## Ф10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | II |  | квартал | 2023 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "АСТ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Минпрома РБ № 177-О от 31.10.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2023, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 481.631 | 0 | 456.6083 | 481.631 | 25.0227 | 0 | 0 | 0 | 25.0227 | 0 | 0 | 481.631 | 0 | 456.6083 | 25.0227 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 114.288 | 0 | 114.288 | 114.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.288 | 0 | 114.288 | 0 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 249.154 | 0 | 225.9321 | 249.154 | 23.2219 | 0 | 0 | 0 | 23.2219 | 0 | 0 | 249.154 | 0 | 225.9321 | 23.2219 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 57.816 | 0 | 57.4352 | 57.816 | 0.38084 | 0 | 0 | 0 | 0.38084 | 0 | 0 | 57.816 | 0 | 57.4352 | 0.38084 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 60.373 | 0 | 58.953 | 60.373 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 60.373 | 0 | 58.953 | 1.42 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 114.288 | 0 | 114.288 | 114.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.288 | 0 | 114.288 | 0 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 114.288 | 0 | 114.288 | 114.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.288 | 0 | 114.288 | 0 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 33.144 | 0 | 33.144 | 33.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.144 | 0 | 33.144 | 0 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 81.144 | 0 | 81.144 | 81.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.144 | 0 | 81.144 | 0 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 249.154 | 0 | 225.9321 | 249.154 | 23.2219 | 0 | 0 | 0 | 23.2219 | 0 | 0 | 249.154 | 0 | 225.9321 | 23.2219 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 66.946 | 0 | 59.4741 | 66.946 | 7.4719 | 0 | 0 | 0 | 7.4719 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 59.4741 | 7.4719 | нд | нд
1.2.1.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 31.056 | 0 | 27.0581 | 31.056 | 3.9979 | 0 | 0 | 0 | 3.9979 | 0 | 0 | 31.056 | 0 | 27.0581 | 3.9979 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена трансформаторов с группой соединений Y/Y в ТП-17 (1х250кВА), ТП-114(2х160кВА), ТП-32(1х250кВА), ТП-58(2х250кВА), ТП-101 (1х400кВА) ТП-122(1х400кВА), ТП-223 (1х250кВА), ТП-86(1х400кВА), ТП-96 (1х400 кВА) на тр-ры Y/Z (11 шт.) для повышения надежности и качества эл.снабжения потребителей | N_STR-1.2.1.1.1-2023_2 | 4.704 | 0 | 0.7061 | 4.704 | 3.9979 | 0 | 0 | 0 | 3.9979 | 0 | 0 | 4.704 | 0 | 0.7061 | 3.9979 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-10кВ с заменой ячеек ГДР на КСО с ВН 5 шт. и установка дополнительных ячеек КСО с ВН 2 шт. в ТП-119 для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_STR-1.2.1.1.1-2023_5 | 1.944 | 0 | 1.944 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.944 | 0 | 1.944 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Ретрофит высоковольтной ячейки №3 РУ-10кВ РП-5 (замена масляного выключателя на вакуумный) для повышения надежности электроснабжения | N_STR-1.2.1.1.1-2023_6 | 1.764 | 0 | 1.764 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 1.764 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Внедрение системы компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС ВТС 110/10 (ДГР - 2 шт.) | O_STR-1.2.1.1.1-2024_1 | 22.644 | 0 | 22.644 | 22.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.644 | 0 | 22.644 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | по г.Салават | Г | 25.21 | 0 | 22.756 | 25.21 | 2.454 | 0 | 0 | 0 | 2.454 | 0 | 0 | 25.21 | 0 | 22.756 | 2.454 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена ячеек КСО с РВ и ВН в РУ-6 кВ ТП-51Д с установкой вводной ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) и выключателями нагрузки (7 шт.) | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_1 | 7.624 | 0 | 7.074 | 7.624 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 7.624 | 0 | 7.074 | 0.55 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена ячеек КСО с РВ и ВН в РУ-6 кВ ТП-12 с установкой вводной ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) и отходящими выключателями нагрузки (2 шт.) | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_2 | 4.144 | 0 | 3.624 | 4.144 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 4.144 | 0 | 3.624 | 0.52 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена трансформаторов с ТМ-160кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-360А, с ТМ-100кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-117Ж для подключения нового потребителя гр. Дусмеев Ф.М. | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_3 | 0.854 | 0 | 0 | 0.854 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 0.854 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена трансформаторов 6/0,4 на 10/0,4 (10 шт) кВ в МР-Западный | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_4 | 5.364 | 0 | 5.364 | 5.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.364 | 0 | 5.364 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек ГДР на КСО с ВН 5 шт. в ТП-48А для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_5 | 1.344 | 0 | 1.144 | 1.344 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 1.144 | 0.2 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек ГДР на КСО с ВН 5 шт. в ТП-48А-В для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_6 | 1.344 | 0 | 1.154 | 1.344 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 1.154 | 0.19 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек ГДР на КСО с ВН 4 шт. в 48Д для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_7 | 1.08 | 0 | 0.94 | 1.08 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.94 | 0.14 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена панелей в РУ-0,4 кВ и трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-630 кВА в ТП-3Н для подключения нового потребителя ООО "Глобал Фуд Салават-2" | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_8 | 2.064 | 0 | 2.064 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 2.064 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена трасформаторов с ТМ-200 кВА и ТМ-250 кВА на 2хТМГ-400 кВА в ТП-14 для обеспечения категории надежности и подключения нового заявителя гр. Чугуновой И.В. | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_9 | 1.392 | 0 | 1.392 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 1.392 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 10.68 | 0 | 9.66 | 10.68 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 10.68 | 0 | 9.66 | 1.02 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-267 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК с трансформатором 400кВА и дополнительной ячейкой ВНА (2 шт.) для обеспечения надежности, перевод нагрузки с ПС Тайрук на ПС Юрматы | M_ISH-1.2.1.1.3-2022_2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-45 типа КТПН-ТВ на КТПН-ПВ для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-85 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК для обеспечения надежности электроснабжения потребителей. | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_4 | 1.944 | 0 | 1.944 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.944 | 0 | 1.944 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-268 типа КТПН-ТВ на КТПН-ПВ для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_7 | 1.584 | 0 | 1.584 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 1.584 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора в ТП-281 с ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА для подключения нового потребителя ООО "ИМК" | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_9 | 0.468 | 0 | -0.052 | 0.468 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | -0.052 | 0.52 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора в ТП-201 с ТМ-250 кВА Y/Y на ТМГ-250 кВА Y/Z для повышения надежности и качества эл.снабжения потребителей | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_10 | 0.408 | 0 | 0.038 | 0.408 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0.038 | 0.37 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП -18 замена ячеек ГДР на КСО с ВН 4 шт. для повышения надежности и качества эл.снабжения потребителей | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_11 | 0.936 | 0 | 0.936 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0.936 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-7 замена ячеек на КСО с ВН 4 шт. для повышения надежности и качества эл.снабжения потребителей | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_12 | 0.948 | 0 | 0.818 | 0.948 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0.818 | 0.13 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора в ТП-12 с ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА для подключения нового потребителя Администрация гп г.Ишимбай | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_13 | 0.492 | 0 | 0.492 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0.492 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-147 (1х250кВА), ТП-103 (1х400кВА) на Y/Z (2шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_4 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 61.776 | 0 | 61.156 | 61.776 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 61.776 | 0 | 61.156 | 0.62 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 45.576 | 0 | 44.956 | 45.576 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 45.576 | 0 | 44.956 | 0.62 | нд | нд
1.2.2.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | 9.96 | 0 | 9.34 | 9.96 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 9.96 | 0 | 9.34 | 0.62 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция 2-х КЛ-10 кВ фид. №12, 41 ПС Стерля до РП-24 (5,75 км): 1 этап - ПИР, 2 этап - СМР | M_STR-1.2.2.1.1-2023_10 | 1.14 | 0 | 0.93 | 1.14 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0.93 | 0.21 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-2 до РП-21 (0,95 км) для повышения надежности электроснабжения | M_STR-1.2.2.1.1-2023_11 | 4.572 | 0 | 4.162 | 4.572 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 4.572 | 0 | 4.162 | 0.41 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Замена кабельных линий КЛ-10 кВ ТП-305(1)-ТП-50(6), КЛ-10 кВ ТП-305(2)-ТП-63(2), КЛ-10 кВ ТП-305(6)-ТП-16(4) на благоустраиваемой территории Соляной пристани (0,53 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2023_12 | 2.412 | 0 | 2.412 | 2.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.412 | 0 | 2.412 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Вынос участка 4хКЛ-10кВ "Машзавод - РП-15, РП-28" с территории вагоноремонтного завода (7 км): 1 этап - ПИР, 2 этап - СМР | N_STR-1.2.2.1.1-2023-STR-1.2.2.1.1-2024_1 | 1.26 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Замена 2хКЛ-6кВ ААБ-3х150мм2 от яч.6кВ ЗРУ-6кВ ГПП 35/6кВ "Авангард" до РП-ТП-6/0,4кВ №1 на 2хКЛ-6кВ сеч. 240мм2 для создания возможности присоединения потребителей (2,6 км): 1 этап - ПИР, 2 этап - СМР | O_STR-1.2.2.1.1-2024-STR-1.2.2.1.1-2025_1 | 0.576 | 0 | 0.576 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0.576 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | по г.Ишимбай | Г | 35.616 | 0 | 35.616 | 35.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.616 | 0 | 35.616 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К от ТП-105 до ТП-11, замена голых проводов на СИП для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (1,644 км) | M_ISH-1.2.2.1.3-2022_1 | 2.76 | 0 | 2.76 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К ТП-143-ТП-18, замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (0,501 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_1 | 0.804 | 0 | 0.804 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0.804 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К ТП-96-ТП-124, замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (0,34 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_2 | 0.552 | 0 | 0.552 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0.552 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К ТП-124-ТП-105, замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (0,367 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_3 | 0.588 | 0 | 0.588 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0.588 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.28 ПС ИТЭЦ-ТП-48 замена голых проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (3,487 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_4 | 5.832 | 0 | 5.832 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.832 | 0 | 5.832 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Замена 2хКЛ-10кВ: ф.9Т, ф.12Т ПС "Тайрук" - РП-1 для для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (4,4 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_5 | 19.968 | 0 | 19.968 | 19.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.968 | 0 | 19.968 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.27 ПС ИТЭЦ - ТП-165 замена голых проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (3,178 км) | O_ISH-1.2.2.1.3-2024_2 | 5.112 | 0 | 5.112 | 5.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.112 | 0 | 5.112 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 16.2 | 0 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 16.2 | 0 | нд | нд
1.2.2.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10 кВ ТП-20 - Р-38, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Загородный. (1 шт.) | M_STR-1.2.2.2.1-2022_1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10 кВ ТП-24 - Р-22, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Загородный. (1 шт.) | M_STR-1.2.2.2.1-2022_2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6кВ ПС "Шахтау" - ТП-225, для повышения надежности электроснабжения потребителей п.Шахтау и д.Октябрь. (1 шт.) | M_STR-1.2.2.2.1-2022_3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10кВ РП-38 яч. 6, для повышения надежности электроснабжения. (1 шт.) | N_STR-1.2.2.2.1-2023_3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10кВ РП-41 яч. 6, опора №1, для повышения надежности электроснабжения. (1 шт.) | N_STR-1.2.2.2.1-2023_4 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | нд | нд
1.2.2.2.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | нд | нд
1.2.2.2.3 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 27, для повышения надежности электроснабжения потребителей. (1 шт.) | M_ISH-1.2.2.2.3-2022_1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | нд | нд
1.2.2.2.3 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 28, для повышения надежности электроснабжения потребителей. (2 шт.) | M_ISH-1.2.2.2.3-2022_2 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | нд | нд
1.2.2.2.3 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 6, для повышения надежности электроснабжения потребителей. (1 шт.) | N_ISH-1.2.2.2.3-2023_1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 95.412 | 0 | 80.282 | 95.412 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 0 | 0 | 95.412 | 0 | 80.282 | 15.13 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 95.412 | 0 | 80.282 | 95.412 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 0 | 0 | 95.412 | 0 | 80.282 | 15.13 | нд | нд
1.2.3.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | 36.132 | 0 | 24.532 | 36.132 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 36.132 | 0 | 24.532 | 11.6 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей с.Толбазы (500 шт.) | N_STR-1.2.3.1.1-2023_1 | 13.572 | 0 | 13.572 | 13.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.572 | 0 | 13.572 | 0 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (919 шт.) | N_STR-1.2.3.1.1-2023_2 | 22.56 | 0 | 10.96 | 22.56 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 22.56 | 0 | 10.96 | 11.6 | нд | нд
1.2.3.1.2 | по г.Салават | Г | 21.264 | 0 | 17.734 | 21.264 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 21.264 | 0 | 17.734 | 3.53 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (117 шт.) | M_SLV-1.2.3.1.2-2023_1 | 3.9 | 0 | 0.37 | 3.9 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0.37 | 3.53 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (584 шт.) | M_SLV-1.2.3.1.2-2023_2 | 17.364 | 0 | 17.364 | 17.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.364 | 0 | 17.364 | 0 | нд | нд
1.2.3.1.3 | по г.Ишимбай | Г | 38.016 | 0 | 38.016 | 38.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.016 | 0 | 38.016 | 0 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (805 шт.) | N_ISH-1.2.3.1.3-2023_1 | 21.744 | 0 | 21.744 | 21.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.744 | 0 | 21.744 | 0 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (572 шт.) | N_ISH-1.2.3.1.3-2023_2 | 16.272 | 0 | 16.272 | 16.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.272 | 0 | 16.272 | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 25.02 | 0 | 25.02 | 25.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.02 | 0 | 25.02 | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 25.02 | 0 | 25.02 | 25.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.02 | 0 | 25.02 | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Внедрение системы диспетчерского и информационного контроля в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях | M_SLV-1.2.4.2.2-2022-SLV-1.2.4.2.2-2023-SLV-1.2.4.2.2-2024-SLV-1.2.4.2.2-2025-SLV-1.2.4.2.2-2026_1 | 25.02 | 0 | 25.02 | 25.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.02 | 0 | 25.02 | 0 | нд | нд
1.2.4.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.2.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 57.816 | 0 | 57.4352 | 57.816 | 0.38084 | 0 | 0 | 0 | 0.38084 | 0 | 0 | 57.816 | 0 | 57.4352 | 0.38084 | нд | нд
1.4.1 | по г.Стерлитамак | Г | 30.432 | 0 | 30.4312 | 30.432 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 30.432 | 0 | 30.4312 | 0.00084 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ РП-34-ТП-391 (для повышения надежности электроснабжения Ашкадарского водозабора) (3,536 км) | M_STR-1.4-2022-STR-1.4-2023_5 | 18.168 | 0 | 18.168 | 18.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.168 | 0 | 18.168 | 0 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-109 до ТП-582 (0,32 км) для повышения надежности электроснабжения | M_STR-STR-1.4-2023_8 | 0.672 | 0 | 0.672 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0.672 | 0 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ сеч. 240мм2 РП-5 - ТП-119 (для повышения надежности эл.снабжения потребителей ул.Коммунистическая) (0,5 км) | N_STR-1.4-2023-STR-1.4-2024_1 | 4.188 | 0 | 4.188 | 4.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.188 | 0 | 4.188 | 0 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6кВ "РП-9 - ГПП-3-Сода" (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский) (5,4 км): 1 этап - ПИР, 2 этап - СМР | N_STR-1.4-2023-STR-1.4-2024_3 | 1.104 | 0 | 1.104 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 1.104 | 0 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГПП-3 Сода до РП-19 (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский) (6,5 км): 1 этап - ПИР, 2 этап - СМР | M_STR-STR-1.4-2023_9 | 1.212 | 0 | 1.212 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 1.212 | 0 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2БКТП-400/6/0,4 взамен ТП-109 для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | M_STR-STR-1.4-2023_10 | 5.088 | 0 | 5.0872 | 5.088 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 5.088 | 0 | 5.0872 | 0.00084 | нд | нд
1.4.2 | по г.Салават | Г | 27.384 | 0 | 27.004 | 27.384 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 27.384 | 0 | 27.004 | 0.38 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ 3 км и ВЛЗ-10 кВ 3 км от ПС Парковая для МР-Западный | M_SLV-1.4-2022_1 | 13.788 | 0 | 13.788 | 13.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.788 | 0 | 13.788 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ 1,4 км в 10 квартале | M_SLV-1.4-2022_3 | 1.776 | 0 | 1.776 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | 1.776 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ 1,3 км в 29 квартале | M_SLV-1.4-2022_4 | 1.632 | 0 | 1.632 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 1.632 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ 1 км от ТП-КНС-1 взамен ВЛ-10 кВ фид. 6 КНС-1 | N_SLV-1.4-2023_2 | 3.936 | 0 | 3.936 | 3.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.936 | 0 | 3.936 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛЗ-6кВ 0,7 км между фид. 19 РП-6 и 22 РТП-25 | N_SLV-1.4-2023_3 | 1.44 | 0 | 1.06 | 1.44 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 1.06 | 0.38 | нд | нд
1.4.2 | Установка реклоузера между фид. 19 РП-6 и 22 РТП-25 | N_SLV-1.4-2023_4 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ 1,5 км от фид. 61 ПС Техстекло для МР-Западный | N_SLV-1.4-2023_7 | 3.012 | 0 | 3.012 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 3.012 | 0 | нд | нд
1.4.3 | по г.Ишимбай | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 60.373 | 0 | 58.953 | 60.373 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 60.373 | 0 | 58.953 | 1.42 | нд | нд
1.6.1 | по г.Стерлитамак | Г | 48.82 | 0 | 47.4 | 48.82 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 48.82 | 0 | 47.4 | 1.42 | нд | нд
1.6.1 | Покупка бесперебойного инсточника питания для ОДС (ДГ) (1шт.) | M_STR-1.6-2022_2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение аппарата испытательно-прожигающего АИП-70М (1шт.) | M_STR-1.6-2022_3 | 0.335 | 0 | 0.335 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.335 | 0 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение трассоискателя RD7100TLM c генератором Тх-10 для локации кабелей с высоким импендансом, кабелей без заземления (1 шт.) | M_STR-1.6-2022_7 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | нд | нд
1.6.1 | Покупка автоподъемника ПСС-131.18Э (решетка) на шасси ГАЗ-С42R33 NEXT (7 Мест), оборудованного установкой ОАО «Завидовский экспериментально-механический завод» (2шт.) | N_STR-1.6-2023_1 | 19.595 | 0 | 19.595 | 19.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.595 | 0 | 19.595 | 0 | нд | нд
1.6.1 | Покупка аавтоподъемника ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-С42А43 7 мест. 4х4, оборудованного установкой ОАО «Завидовский экспериментально-механический завод» (1шт.) | N_STR-1.6-2023_2 | 11.195 | 0 | 11.195 | 11.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.195 | 0 | 11.195 | 0 | нд | нд
1.6.1 | Покупка трактора МТЗ-82 (2 шт.) | M_STR-1.6-2023_7 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | нд | нд
1.6.1 | Покупка прибора для испытания трансформаторного масла СКАТ-М100В | N_STR-1.6-2023_8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | нд | нд
1.6.1 | Покупка установки для очистки трансформаторного масла | M_STR-1.6-2023_9 | 1.46 | 0 | 1.46 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 1.46 | 0 | нд | нд
1.6.1 | Покупка оборудования (системные блоки, мониторы, МФУ, ПО) для 15-ти автоматизированных рабочих мест | N_STR-1.6-2023_10 | 3.36 | 0 | 1.94 | 3.36 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 1.94 | 1.42 | нд | нд
1.6.1 | Покупка автомобиля УАЗ Пикап 2.7 МТ 4х4 1 шт. | M_STR-1.6-2023_11 | 2.04 | 0 | 2.04 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0 | нд | нд
1.6.1 | Покупка автомобиля УАЗ Профи 2.7 МТ 4х4 2 шт. | N_STR-1.6-2023_12 | 4.08 | 0 | 4.08 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 4.08 | 0 | нд | нд
1.6.1 | Покупка двухосного прицепа с тентом 1 шт. | M_STR-1.6-2023_13 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | нд | нд
1.6.2 | по г.Салават | Г | 11.553 | 0 | 11.553 | 11.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.553 | 0 | 11.553 | 0 | нд | нд
1.6.2 | Покупка автомобиля Lada Niva 1шт. | M_SLV-1.6-2022_2 | 1.38 | 0 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | нд | нд
1.6.2 | Покупка измерительной установки для прогрузки автоматических выключателей Ретом-30КА-11 | N_SLV-1.6-2023_7 | 2.255 | 0 | 2.255 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | 2.255 | 0 | нд | нд
1.6.2 | Покупка анализатора параметров качества электроэнргии PQM-700 1шт. | N_SLV-1.6-2023_8 | 0.262 | 0 | 0.262 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0.262 | 0 | нд | нд
1.6.2 | Покупка прицепа (раздвижной) 2 шт. | N_SLV-1.6-2023_9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | нд | нд
1.6.2 | Покупка бензогенераторов 5 шт. | N_SLV-1.6-2023_10 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | нд | нд
1.6.2 | Покупка автомобиля УАЗ Пикап 2.7 МТ 4х4 1 шт. | N_SLV-1.6-2023_11 | 2.04 | 0 | 2.04 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0 | нд | нд
1.6.2 | Покупка автомобиля УАЗ Профи 2.7 МТ 4х4 1 шт. | N_SLV-1.6-2023_12 | 2.04 | 0 | 2.04 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0 | нд | нд
1.6.2 | Покупка двухосного прицепа с тентом 1 шт. | N_SLV-1.6-2023_13 | 0.156 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.156 | 0 | нд | нд
1.6.3 | по г.Ишимбай | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд

## Лист1
30.53 | 6.106 | 36.636
17.95 | 3.59 | 21.54
11.33 | 2.266 | 13.596
3.33 | 0.666 | 3.996
0.46 | 0.092 | 0.552
0.43 | 0.086 | 0.516
0.34 | 0.068 | 0.408
0.17 | 0.034 | 0.204
0.16 | 0.032 | 0.192
0.12 | 0.024 | 0.144
0.43 | 0.086 | 0.516
0.31 | 0.062 | 0.372
0.11 | 0.022 | 0.132
0.176 | 0.0352 | 0.2112
0.34 | 0.068 | 0.408
9.67 | 1.934 | 11.604
2.94 | 0.588 | 3.528
0.32 | 0.064 | 0.384
0.007 | 0.0014 | 0.0084
1.181 | 0.2362 | 1.4172