## Ф11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | II |  | квартал | 2022 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "АСТ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Минпрома РБ № 160-О от 21.10.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего за 2022год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 484.801 | 0 | 0 | 484.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7221 | 0 | -484.801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -387.0789 | нд | 0 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 108.84 | 0 | 0 | 108.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3996 | 0 | -108.84 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -30.4404 | нд | 0 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 299.402 | 0 | 0 | 299.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8748 | 0 | -299.402 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -292.5273 | нд | 0 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 32.2156 | 0 | 0 | 32.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.2156 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -32.2156 | нд | 0 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 44.3433 | 0 | 0 | 44.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4477 | 0 | -44.3433 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -31.8956 | нд | 0 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 108.84 | 0 | 0 | 108.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3996 | 0 | -108.84 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -30.4404 | нд | 0 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 108.84 | 0 | 0 | 108.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3996 | 0 | -108.84 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -30.4404 | нд | 0 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 31.56 | 0 | 0 | 31.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1808 | 0 | -31.56 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.6208 | нд | 0 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 77.28 | 0 | 0 | 77.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4096 | 0 | -77.28 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -54.8704 | нд | 0 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8093 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.8093 | нд | 0 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 299.402 | 0 | 0 | 299.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8748 | 0 | -299.402 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -292.5273 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 110.8748 | 0 | 0 | 110.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1096 | 0 | -110.8748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -105.7652 | нд | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 110.8748 | 0 | 0 | 110.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1096 | 0 | -110.8748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -105.7652 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 110.8748 | 0 | 0 | 110.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1096 | 0 | -110.8748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -105.7652 | нд | 0 | нд
1.2.1.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 99.4002 | 0 | 0 | 99.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1096 | 0 | -99.4002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -94.2906 | нд | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция 1, 3-й секц. ЗРУ-10кВ ПС 110/10кВ "ВТС" с заменой ячеек К-2-10 с ВМПЭ-10 на ячейки серии КУ-10Ц с вакуумными выключателями ВР1-10-20 (24 яч.) | M_STR-1.2.1.1.1-2022_1 | 81.168 | 0 | 0 | 81.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -81.168 | нд | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Замена КТПН-461 на КТПН с дополнительной ячейкой с ВНА (1 шт.) для повышения надежности эл.снабжения мкр.№2 "Западный" | M_STR-1.2.1.1.1-2022_2 | 1.392 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2548 | 0 | -1.392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13718 | нд | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Замена силового трансформатора 10кВ ТМ-160 кВА в ТП-10/0,4 №99 на тр-р 400 кВА для подключения нежилого помещения | M_STR-1.2.1.1.1-2022_3 | 0.408 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33565 | 0 | -0.408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.072348 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена силового трансформатора 6кВ ТМ-400 кВА в ТП-6/0,4 №544 на тр-р 630 кВА для подключения нежилого помещения (Багаян) | M_STR-1.2.1.1.1-2022_4 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45584 | 0 | -0.396 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.059838 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена силовых трансформаторов 6кВ ТМ-240кВА и ТМ-400кВА в ТП-6/0,4 №203 на тр-ры 2х630 кВА для подключения МКД (ул.Железнодорожная, 60) | M_STR-1.2.1.1.1-2022_5 | 0.9972 | 0 | 0 | 0.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9553 | 0 | -0.9972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.041895 | нд | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Замена силовых трансформаторов 10кВ 2х400кВА в ТП-10/0,4кВ №554 мкр.№3 "Звездный" на тр-ры 2х1000 кВА для подключения МКД стр. № 1,2,3 | M_STR-1.2.1.1.1-2022_6 | 1.3536 | 0 | 0 | 1.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3536 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3536 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена силовых трансформаторов 10кВ 2х400кВА в ТП-10/0,4кВ №553 мкр.№2 "Звездный" на тр-ры 2х1000 кВА для подключения МКД стр. № 4,5,8 | M_STR-1.2.1.1.1-2022_7 | 1.3536 | 0 | 0 | 1.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5344 | 0 | -1.3536 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18078 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-125 и ТП-127 с заменой силовых трансформаторов 2х250 на 2х400 кВА для подключения потребителей | M_АСТ_STR_ТП-125, ТП-127 | 1.482 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.482 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.482 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена ТП-5 типа КТПН-Т(в/в) на КТПН-П(к/к) для повышения надежности электроснабжения потребителей | M_STR-1.2.1.1.1.-2022_8 | 3.8892 | 0 | 0 | 3.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8892 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.8892 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-35 с заменой панелей 0,4кВ на панели ЩО-70 (9шт.) и ошиновкой (сб.шин), монтаж доп. яч. 10кВ с ВВ в РУ-10кВ РП-35 (2 шт.), замена яч. с ВНА на яч. с ВВ (3шт.), замена силовых трансформаторов 10кВ 2х630кВА в РП-10/0,4кВ №35 на тр-ры 2х1000 кВА для создания возможности присоединения МКД стр. № 6 мкр.Снегири. | M_STR-1.2.1.1.1-2022_9 | 0.23462 | 0 | 0 | 0.23462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23462 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23462 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена ТП-56 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК, замена ТП-410 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК для кольцевания сети и повышения надежности электроснабжения мкр. "Заашкадарье" | M_STR-1.2.1.1.1-2022_11 | 2.6652 | 0 | 0 | 2.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6652 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.6652 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП с заменой РВ на ВНА (50 шт.) 2022 г. - 10 шт. | M_STR-1.2.1.1.1-2022-STR-1.2.1.1.1-2023-STR-1.2.1.1.1-2024-STR-1.2.1.1.1-2025-STR-1.2.1.1.1-2026_12 | 0.3132 | 0 | 0 | 0.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5736 | 0 | -0.3132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2604 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена ячеек ВН (Армения) на ячейки КСО с ВНА для безопасного производства переключений и повышения надежности электроснабжения потребителей (ТП 18шт., яч. 111 шт.) 2022 - ТП-155, 42, 65; 2023 - ТП-318, 317, 320, 324; 2024 - ТП-327, 328, 329, 333; 2025 - 33, 40, 353, 2026 - ТП-144, 81, 175, 347. | M_STR-1.2.1.1.1-2022-STR-1.2.1.1.1-2023-STR-1.2.1.1.1-2024-STR-1.2.1.1.1-2025-STR-1.2.1.1.1-2026_13 | 3.7476 | 0 | 0 | 3.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7476 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.7476 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | по г.Салават | Г | 3.5436 | 0 | 0 | 3.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5436 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.5436 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Перенос ТП-101 с территории земельного участка абонента | M_SLV-1.2.1.1.2-2022_1 | 1.3308 | 0 | 0 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3308 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3308 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена ячеек КСО в РУ-10 кВ ТП-95 В с установкой вводной ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) и отходящими выключателями нагрузки (5 шт.) | M_SLV-1.2.1.1.2-2022_2 | 2.2128 | 0 | 0 | 2.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2128 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.2128 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 7.931 | 0 | 0 | 7.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.931 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.931 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-260 монтаж дополнительных ячеек КСО-298 с ВВ (4 шт.) для создания возможности тех.пр., обеспечения надежности и категорийности для роддома, расширение сетей, перевод нагрузки с ПС Тайрук на ПС Юрматы | M_ISH-1.2.1.1.3-2022_1 | 3.6577 | 0 | 0 | 3.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6577 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.6577 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-267 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК с трансформатором 400кВА и дополнительной ячейкой ВНА (2 шт.) для обеспечения надежности, перевод нагрузки с ПС Тайрук на ПС Юрматы | M_ISH-1.2.1.1.3-2022_2 | 3.8057 | 0 | 0 | 3.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8057 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.8057 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-46 (1х250кВА), ТП-202 (1х250кВА) на Y/Z (2шт.) | M_ISH-1.2.1.1.3-2022_3 | 0.46754 | 0 | 0 | 0.46754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.46754 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 14.6863 | 0 | 0 | 14.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7652 | 0 | -14.6863 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.9211 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.1697 | 0 | 0 | 6.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7652 | 0 | -6.1697 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.4045 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | 3.271 | 0 | 0 | 3.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55344 | 0 | -3.271 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.7175 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Замена ВЛ-10кВ (отпайка на ТП-5) на КЛ-10кВ с установкой РЛНД от ВЛ-10кВ РП-35 - РП-13 для повышения надежности электроснабжения потребителей (0,076 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022_1 | 0.35991 | 0 | 0 | 0.35991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35991 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.35991 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-10кВ РП-35 - ПС "Центральная" 2 сек. ф.10 1хКЛ 250м АСБ-10-3х185 на 1хКЛ-10кВ сеч. 185 мм2 для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (0,13 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022_2 | 0.55796 | 0 | 0 | 0.55796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55344 | 0 | -0.55796 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0045175 | нд | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с установкой мачтовых рубильников для снижения количества отключений и повышения надежности электроснабжения потребителей (52 шт.) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023-STR-1.2.2.1.1-2024-STR-1.2.2.1.1-2025-STR-1.2.2.1.1-2026_3 | 0.30489 | 0 | 0 | 0.30489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.30489 | нд | 0 | нд
1.2.2.1 | Замена 2-х КЛ-10кВ сеч. 150 мм2 на 2хКЛ-10кВ сеч. 240мм2 ПС "Строймаш" (яч.37 и 36) - РП-38 (яч.10 и 18) 2х1,25км для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (3 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_4 | 0.5372 | 0 | 0 | 0.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.5372 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-10кВ РП-11 - ПС "Центральная" (2КЛ-4350м по 2175м ААШВ-3*240 с одной ячейки и 2КЛ-5020м из них 500м-ААШВ-3*240, 4520м-АСБ3*185) на КЛ-10кВ сеч. 240 мм2 для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (4,2 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_5 | 0.54077 | 0 | 0 | 0.54077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.54077 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-10кВ: ПС "Стерля" - ТП-107 2хКЛ 700м АСБ-10-3х150 (1966г.) на 2хКЛ-10кВ ААБЛ-10-3х240 для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (0,6 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_6 | 0.13598 | 0 | 0 | 0.13598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13598 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13598 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-10кВ: РП-5 - ПС "Стерля" 2хКЛ 1033м ААБл-10-3х185 (1972г.) и 1083м ААБл-10-3х240 на КЛ-10кВ ААБЛ-10-3х240 для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (2 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_7 | 0.37234 | 0 | 0 | 0.37234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37234 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.37234 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-10кВ: ТП-102 - ПС "Строймаш" 1хКЛ 1,2 км ААШВу-10-3х150 на 1хКЛ-10кВ ААБл-3х240мм2 для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (1,16 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_8 | 0.21198 | 0 | 0 | 0.21198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21198 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.21198 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка доп. 1хКЛ-10кВ сеч. 240 мм2 ПС "Юго-Западная" (41) - РП-20(9) (1,3 км) для увеличения пропускной способности в авар. и рем. режимах (1,4 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_9 | 0.24995 | 0 | 0 | 0.24995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24995 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.24995 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | по г.Ишимбай | Г | 2.8987 | 0 | 0 | 2.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2117 | 0 | -2.8987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.687 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К от ТП-105 до ТП-13, замена голых проводов на СИП для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (1,644 км) | M_ISH-1.2.2.1.3-2022_1 | 0.60886 | 0 | 0 | 0.60886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60886 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.60886 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К от ТП-105 до ТП-13 отпайка на ТП-85 замена голых проводов на СИП (с заменой кабельных вводов) , для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (0,6 км) | M_ISH-1.2.2.1.3-2022_2 | 1.1109 | 0 | 0 | 1.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1109 | нд | 0 | нд
1.2.2.1.3 | Замена КЛ-10кВ ф.26К от ТП-13 до ТП-11 с выносом с частной территории (0,79 км) | M_ISH-1.2.2.1.3-2022_3 | 1.1789 | 0 | 0 | 1.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2117 | 0 | -1.1789 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.032789 | нд | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8.5166 | 0 | 0 | 8.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5166 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.5166 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 5.3537 | 0 | 0 | 5.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3537 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.3537 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10 кВ ТП-20 - Р-38, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Загородный. | M_STR-1.2.2.2.1-2022_1 | 1.7846 | 0 | 0 | 1.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.7846 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10 кВ ТП-24 - Р-22, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Загородный. | M_STR-1.2.2.2.1-2022_2 | 1.7846 | 0 | 0 | 1.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.7846 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6кВ ПС "Шахтау" - ТП-225, для повышения надежности электроснабжения потребителей п.Шахтау и д.Октябрь. | M_STR-1.2.2.2.1-2022_3 | 1.7846 | 0 | 0 | 1.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.7846 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 3.1629 | 0 | 0 | 3.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1629 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.1629 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.3 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 27, для повышения надежности электроснабжения потребителей. | M_ISH-1.2.2.2.3-2022_1 | 1.5815 | 0 | 0 | 1.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -1.5815 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.5815 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.3 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 28, для повышения надежности электроснабжения потребителей. | M_ISH-1.2.2.2.3-2022_2 | 1.5815 | 0 | 0 | 1.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -1.5815 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.5815 | нд | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 80.2753 | 0 | 0 | 80.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.2753 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -80.2753 | нд | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 80.2753 | 0 | 0 | 80.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.2753 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -80.2753 | нд | 0 | нд
1.2.3.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | 13.6179 | 0 | 0 | 13.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.6179 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.6179 | нд | 0 | нд
1.2.3.1.1 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (2000 шт.) | M_STR-1.2.3.1.1-2022_1 | 13.6179 | 0 | 0 | 13.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.6179 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.6179 | нд | 0 | нд
1.2.3.1.2 | по г.Салават | нд | 22.1388 | 0 | 0 | 22.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.1388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -22.1388 | нд | 0 | нд
1.2.3.1.2 | Внедрение системы АСКУЭЭ для потребителей МР 1-8 пос. Спутник-Юлдашево 546 шт. | M_SLV-1.2.3.1.2-2022_1 | 22.1388 | 0 | 0 | 22.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.1388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -22.1388 | нд | 0 | нд
1.2.3.1.3 | по г.Ишимбай | нд | 44.5186 | 0 | 0 | 44.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.5186 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -44.5186 | нд | 0 | нд
1.2.3.1.3 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (280 шт.) | M_ISH-1.2.3.1.3-2022_1 | 44.5186 | 0 | 0 | 44.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.5186 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -44.5186 | нд | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 93.5656 | 0 | 0 | 93.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93.5656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -93.5656 | нд | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 93.5656 | 0 | 0 | 93.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93.5656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -93.5656 | нд | 0 | нд
1.2.4.2 | Внедрение системы диспетчерского и информационного контроля в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях | M_SLV-1.2.4.2.2-2022-SLV-1.2.2.4.2-2023-SLV-1.2.2.4.2-2024-SLV-1.2.2.4.2-2025-SLV-1.2.2.4.2-2026_1 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.2 | нд | 0 | нд
1.2.4.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 80.9656 | 0 | 0 | 80.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.9656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -80.9656 | нд | 0 | нд
1.2.4.2.1 | Организация системы диспетчеризации приема и передачи данных (ТМ, ТУ, ТС) о состоянии электрооборудования на РП-10кВ №№ 1,2,21,26,36 (5шт.) | M_STR-1.2.4.2.1-2022_1 | 80.9656 | 0 | 0 | 80.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.9656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -80.9656 | нд | 0 | нд
1.2.4.2.2 | по г.Ишимбай | Г | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.4 | нд | 0 | нд
1.2.4.2.2 | Проектные работы по организация системы диспетчеризации приема и передачи данных (ТМ, ТУ, ТС) о состоянии электрооборудования | M_ISH-1.2.4.2.3-2022_1 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.4 | нд | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 32.2156 | 0 | 0 | 32.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.2156 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -32.2156 | нд | 0 | нд
1.4.1 | по г.Стерлитамак | Г | 11.5642 | 0 | 0 | 11.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.5642 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.5642 | нд | 0 | нд
1.4.1 | Строительство 2хКЛ от ПС "Центральная" (яч.3) через РП-35 до проектируемой РП-10кВ (БКТП-630кВА) мкр. Заашкадарье для повышения надежности электроснабжения (2,1 км) | M_STR-1.4-2022_1 | 2.0101 | 0 | 0 | 2.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.0101 | нд | 0 | нд
1.4.1 | Строительство РП-10кВ (БКТП-630кВА) мкр. Заашкадарье для повышения надежности электроснабжения | M_STR-1.4-2022_2 | 1.9807 | 0 | 0 | 1.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9807 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.9807 | нд | 0 | нд
1.4.1 | Строительство 2хВЛ от ПС "Центральная" (яч.3) и РП-35 до проектируемой РП-10кВ (БКТП-630кВА) мкр. Заашкадарье для повышения надежности электроснабжения (2-х цепная по 3,4 км каждая) | M_STR-1.4-2022_3 | 5.0832 | 0 | 0 | 5.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0832 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.0832 | нд | 0 | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-56 - ТП-410 для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Заашкадрье (0,55 км) | M_STR-1.4-2022_4 | 1.7068 | 0 | 0 | 1.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7068 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.7068 | нд | 0 | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ РП-34-ТП-391 (для повышения надежности электроснабжения Ашкадарского водозабора) (3,4 км) | M_STR-1.4-2022-STR-1.4-2023_5 | 0.56643 | 0 | 0 | 0.56643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56643 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.56643 | нд | 0 | нд
1.4.1 | Строительство 2хКЛ-10кВ сеч. 240 мм2 РП-31-ТП-3 (Рощинский) для повышения надежности электроснабжения потребителей ул.Элеваторная) (0,52 км) | M_STR-1.4-2022-STR-1.4-2023_6 | 0.087405 | 0 | 0 | 0.087405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.087405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.087405 | нд | 0 | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ сеч. 150мм2 ТП-211-ТП-213 (для повышения надежности эл.снабжения хлебокомбината) (0,66 км) | M_STR-1.4-2022-STR-1.4-2023_7 | 0.12971 | 0 | 0 | 0.12971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12971 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12971 | нд | 0 | нд
1.4.2 | по г.Салават | нд | 18.5304 | 0 | 0 | 18.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.5304 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -18.5304 | нд | 0 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ 3км и ВЛЗ-10 кВ 3,6км от ПС "Парковая" до МР-Западный | M_SLV-1.4-2022_1 | 10.32 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.32 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.32 | нд | 0 | нд
1.4.2 | Монтаж КТП-10/0,4 4 шт. в МР-Западный | M_SLV-1.4-2022_2 | 4.182 | 0 | 0 | 4.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.182 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.182 | нд | 0 | нд
1.4.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ 1,4 км в 10 квартале | M_SLV-1.4-2022_3 | 1.6716 | 0 | 0 | 1.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.6716 | нд | 0 | нд
1.4.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ 1,5 км в 29 квартале | M_SLV-1.4-2022_4 | 2.3568 | 0 | 0 | 2.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3568 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.3568 | нд | 0 | нд
1.4.3 | по г.Ишимбай | нд | 2.121 | 0 | 0 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.121 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.121 | нд | 0 | нд
1.4.3 | Строительство КЛ-10кВ (сеч. 240 мм2) ТП-266 - ТП-267, для создания возможности тех.пр., обеспеченич надежности и категорийности для Роддома, расширение сетей, перевода нагрузки с ПС Тайрук на ПС Юрматы (1,18 км) | M_ISH-1.4-2022_1 | 2.121 | 0 | 0 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.121 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.121 | нд | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 44.3433 | 0 | 0 | 44.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4477 | 0 | -44.3433 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -31.8956 | нд | 0 | нд
1.6.1 | по г.Стерлитамак | Г | 11.48 | 0 | 0 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.48 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.48 | нд | 0 | нд
1.6.1 | Приобретение оборудования для передвижной ЭТЛ (1шт.) | M_STR-1.6-2022_1 | 1.37 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.37 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.37 | нд | 0 | нд
1.6.1 | Покупка бесперебойного инсточника питания для ОДС (ДГ) (1шт.) | M_STR-1.6-2022_2 | 0.53411 | 0 | 0 | 0.53411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53411 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.53411 | нд | 0 | нд
1.6.1 | Приобретение аппарата испытательно-прожигающего АИП-70М (1шт.) | M_STR-1.6-2022_3 | 0.23015 | 0 | 0 | 0.23015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23015 | нд | 0 | нд
1.6.1 | Покупка приемника поискового ПП-500К для определения мест повреждений и глубины залегания кабелей, обследования местности и поиска трассы коммуникаций, выбора кабеля из пучка (3 шт.) | M_STR-1.6-2022_4 | 0.468 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.468 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.468 | нд | 0 | нд
1.6.1 | Приобретение омметра ВИТОК (с комбинированным питанием) для измерения эл.сопротивления трансформаторов и жил кабелей (1шт.) | M_STR-1.6-2022_5 | 0.13334 | 0 | 0 | 0.13334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13334 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13334 | нд | 0 | нд
1.6.1 | Покупка киловольтметра СКВ-10/140 для измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока синосоидальной формцы частотой 50Гц и напряжения постоянного тока (1шт.) | M_STR-1.6-2022_6 | 0.1824 | 0 | 0 | 0.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1824 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1824 | нд | 0 | нд
1.6.1 | Приобретение трассоискателя RD7100TLM c генератором Тх-10 для локации кабелей с высоким импендансом, кабелей без заземления (1 шт.) | M_STR-1.6-2022_7 | 0.5316 | 0 | 0 | 0.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5316 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.5316 | нд | 0 | нд
1.6.1 | Покупка устройства испытательного Ретом-21 (1шт.) | M_STR-1.6-2022_8 | 0.6504 | 0 | 0 | 0.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6504 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.6504 | нд | 0 | нд
1.6.1 | Покупка кабельного транспортера К-2 (кабельная тележка) (1шт.) | M_STR-1.6-2022_9 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.42 | нд | 0 | нд
1.6.1 | Покупка ГАЗ-275270 Соболь (полный привод) (2 шт.) | M_STR-1.6-2022_10 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.16 | нд | 0 | нд
1.6.1 | Покупка ГАЗ-275270-265, Соболь цельнометаллический фургон, 6+1 мест, 4*4 (полный привод) (2 шт.) | M_STR-1.6-2022_11 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.16 | нд | 0 | нд
1.6.1 | Покупка автомобиля Рено Дастер, Drive 2,0 4х4 МКП6 (2 шт.) | M_STR-1.6-2022_12 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.64 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.64 | нд | 0 | нд
1.6.2 | по г.Салават | Г | 7.4592 | 0 | 0 | 7.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4592 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.4592 | нд | 0 | нд
1.6.2 | Покупка трактора МТЗ-82 2шт. | M_SLV-1.6-2022_1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8 | нд | 0 | нд
1.6.2 | Покупка автомобиля Lada Niva 1шт. | M_SLV-1.6-2022_2 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.78 | нд | 0 | нд
1.6.2 | Покупка автомобиля Газель 2705-777 1 шт. | M_SLV-1.6-2022_3 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.5 | нд | 0 | нд
1.6.2 | Покупка автомобиля Соболь 2725-773 4х4 1 шт. | M_SLV-1.6-2022_4 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.08 | нд | 0 | нд
1.6.2 | Покупка испытательного комплекса Ретом-21 1шт. | M_SLV-1.6-2022_5 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.96 | нд | 0 | нд
1.6.2 | Покупка указателя повреждения кабеля УПК 04М 1шт. | M_SLV-1.6-2022_6 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.084 | нд | 0 | нд
1.6.2 | Покупка тепловизора Testo 2шт. | M_SLV-1.6-2022_7 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.6 | нд | 0 | нд
1.6.2 | Покупка микроомметра ИКС-30А 1шт. | M_SLV-1.6-2022_8 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.144 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.144 | нд | 0 | нд
1.6.2 | Покупка вольтамперфазометра ВФМ-3 1шт. | M_SLV-1.6-2022_9 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.084 | нд | 0 | нд
1.6.2 | Покупка измерителя сопротивления ИС20/1 1шт. | M_SLV-1.6-2022_10 | 0.0552 | 0 | 0 | 0.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0552 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0552 | нд | 0 | нд
1.6.2 | Покупка трассоискателя КИП-2Т 1шт. | M_SLV-1.6-2022_11 | 0.228 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.228 | нд | 0 | нд
1.6.2 | Покупка трассоискателя Сталкер 1шт. | M_SLV-1.6-2022_12 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.144 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.144 | нд | 0 | нд
1.6.3 | по г.Ишимбай | Г | 25.4041 | 0 | 0 | 25.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4477 | 0 | -25.4041 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.9564 | нд | 0 | нд
1.6.3 | Покупка тепловизора (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_1 | 0.325 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.325 | нд | 0 | нд
1.6.3 | Покупка Ретом-21 (1шт.) | M_ISH-1.6-2022_2 | 0.7893 | 0 | 0 | 0.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7893 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.7893 | нд | 0 | нд
1.6.3 | Покупка РТ-2048-12 (1шт.) | M_ISH-1.6-2022_3 | 0.172 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.172 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.172 | нд | 0 | нд
1.6.3 | Покупка Энергомонитор 3.3т1 (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_4 | 0.4118 | 0 | 0 | 0.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4118 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.4118 | нд | 0 | нд
1.6.3 | Покупка указателя повреждения кабеля УПК04М (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_5 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.084 | нд | 0 | нд
1.6.3 | Покупка трассо-поискового приемника Ridgid SR-20 Seek Tech (2 шт.) | M_ISH-1.6-2022_6 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.57 | нд | 0 | нд
1.6.3 | Покупка ГАЗ-330232 грузовой с бортовой платформой (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_7 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.32 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.32 | нд | 0 | нд
1.6.3 | Покупка автоподъемника ПСС-131.18Э (решетка) на шасси ГАЗ-С42R33 NEXT 7 местный (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_8 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.903 | 0 | -5.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.803 | нд | 0 | нд
1.6.3 | Покупка автоподъемника ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-С42А43 7 местный 4х4 (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_9 | 5.88 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5447 | 0 | -5.88 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66467 | нд | 0 | нд
1.6.3 | Покупка экскаватора-погрузчика JCB 4CX с бетоноломом (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_10 | 9.48 | 0 | 0 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.48 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.48 | нд | 0 | нд
1.6.3 | Покупка прицепа тракторного самосвального 2ПТС-4,5 (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_11 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.36 | нд | 0 | нд
1.6.3 | Покупка снегохода Тайга (2шт.) | M_ISH-1.6-2022_12 | 0.912 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.912 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.912 | нд | 0 | нд

## Лист1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | II |  | квартал | 2023 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "АСТ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Минпрома РБ № 177-О от 31.10.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего за 2023 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 481.627 | 0 | 0 | 400.483 | 81.144 | 25.0248 | 0 | 0 | 25.0248 | 0 | -456.6022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -375.4582 | нд | -81.144 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 114.288 | 0 | 0 | 33.144 | 81.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -33.144 | нд | -81.144 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 249.15 | 0 | 0 | 249.15 | 0 | 23.224 | 0 | 0 | 23.224 | 0 | -225.926 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -225.926 | нд | 0 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 57.816 | 0 | 0 | 57.816 | 0 | 0.38084 | 0 | 0 | 0.38084 | 0 | -57.4352 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -57.4352 | нд | 0 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 60.373 | 0 | 0 | 60.373 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | -58.953 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -58.953 | нд | 0 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 114.288 | 0 | 0 | 33.144 | 81.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -33.144 | нд | -81.144 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 114.288 | 0 | 0 | 33.144 | 81.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -33.144 | нд | -81.144 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 33.144 | 0 | 0 | 33.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.144 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #REF! | нд | -33.144 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 81.144 | 0 | 0 | 0 | 81.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.144 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -81.144 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 249.15 | 0 | 0 | 249.15 | 0 | 23.224 | 0 | 0 | 23.224 | 0 | -225.926 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -225.926 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 66.942 | 0 | 0 | 66.942 | 0 | 7.474 | 0 | 0 | 7.474 | 0 | -59.468 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -59.468 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -27.056 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -27.056 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена трансформаторов с группой соединений Y/Y в ТП-17 (1х250кВА), ТП-114(2х160кВА), ТП-32(1х250кВА), ТП-58(2х250кВА), ТП-101 (1х400кВА) ТП-122(1х400кВА), ТП-223 (1х250кВА), ТП-86(1х400кВА), ТП-96 (1х400 кВА) на тр-ры Y/Z (11 шт.) для повышения надежности и качества эл.снабжения потребителей | N_STR-1.2.1.1.1-2023_2 | 4.704 | 0 | 0 | 4.704 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -0.704 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.704 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-10кВ с заменой ячеек ГДР на КСО с ВН 5 шт. и установка дополнительных ячеек КСО с ВН 2 шт. в ТП-119 для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_STR-1.2.1.1.1-2023_5 | 1.944 | 0 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.944 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.944 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Ретрофит высоковольтной ячейки №3 РУ-10кВ РП-5 (замена масляного выключателя на вакуумный) для повышения надежности электроснабжения | N_STR-1.2.1.1.1-2023_6 | 1.764 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.764 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.764 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Внедрение системы компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС ВТС 110/10 (ДГР - 2 шт.) | O_STR-1.2.1.1.1-2024_1 | 22.644 | 0 | 0 | 22.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.644 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -22.644 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | по г.Салават | Г | 25.206 | 0 | 0 | 25.206 | 0 | 2.454 | 0 | 0 | 2.454 | 0 | -22.752 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -22.752 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена ячеек КСО с РВ и ВН в РУ-6 кВ ТП-51Д с установкой вводной ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) и выключателями нагрузки (7 шт.) | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_1 | 7.624 | 0 | 0 | 7.624 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | -7.074 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.074 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена ячеек КСО с РВ и ВН в РУ-6 кВ ТП-12 с установкой вводной ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) и отходящими выключателями нагрузки (2 шт.) | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_2 | 4.144 | 0 | 0 | 4.144 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | -3.624 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.624 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена трансформаторов с ТМ-160кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-360А, с ТМ-100кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-117Ж для подключения нового потребителя гр. Дусмеев Ф.М. | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_3 | 0.854 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена трансформаторов 6/0,4 на 10/0,4 (10 шт) кВ в МР-Западный | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_4 | 5.364 | 0 | 0 | 5.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.364 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.364 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек ГДР на КСО с ВН 5 шт. в ТП-48А для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_5 | 1.344 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -1.144 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.144 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек ГДР на КСО с ВН 5 шт. в ТП-48А-В для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_6 | 1.344 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | -1.154 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.154 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек ГДР на КСО с ВН 4 шт. в 48Д для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_7 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | -0.94 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.94 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена панелей в РУ-0,4 кВ и трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-630 кВА в ТП-3Н для подключения нового потребителя ООО "Глобал Фуд Салават-2" | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_8 | 2.06 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.06 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена трасформаторов с ТМ-200 кВА и ТМ-250 кВА на 2хТМГ-400 кВА в ТП-14 для обеспечения категории надежности и подключения нового заявителя гр. Чугуновой И.В. | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_9 | 1.392 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.392 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 10.68 | 0 | 0 | 10.68 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | -9.66 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.66 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-267 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК с трансформатором 400кВА и дополнительной ячейкой ВНА (2 шт.) для обеспечения надежности, перевод нагрузки с ПС Тайрук на ПС Юрматы | M_ISH-1.2.1.1.3-2022_2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.5 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-45 типа КТПН-ТВ на КТПН-ПВ для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.5 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-85 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК для обеспечения надежности электроснабжения потребителей. | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_4 | 1.944 | 0 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.944 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.944 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-268 типа КТПН-ТВ на КТПН-ПВ для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_7 | 1.584 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.584 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.584 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора в ТП-281 с ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА для подключения нового потребителя ООО "ИМК" | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_9 | 0.468 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.052 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора в ТП-201 с ТМ-250 кВА Y/Y на ТМГ-250 кВА Y/Z для повышения надежности и качества эл.снабжения потребителей | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_10 | 0.408 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | -0.038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.038 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП -18 замена ячеек ГДР на КСО с ВН 4 шт. для повышения надежности и качества эл.снабжения потребителей | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_11 | 0.936 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.936 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.936 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-7 замена ячеек на КСО с ВН 4 шт. для повышения надежности и качества эл.снабжения потребителей | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_12 | 0.948 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | -0.818 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.818 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора в ТП-12 с ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА для подключения нового потребителя Администрация гп г.Ишимбай | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_13 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.492 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.492 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-147 (1х250кВА), ТП-103 (1х400кВА) на Y/Z (2шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 61.776 | 0 | 0 | 61.776 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | -61.156 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -61.156 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 45.576 | 0 | 0 | 45.576 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | -44.956 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -44.956 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | 9.96 | 0 | 0 | 9.96 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | -9.34 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.34 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция 2-х КЛ-10 кВ фид. №12, 41 ПС Стерля до РП-24 (5,75 км): 1 этап - ПИР, 2 этап - СМР | M_STR-1.2.2.1.1-2023_10 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | -0.93 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.93 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-2 до РП-21 (0,95 км) для повышения надежности электроснабжения | M_STR-1.2.2.1.1-2023_11 | 4.572 | 0 | 0 | 4.572 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | -4.162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.162 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Замена кабельных линий КЛ-10 кВ ТП-305(1)-ТП-50(6), КЛ-10 кВ ТП-305(2)-ТП-63(2), КЛ-10 кВ ТП-305(6)-ТП-16(4) на благоустраиваемой территории Соляной пристани (0,53 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2023_12 | 2.412 | 0 | 0 | 2.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.412 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.412 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Вынос участка 4хКЛ-10кВ "Машзавод - РП-15, РП-28" с территории вагоноремонтного завода (7 км): 1 этап - ПИР, 2 этап - СМР | N_STR-1.2.2.1.1-2023-STR-1.2.2.1.1-2024_1 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.26 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Замена 2хКЛ-6кВ ААБ-3х150мм2 от яч.6кВ ЗРУ-6кВ ГПП 35/6кВ "Авангард" до РП-ТП-6/0,4кВ №1 на 2хКЛ-6кВ сеч. 240мм2 для создания возможности присоединения потребителей (2,6 км): 1 этап - ПИР, 2 этап - СМР | O_STR-1.2.2.1.1-2024-STR-1.2.2.1.1-2025_1 | 0.576 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.576 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.576 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | по г.Ишимбай | Г | 35.616 | 0 | 0 | 35.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -35.616 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К от ТП-105 до ТП-11, замена голых проводов на СИП для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (1,644 км) | M_ISH-1.2.2.1.3-2022_1 | 2.76 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.76 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.76 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К ТП-143-ТП-18, замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (0,501 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_1 | 0.804 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.804 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.804 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К ТП-96-ТП-124, замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (0,34 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_2 | 0.552 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.552 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.552 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К ТП-124-ТП-105, замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (0,367 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_3 | 0.588 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.588 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.588 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.28 ПС ИТЭЦ-ТП-48 замена голых проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (3,487 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_4 | 5.832 | 0 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.832 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.832 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Замена 2хКЛ-10кВ: ф.9Т, ф.12Т ПС "Тайрук" - РП-1 для для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (4,4 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_5 | 19.968 | 0 | 0 | 19.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.968 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -19.968 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.27 ПС ИТЭЦ - ТП-165 замена голых проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (3,178 км) | O_ISH-1.2.2.1.3-2024_2 | 5.112 | 0 | 0 | 5.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.112 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -16.2 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10 кВ ТП-20 - Р-38, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Загородный. (1 шт.) | M_STR-1.2.2.2.1-2022_1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10 кВ ТП-24 - Р-22, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Загородный. (1 шт.) | M_STR-1.2.2.2.1-2022_2 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6кВ ПС "Шахтау" - ТП-225, для повышения надежности электроснабжения потребителей п.Шахтау и д.Октябрь. (1 шт.) | M_STR-1.2.2.2.1-2022_3 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10кВ РП-38 яч. 6, для повышения надежности электроснабжения. (1 шт.) | N_STR-1.2.2.2.1-2023_3 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10кВ РП-41 яч. 6, опора №1, для повышения надежности электроснабжения. (1 шт.) | N_STR-1.2.2.2.1-2023_4 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.2 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.3 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 27, для повышения надежности электроснабжения потребителей. (1 шт.) | M_ISH-1.2.2.2.3-2022_1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.3 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 28, для повышения надежности электроснабжения потребителей. (2 шт.) | M_ISH-1.2.2.2.3-2022_2 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.6 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.3 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 6, для повышения надежности электроснабжения потребителей. (1 шт.) | N_ISH-1.2.2.2.3-2023_1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 95.412 | 0 | 0 | 95.412 | 0 | 15.13 | 0 | 0 | 15.13 | 0 | -80.282 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -80.282 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 95.412 | 0 | 0 | 95.412 | 0 | 15.13 | 0 | 0 | 15.13 | 0 | -80.282 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -80.282 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | 36.132 | 0 | 0 | 36.132 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | -24.532 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -24.532 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей с.Толбазы (500 шт.) | N_STR-1.2.3.1.1-2023_1 | 13.572 | 0 | 0 | 13.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.572 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (919 шт.) | N_STR-1.2.3.1.1-2023_2 | 22.56 | 0 | 0 | 22.56 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | -10.96 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.96 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1.2 | по г.Салават | Г | 21.264 | 0 | 0 | 21.264 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | -17.734 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -17.734 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (117 шт.) | M_SLV-1.2.3.1.2-2023_1 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | -0.37 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.37 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (584 шт.) | M_SLV-1.2.3.1.2-2023_2 | 17.364 | 0 | 0 | 17.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.364 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -17.364 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1.3 | по г.Ишимбай | Г | 38.016 | 0 | 0 | 38.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -38.016 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (805 шт.) | N_ISH-1.2.3.1.3-2023_1 | 21.744 | 0 | 0 | 21.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.744 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -21.744 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (572 шт.) | N_ISH-1.2.3.1.3-2023_2 | 16.272 | 0 | 0 | 16.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.272 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -16.272 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 25.02 | 0 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -25.02 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 25.02 | 0 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -25.02 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Внедрение системы диспетчерского и информационного контроля в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях | M_SLV-1.2.4.2.2-2022-SLV-1.2.4.2.2-2023-SLV-1.2.4.2.2-2024-SLV-1.2.4.2.2-2025-SLV-1.2.4.2.2-2026_1 | 25.02 | 0 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -25.02 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 57.816 | 0 | 0 | 57.816 | 0 | 0.38084 | 0 | 0 | 0.38084 | 0 | -57.4352 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -57.4352 | нд | 0 | нд | нд
1.4.1 | по г.Стерлитамак | Г | 30.432 | 0 | 0 | 30.432 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | -30.4312 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -30.4312 | нд | 0 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ РП-34-ТП-391 (для повышения надежности электроснабжения Ашкадарского водозабора) (3,536 км) | M_STR-1.4-2022-STR-1.4-2023_5 | 18.168 | 0 | 0 | 18.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -18.168 | нд | 0 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-109 до ТП-582 (0,32 км) для повышения надежности электроснабжения | M_STR-STR-1.4-2023_8 | 0.672 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.672 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.672 | нд | 0 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ сеч. 240мм2 РП-5 - ТП-119 (для повышения надежности эл.снабжения потребителей ул.Коммунистическая) (0,5 км) | N_STR-1.4-2023-STR-1.4-2024_1 | 4.188 | 0 | 0 | 4.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.188 | нд | 0 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6кВ "РП-9 - ГПП-3-Сода" (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский) (5,4 км): 1 этап - ПИР, 2 этап - СМР | N_STR-1.4-2023-STR-1.4-2024_3 | 1.104 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.104 | нд | 0 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГПП-3 Сода до РП-19 (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский) (6,5 км): 1 этап - ПИР, 2 этап - СМР | M_STR-STR-1.4-2023_9 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.212 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.212 | нд | 0 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2БКТП-400/6/0,4 взамен ТП-109 для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | M_STR-STR-1.4-2023_10 | 5.088 | 0 | 0 | 5.088 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | -5.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.0872 | нд | 0 | нд | нд
1.4.2 | по г.Салават | Г | 27.384 | 0 | 0 | 27.384 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | -27.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -27.004 | нд | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ 3 км и ВЛЗ-10 кВ 3 км от ПС Парковая для МР-Западный | M_SLV-1.4-2022_1 | 13.788 | 0 | 0 | 13.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.788 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.788 | нд | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ 1,4 км в 10 квартале | M_SLV-1.4-2022_3 | 1.776 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.776 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.776 | нд | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ 1,3 км в 29 квартале | M_SLV-1.4-2022_4 | 1.632 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.632 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.632 | нд | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ 1 км от ТП-КНС-1 взамен ВЛ-10 кВ фид. 6 КНС-1 | N_SLV-1.4-2023_2 | 3.936 | 0 | 0 | 3.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.936 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.936 | нд | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛЗ-6кВ 0,7 км между фид. 19 РП-6 и 22 РТП-25 | N_SLV-1.4-2023_3 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | -1.06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.06 | нд | 0 | нд | нд
1.4.2 | Установка реклоузера между фид. 19 РП-6 и 22 РТП-25 | N_SLV-1.4-2023_4 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8 | нд | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ 1,5 км от фид. 61 ПС Техстекло для МР-Западный | N_SLV-1.4-2023_7 | 3.012 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.012 | нд | 0 | нд | нд
1.4.3 | по г.Ишимбай | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 60.373 | 0 | 0 | 60.373 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | -58.953 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -58.953 | нд | 0 | нд | нд
1.6.1 | по г.Стерлитамак | Г | 48.82 | 0 | 0 | 48.82 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | -47.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -47.4 | нд | 0 | нд | нд
1.6.1 | Покупка бесперебойного инсточника питания для ОДС (ДГ) (1шт.) | M_STR-1.6-2022_2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.6 | нд | 0 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение аппарата испытательно-прожигающего АИП-70М (1шт.) | M_STR-1.6-2022_3 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.335 | нд | 0 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение трассоискателя RD7100TLM c генератором Тх-10 для локации кабелей с высоким импендансом, кабелей без заземления (1 шт.) | M_STR-1.6-2022_7 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2 | нд | 0 | нд | нд
1.6.1 | Покупка автоподъемника ПСС-131.18Э (решетка) на шасси ГАЗ-С42R33 NEXT (7 Мест), оборудованного установкой ОАО «Завидовский экспериментально-механический завод» (2шт.) | N_STR-1.6-2023_1 | 19.595 | 0 | 0 | 19.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.595 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -19.595 | нд | 0 | нд | нд
1.6.1 | Покупка аавтоподъемника ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-С42А43 7 мест. 4х4, оборудованного установкой ОАО «Завидовский экспериментально-механический завод» (1шт.) | N_STR-1.6-2023_2 | 11.195 | 0 | 0 | 11.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.195 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.195 | нд | 0 | нд | нд
1.6.1 | Покупка трактора МТЗ-82 (2 шт.) | M_STR-1.6-2023_7 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.5 | нд | 0 | нд | нд
1.6.1 | Покупка прибора для испытания трансформаторного масла СКАТ-М100В | N_STR-1.6-2023_8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.3 | нд | 0 | нд | нд
1.6.1 | Покупка установки для очистки трансформаторного масла | M_STR-1.6-2023_9 | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.46 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.46 | нд | 0 | нд | нд
1.6.1 | Покупка оборудования (системные блоки, мониторы, МФУ, ПО) для 15-ти автоматизированных рабочих мест | N_STR-1.6-2023_10 | 3.36 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | -1.94 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.94 | нд | 0 | нд | нд
1.6.1 | Покупка автомобиля УАЗ Пикап 2.7 МТ 4х4 1 шт. | M_STR-1.6-2023_11 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.04 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.04 | нд | 0 | нд | нд
1.6.1 | Покупка автомобиля УАЗ Профи 2.7 МТ 4х4 2 шт. | N_STR-1.6-2023_12 | 4.08 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.08 | нд | 0 | нд | нд
1.6.1 | Покупка двухосного прицепа с тентом 1 шт. | M_STR-1.6-2023_13 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.155 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.155 | нд | 0 | нд | нд
1.6.2 | по г.Салават | Г | 11.553 | 0 | 0 | 11.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.553 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.553 | нд | 0 | нд | нд
1.6.2 | Покупка автомобиля Lada Niva 1шт. | M_SLV-1.6-2022_2 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.38 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.38 | нд | 0 | нд | нд
1.6.2 | Покупка измерительной установки для прогрузки автоматических выключателей Ретом-30КА-11 | N_SLV-1.6-2023_7 | 2.255 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.255 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.255 | нд | 0 | нд | нд
1.6.2 | Покупка анализатора параметров качества электроэнргии PQM-700 1шт. | N_SLV-1.6-2023_8 | 0.262 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.262 | нд | 0 | нд | нд
1.6.2 | Покупка прицепа (раздвижной) 2 шт. | N_SLV-1.6-2023_9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3 | нд | 0 | нд | нд
1.6.2 | Покупка бензогенераторов 5 шт. | N_SLV-1.6-2023_10 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.42 | нд | 0 | нд | нд
1.6.2 | Покупка автомобиля УАЗ Пикап 2.7 МТ 4х4 1 шт. | N_SLV-1.6-2023_11 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.04 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.04 | нд | 0 | нд | нд
1.6.2 | Покупка автомобиля УАЗ Профи 2.7 МТ 4х4 1 шт. | N_SLV-1.6-2023_12 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.04 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.04 | нд | 0 | нд | нд
1.6.2 | Покупка двухосного прицепа с тентом 1 шт. | N_SLV-1.6-2023_13 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.156 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.156 | нд | 0 | нд | нд
1.6.3 | по г.Ишимбай | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд