## Ф12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | II | квартал | 2022 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "АСТ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Минпрома РБ № 160-О от 21.10.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2022 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 404.0008 | 404.0008 | 81.4351 | 0 | 47.6996 | 0 | 33.7355 | 0 | 0 | 404.0008 | 0 | 322.5658 | нд | -322.5658 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 0 | нд | 90.7 | 90.7 | 65.333 | 0 | 36.5688 | 0 | 28.7642 | 0 | 0 | 90.7 | 0 | 25.367 | нд | -25.367 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | нд | 249.5017 | 249.5017 | 5.729 | 0 | 0.75771 | 0 | 4.9713 | 0 | 0 | 249.5017 | 0 | 243.7727 | нд | -243.7727 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0 | нд | 26.8464 | 26.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8464 | 0 | 26.8464 | нд | -26.8464 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | нд | 36.9528 | 36.9528 | 10.3731 | 0 | 10.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9528 | 0 | 26.5797 | нд | -26.5797 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 90.7 | 90.7 | 65.333 | 0 | 36.5688 | 0 | 28.7642 | 0 | 0 | 90.7 | 0 | 25.367 | нд | -25.367 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 90.7 | 90.7 | 65.333 | 0 | 36.5688 | 0 | 28.7642 | 0 | 0 | 90.7 | 0 | 25.367 | нд | -25.367 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 26.3 | 26.3 | 38.484 | 0 | 18.7715 | 0 | 19.7125 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | -12.184 | нд | 12.184 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 64.4 | 64.4 | 18.6747 | 0 | 12.7382 | 0 | 5.9365 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 45.7253 | нд | -45.7253 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.1744 | 0 | 5.0592 | 0 | 3.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1744 | нд | 8.1744 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 249.5017 | 249.5017 | 5.729 | 0 | 0.75771 | 0 | 4.9713 | 0 | 0 | 249.5017 | 0 | 243.7727 | нд | -243.7727 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 92.3956 | 92.3956 | 4.258 | 0 | 0.75771 | 0 | 3.5003 | 0 | 0 | 92.3956 | 0 | 88.1377 | нд | -88.1377 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 92.3956 | 92.3956 | 4.258 | 0 | 0.75771 | 0 | 3.5003 | 0 | 0 | 92.3956 | 0 | 88.1377 | нд | -88.1377 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 92.3956 | 92.3956 | 4.258 | 0 | 0.75771 | 0 | 3.5003 | 0 | 0 | 92.3956 | 0 | 88.1377 | нд | -88.1377 | нд | нд
1.2.1.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | 0 | нд | 82.8335 | 82.8335 | 4.258 | 0 | 0.75771 | 0 | 3.5003 | 0 | 0 | 82.8335 | 0 | 78.5755 | нд | -78.5755 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция 1, 3-й секц. ЗРУ-10кВ ПС 110/10кВ "ВТС" с заменой ячеек К-2-10 с ВМПЭ-10 на ячейки серии КУ-10Ц с вакуумными выключателями ВР1-10-20 (24 яч.) | M_STR-1.2.1.1.1-2022_1 | нд | 0 | нд | 67.64 | 67.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.64 | 0 | 67.64 | нд | -67.64 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена КТПН-461 на КТПН с дополнительной ячейкой с ВНА (1 шт.) для повышения надежности эл.снабжения мкр.№2 "Западный" | M_STR-1.2.1.1.1-2022_2 | нд | 0 | нд | 1.16 | 1.16 | 1.0457 | 0 | 0 | 0 | 1.0457 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0.11432 | нд | -0.11432 | нд
1.2.1.2.1 | Замена силового трансформатора 10кВ ТМ-160 кВА в ТП-10/0,4 №99 на тр-р 400 кВА для подключения нежилого помещения | M_STR-1.2.1.1.1-2022_3 | нд | 0 | нд | 0.34 | 0.34 | 0.27971 | 0 | 0.27971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0.06029 | нд | -0.06029 | нд
1.2.1.2.1 | Замена силового трансформатора 6кВ ТМ-400 кВА в ТП-6/0,4 №544 на тр-р 630 кВА для подключения нежилого помещения (Багаян) | M_STR-1.2.1.1.1-2022_4 | нд | 0 | нд | 0.33 | 0.33 | 0.37986 | 0 | 0 | 0 | 0.37986 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | -0.049865 | нд | 0.049865 | нд
1.2.1.2.1 | Замена силовых трансформаторов 6кВ ТМ-240кВА и ТМ-400кВА в ТП-6/0,4 №203 на тр-ры 2х630 кВА для подключения МКД (ул.Железнодорожная, 60) | M_STR-1.2.1.1.1-2022_5 | нд | 0 | нд | 0.831 | 0.831 | 0.79609 | 0 | 0 | 0 | 0.79609 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0.034913 | нд | -0.034913 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена силовых трансформаторов 10кВ 2х400кВА в ТП-10/0,4кВ №554 мкр.№3 "Звездный" на тр-ры 2х1000 кВА для подключения МКД стр. № 1,2,3 | M_STR-1.2.1.1.1-2022_6 | нд | 0 | нд | 1.128 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 1.128 | нд | -1.128 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена силовых трансформаторов 10кВ 2х400кВА в ТП-10/0,4кВ №553 мкр.№2 "Звездный" на тр-ры 2х1000 кВА для подключения МКД стр. № 4,5,8 | M_STR-1.2.1.1.1-2022_7 | нд | 0 | нд | 1.128 | 1.128 | 1.2786 | 0 | 0 | 0 | 1.2786 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | -0.15065 | нд | 0.15065 | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-125 и ТП-127 с заменой силовых трансформаторов 2х250 на 2х400 кВА для подключения потребителей | M_АСТ_STR_ТП-125, ТП-127 | нд | 0 | нд | 1.235 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 1.235 | нд | -1.235 | нд
1.2.1.2.1 | Замена ТП-5 типа КТПН-Т(в/в) на КТПН-П(к/к) для повышения надежности электроснабжения потребителей | M_STR-1.2.1.1.1.-2022_8 | нд | 0 | нд | 3.241 | 3.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.241 | 0 | 3.241 | нд | -3.241 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-35 с заменой панелей 0,4кВ на панели ЩО-70 (9шт.) и ошиновкой (сб.шин), монтаж доп. яч. 10кВ с ВВ в РУ-10кВ РП-35 (2 шт.), замена яч. с ВНА на яч. с ВВ (3шт.), замена силовых трансформаторов 10кВ 2х630кВА в РП-10/0,4кВ №35 на тр-ры 2х1000 кВА для создания возможности присоединения МКД стр. № 6 мкр.Снегири. | M_STR-1.2.1.1.1-2022_9 | нд | 0 | нд | 0.19551 | 0.19551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19551 | 0 | 0.19551 | нд | -0.19551 | нд
1.2.1.2.1 | Замена ТП-56 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК, замена ТП-410 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК для кольцевания сети и повышения надежности электроснабжения мкр. "Заашкадарье" | M_STR-1.2.1.1.1-2022_11 | нд | 0 | нд | 2.221 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.221 | 0 | 2.221 | нд | -2.221 | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП с заменой РВ на ВНА (50 шт.) 2022 г. - 10 шт. | M_STR-1.2.1.1.1-2022-STR-1.2.1.1.1-2023-STR-1.2.1.1.1-2024-STR-1.2.1.1.1-2025-STR-1.2.1.1.1-2026_12 | нд | 0 | нд | 0.261 | 0.261 | 0.478 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | -0.217 | нд | 0.217 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена ячеек ВН (Армения) на ячейки КСО с ВНА для безопасного производства переключений и повышения надежности электроснабжения потребителей (ТП 18шт., яч. 111 шт.) 2022 - ТП-155, 42, 65; 2023 - ТП-318, 317, 320, 324; 2024 - ТП-327, 328, 329, 333; 2025 - 33, 40, 353, 2026 - ТП-144, 81, 175, 347. | M_STR-1.2.1.1.1-2022-STR-1.2.1.1.1-2023-STR-1.2.1.1.1-2024-STR-1.2.1.1.1-2025-STR-1.2.1.1.1-2026_13 | нд | 0 | нд | 3.123 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.123 | 0 | 3.123 | нд | -3.123 | нд | нд
1.2.1.2.2 | по г.Салават | Г | нд | 0 | нд | 2.953 | 2.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.953 | 0 | 2.953 | нд | -2.953 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Перенос ТП-101 с территории земельного участка абонента | M_SLV-1.2.1.1.2-2022_1 | нд | 0 | нд | 1.109 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 1.109 | нд | -1.109 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена ячеек КСО в РУ-10 кВ ТП-95 В с установкой вводной ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) и отходящими выключателями нагрузки (5 шт.) | M_SLV-1.2.1.1.2-2022_2 | нд | 0 | нд | 1.844 | 1.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.844 | 0 | 1.844 | нд | -1.844 | нд | нд
1.2.1.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | 0 | нд | 6.6091 | 6.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6091 | 0 | 6.6091 | нд | -6.6091 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-260 монтаж дополнительных ячеек КСО-298 с ВВ (4 шт.) для создания возможности тех.пр., обеспечения надежности и категорийности для роддома, расширение сетей, перевод нагрузки с ПС Тайрук на ПС Юрматы | M_ISH-1.2.1.1.3-2022_1 | нд | 0 | нд | 3.0481 | 3.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0481 | 0 | 3.0481 | нд | -3.0481 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-267 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК с трансформатором 400кВА и дополнительной ячейкой ВНА (2 шт.) для обеспечения надежности, перевод нагрузки с ПС Тайрук на ПС Юрматы | M_ISH-1.2.1.1.3-2022_2 | нд | 0 | нд | 3.1714 | 3.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1714 | 0 | 3.1714 | нд | -3.1714 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-46 (1х250кВА), ТП-202 (1х250кВА) на Y/Z (2шт.) | M_ISH-1.2.1.1.3-2022_3 | нд | 0 | нд | 0.38962 | 0.38962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38962 | 0 | 0.38962 | нд | -0.38962 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 12.2386 | 12.2386 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 12.2386 | 0 | 10.7676 | нд | -10.7676 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 5.1414 | 5.1414 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 5.1414 | 0 | 3.6704 | нд | -3.6704 | нд | нд
1.2.2.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | 0 | нд | 2.7258 | 2.7258 | 0.4612 | 0 | 0 | 0 | 0.4612 | 0 | 0 | 2.7258 | 0 | 2.2646 | нд | -2.2646 | нд | нд
1.2.2.1 | Замена ВЛ-10кВ (отпайка на ТП-5) на КЛ-10кВ с установкой РЛНД от ВЛ-10кВ РП-35 - РП-13 для повышения надежности электроснабжения потребителей (0,076 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022_1 | нд | 0 | нд | 0.29992 | 0.29992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29992 | 0 | 0.29992 | нд | -0.29992 | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-10кВ РП-35 - ПС "Центральная" 2 сек. ф.10 1хКЛ 250м АСБ-10-3х185 на 1хКЛ-10кВ сеч. 185 мм2 для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (0,13 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022_2 | нд | 0 | нд | 0.46497 | 0.46497 | 0.4612 | 0 | 0 | 0 | 0.4612 | 0 | 0 | 0.46497 | 0 | 0.0037646 | нд | -0.0037646 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с установкой мачтовых рубильников для снижения количества отключений и повышения надежности электроснабжения потребителей (52 шт.) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023-STR-1.2.2.1.1-2024-STR-1.2.2.1.1-2025-STR-1.2.2.1.1-2026_3 | нд | 0 | нд | 0.25408 | 0.25408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25408 | 0 | 0.25408 | нд | -0.25408 | нд | нд
| Замена 2-х КЛ-10кВ сеч. 150 мм2 на 2хКЛ-10кВ сеч. 240мм2 ПС "Строймаш" (яч.37 и 36) - РП-38 (яч.10 и 18) 2х1,25км для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (3 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_4 | нд | 0 | нд | 0.44767 | 0.44767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44767 | 0 | 0.44767 | нд | -0.44767 | нд | нд
| Замена КЛ-10кВ РП-11 - ПС "Центральная" (2КЛ-4350м по 2175м ААШВ-3*240 с одной ячейки и 2КЛ-5020м из них 500м-ААШВ-3*240, 4520м-АСБ3*185) на КЛ-10кВ сеч. 240 мм2 для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (4,2 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_5 | нд | 0 | нд | 0.45064 | 0.45064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45064 | 0 | 0.45064 | нд | -0.45064 | нд | нд
| Замена КЛ-10кВ: ПС "Стерля" - ТП-107 2хКЛ 700м АСБ-10-3х150 (1966г.) на 2хКЛ-10кВ ААБЛ-10-3х240 для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (0,6 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_6 | нд | 0 | нд | 0.11332 | 0.11332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11332 | 0 | 0.11332 | нд | -0.11332 | нд | нд
| Замена КЛ-10кВ: РП-5 - ПС "Стерля" 2хКЛ 1033м ААБл-10-3х185 (1972г.) и 1083м ААБл-10-3х240 на КЛ-10кВ ААБЛ-10-3х240 для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (2 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_7 | нд | 0 | нд | 0.31029 | 0.31029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31029 | 0 | 0.31029 | нд | -0.31029 | нд | нд
| Замена КЛ-10кВ: ТП-102 - ПС "Строймаш" 1хКЛ 1,2 км ААШВу-10-3х150 на 1хКЛ-10кВ ААБл-3х240мм2 для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (1,16 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_8 | нд | 0 | нд | 0.17665 | 0.17665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17665 | 0 | 0.17665 | нд | -0.17665 | нд | нд
| Прокладка доп. 1хКЛ-10кВ сеч. 240 мм2 ПС "Юго-Западная" (41) - РП-20(9) (1,3 км) для увеличения пропускной способности в авар. и рем. режимах (1,4 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_9 | нд | 0 | нд | 0.20829 | 0.20829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20829 | 0 | 0.20829 | нд | -0.20829 | нд | нд
1.2.2.1.2 | по г.Салават | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | 0 | нд | 2.4156 | 2.4156 | 1.0098 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 0 | 0 | 2.4156 | 0 | 1.4058 | нд | -1.4058 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К от ТП-105 до ТП-13, замена голых проводов на СИП для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (1,644 км) | M_ISH-1.2.2.1.3-2022_1 | нд | 0 | нд | 0.50738 | 0.50738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50738 | 0 | 0.50738 | нд | -0.50738 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К от ТП-105 до ТП-13 отпайка на ТП-85 замена голых проводов на СИП (с заменой кабельных вводов) , для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (0,6 км) | M_ISH-1.2.2.1.3-2022_2 | нд | 0 | нд | 0.92576 | 0.92576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92576 | 0 | 0.92576 | нд | -0.92576 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Замена КЛ-10кВ ф.26К от ТП-13 до ТП-11 с выносом с частной территории (0,79 км) | M_ISH-1.2.2.1.3-2022_3 | нд | 0 | нд | 0.98245 | 0.98245 | 1.0098 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 0 | 0 | 0.98245 | 0 | -0.027324 | нд | 0.027324 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 7.0972 | 7.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0972 | 0 | 7.0972 | нд | -7.0972 | нд | нд
1.2.2.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | 0 | нд | 4.4614 | 4.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4614 | 0 | 4.4614 | нд | -4.4614 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10 кВ ТП-20 - Р-38, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Загородный. | M_STR-1.2.2.2.1-2022_1 | нд | 0 | нд | 1.4871 | 1.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4871 | 0 | 1.4871 | нд | -1.4871 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10 кВ ТП-24 - Р-22, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Загородный. | M_STR-1.2.2.2.1-2022_2 | нд | 0 | нд | 1.4871 | 1.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4871 | 0 | 1.4871 | нд | -1.4871 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6кВ ПС "Шахтау" - ТП-225, для повышения надежности электроснабжения потребителей п.Шахтау и д.Октябрь. | M_STR-1.2.2.2.1-2022_3 | нд | 0 | нд | 1.4871 | 1.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4871 | 0 | 1.4871 | нд | -1.4871 | нд | нд
1.2.2.2.2 | по г.Салават | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | 0 | нд | 2.6358 | 2.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6358 | 0 | 2.6358 | нд | -2.6358 | нд | нд
1.2.2.2.3 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 27, для повышения надежности электроснабжения потребителей. | M_ISH-1.2.2.2.3-2022_1 | нд | 0 | нд | 1.3179 | 1.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3179 | 0 | 1.3179 | нд | -1.3179 | нд | нд
1.2.2.2.3 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 28, для повышения надежности электроснабжения потребителей. | M_ISH-1.2.2.2.3-2022_2 | нд | 0 | нд | 1.3179 | 1.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3179 | 0 | 1.3179 | нд | -1.3179 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 66.8961 | 66.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8961 | 0 | 66.8961 | нд | -66.8961 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 66.8961 | 66.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8961 | 0 | 66.8961 | нд | -66.8961 | нд | нд
1.2.3.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | 0 | нд | 11.3483 | 11.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3483 | 0 | 11.3483 | нд | -11.3483 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (2000 шт.) | M_STR-1.2.3.1.1-2022_1 | нд | 0 | нд | 11.3483 | 11.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3483 | 0 | 11.3483 | нд | -11.3483 | нд | нд
1.2.3.1.2 | по г.Салават | нд | нд | 0 | нд | 18.449 | 18.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.449 | 0 | 18.449 | нд | -18.449 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Внедрение системы АСКУЭЭ для потребителей МР 1-8 пос. Спутник-Юлдашево 546 шт. | M_SLV-1.2.3.1.2-2022_1 | нд | 0 | нд | 18.449 | 18.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.449 | 0 | 18.449 | нд | -18.449 | нд | нд
1.2.3.1.3 | по г.Ишимбай | нд | нд | 0 | нд | 37.0988 | 37.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0988 | 0 | 37.0988 | нд | -37.0988 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (280 шт.) | M_ISH-1.2.3.1.3-2022_1 | нд | 0 | нд | 37.0988 | 37.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0988 | 0 | 37.0988 | нд | -37.0988 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 77.9714 | 77.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9714 | 0 | 77.9714 | нд | -77.9714 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 77.9714 | 77.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9714 | 0 | 77.9714 | нд | -77.9714 | нд | нд
1.2.4.2 | Внедрение системы диспетчерского и информационного контроля в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях | M_SLV-1.2.4.2.2-2022-SLV-1.2.2.4.2-2023-SLV-1.2.2.4.2-2024-SLV-1.2.2.4.2-2025-SLV-1.2.2.4.2-2026_1 | нд | 0 | нд | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | нд | -6 | нд | нд
1.2.4.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | 0 | нд | 67.4714 | 67.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4714 | 0 | 67.4714 | нд | -67.4714 | нд | нд
1.2.4.2.1 | Организация системы диспетчеризации приема и передачи данных (ТМ, ТУ, ТС) о состоянии электрооборудования на РП-10кВ №№ 1,2,21,26,36 (5шт.) | M_STR-1.2.4.2.1-2022_1 | нд | 0 | нд | 67.4714 | 67.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4714 | 0 | 67.4714 | нд | -67.4714 | нд | нд
1.2.4.2.2 | по г.Ишимбай | Г | нд | 0 | нд | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | нд | -4.5 | нд | нд
1.2.4.2.2 | Проектные работы по организация системы диспетчеризации приема и передачи данных (ТМ, ТУ, ТС) о состоянии электрооборудования | M_ISH-1.2.4.2.3-2022_1 | нд | 0 | нд | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | нд | -4.5 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 26.8464 | 26.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8464 | 0 | 26.8464 | нд | -26.8464 | нд | нд
1.4.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | 0 | нд | 9.6369 | 9.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6369 | 0 | 9.6369 | нд | -9.6369 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2хКЛ от ПС "Центральная" (яч.3) через РП-35 до проектируемой РП-10кВ (БКТП-630кВА) мкр. Заашкадарье для повышения надежности электроснабжения (2,1 км) | M_STR-1.4-2022_1 | нд | 0 | нд | 1.6751 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | 1.6751 | нд | -1.6751 | нд | нд
1.4.1 | Строительство РП-10кВ (БКТП-630кВА) мкр. Заашкадарье для повышения надежности электроснабжения | M_STR-1.4-2022_2 | нд | 0 | нд | 1.6506 | 1.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6506 | 0 | 1.6506 | нд | -1.6506 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2хВЛ от ПС "Центральная" (яч.3) и РП-35 до проектируемой РП-10кВ (БКТП-630кВА) мкр. Заашкадарье для повышения надежности электроснабжения (2-х цепная по 3,4 км каждая) | M_STR-1.4-2022_3 | нд | 0 | нд | 4.236 | 4.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.236 | 0 | 4.236 | нд | -4.236 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-56 - ТП-410 для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Заашкадрье (0,55 км) | M_STR-1.4-2022_4 | нд | 0 | нд | 1.4223 | 1.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4223 | 0 | 1.4223 | нд | -1.4223 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ РП-34-ТП-391 (для повышения надежности электроснабжения Ашкадарского водозабора) (3,4 км) | M_STR-1.4-2022-STR-1.4-2023_5 | нд | 0 | нд | 0.47202 | 0.47202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47202 | 0 | 0.47202 | нд | -0.47202 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2хКЛ-10кВ сеч. 240 мм2 РП-31-ТП-3 (Рощинский) для повышения надежности электроснабжения потребителей ул.Элеваторная) (0,52 км) | M_STR-1.4-2022-STR-1.4-2023_6 | нд | 0 | нд | 0.072838 | 0.072838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072838 | 0 | 0.072838 | нд | -0.072838 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ сеч. 150мм2 ТП-211-ТП-213 (для повышения надежности эл.снабжения хлебокомбината) (0,66 км) | M_STR-1.4-2022-STR-1.4-2023_7 | нд | 0 | нд | 0.10809 | 0.10809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10809 | 0 | 0.10809 | нд | -0.10809 | нд | нд
1.4.2 | по г.Салават | нд | нд | 0 | нд | 15.442 | 15.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.442 | 0 | 15.442 | нд | -15.442 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ 3км и ВЛЗ-10 кВ 3,6км от ПС "Парковая" до МР-Западный | M_SLV-1.4-2022_1 | нд | 0 | нд | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 8.6 | нд | -8.6 | нд | нд
1.4.2 | Монтаж КТП-10/0,4 4 шт. в МР-Западный | M_SLV-1.4-2022_2 | нд | 0 | нд | 3.485 | 3.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 0 | 3.485 | нд | -3.485 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ 1,4 км в 10 квартале | M_SLV-1.4-2022_3 | нд | 0 | нд | 1.393 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 1.393 | нд | -1.393 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ 1,5 км в 29 квартале | M_SLV-1.4-2022_4 | нд | 0 | нд | 1.964 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 1.964 | нд | -1.964 | нд | нд
1.4.3 | по г.Ишимбай | нд | нд | 0 | нд | 1.7675 | 1.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7675 | 0 | 1.7675 | нд | -1.7675 | нд | нд
1.4.3 | Строительство КЛ-10кВ (сеч. 240 мм2) ТП-266 - ТП-267, для создания возможности тех.пр., обеспеченич надежности и категорийности для Роддома, расширение сетей, перевода нагрузки с ПС Тайрук на ПС Юрматы (1,18 км) | M_ISH-1.4-2022_1 | нд | 0 | нд | 1.7675 | 1.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7675 | 0 | 1.7675 | нд | -1.7675 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 36.9528 | 36.9528 | 10.3731 | 0 | 10.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9528 | 0 | 26.5797 | нд | -26.5797 | нд | нд
1.6.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | 0 | нд | 9.5667 | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 9.5667 | нд | -9.5667 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение оборудования для передвижной ЭТЛ (1шт.) | M_STR-1.6-2022_1 | нд | 0 | нд | 1.1417 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1417 | 0 | 1.1417 | нд | -1.1417 | нд | нд
1.6.1 | Покупка бесперебойного инсточника питания для ОДС (ДГ) (1шт.) | M_STR-1.6-2022_2 | нд | 0 | нд | 0.44509 | 0.44509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44509 | 0 | 0.44509 | нд | -0.44509 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение аппарата испытательно-прожигающего АИП-70М (1шт.) | M_STR-1.6-2022_3 | нд | 0 | нд | 0.19179 | 0.19179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19179 | 0 | 0.19179 | нд | -0.19179 | нд | нд
1.6.1 | Покупка приемника поискового ПП-500К для определения мест повреждений и глубины залегания кабелей, обследования местности и поиска трассы коммуникаций, выбора кабеля из пучка (3 шт.) | M_STR-1.6-2022_4 | нд | 0 | нд | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0.39 | нд | -0.39 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение омметра ВИТОК (с комбинированным питанием) для измерения эл.сопротивления трансформаторов и жил кабелей (1шт.) | M_STR-1.6-2022_5 | нд | 0 | нд | 0.11112 | 0.11112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11112 | 0 | 0.11112 | нд | -0.11112 | нд | нд
1.6.1 | Покупка киловольтметра СКВ-10/140 для измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока синосоидальной формцы частотой 50Гц и напряжения постоянного тока (1шт.) | M_STR-1.6-2022_6 | нд | 0 | нд | 0.152 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0.152 | нд | -0.152 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение трассоискателя RD7100TLM c генератором Тх-10 для локации кабелей с высоким импендансом, кабелей без заземления (1 шт.) | M_STR-1.6-2022_7 | нд | 0 | нд | 0.443 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0.443 | нд | -0.443 | нд | нд
1.6.1 | Покупка устройства испытательного Ретом-21 (1шт.) | M_STR-1.6-2022_8 | нд | 0 | нд | 0.542 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0.542 | нд | -0.542 | нд | нд
1.6.1 | Покупка кабельного транспортера К-2 (кабельная тележка) (1шт.) | M_STR-1.6-2022_9 | нд | 0 | нд | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | нд | -0.35 | нд | нд
1.6.1 | Покупка ГАЗ-275270 Соболь (полный привод) (2 шт.) | M_STR-1.6-2022_10 | нд | 0 | нд | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | нд | -1.8 | нд | нд
1.6.1 | Покупка ГАЗ-275270-265, Соболь цельнометаллический фургон, 6+1 мест, 4*4 (полный привод) (2 шт.) | M_STR-1.6-2022_11 | нд | 0 | нд | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | нд | -1.8 | нд | нд
1.6.1 | Покупка автомобиля Рено Дастер, Drive 2,0 4х4 МКП6 (2 шт.) | M_STR-1.6-2022_12 | нд | 0 | нд | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | нд | -2.2 | нд | нд
1.6.2 | по г.Салават | Г | нд | 0 | нд | 6.216 | 6.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.216 | 0 | 6.216 | нд | -6.216 | нд | нд
1.6.2 | Покупка трактора МТЗ-82 2шт. | M_SLV-1.6-2022_1 | нд | 0 | нд | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | нд | -1.5 | нд | нд
1.6.2 | Покупка автомобиля Lada Niva 1шт. | M_SLV-1.6-2022_2 | нд | 0 | нд | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | нд | -0.65 | нд | нд
1.6.2 | Покупка автомобиля Газель 2705-777 1 шт. | M_SLV-1.6-2022_3 | нд | 0 | нд | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | нд | -1.25 | нд | нд
1.6.2 | Покупка автомобиля Соболь 2725-773 4х4 1 шт. | M_SLV-1.6-2022_4 | нд | 0 | нд | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | нд | -0.9 | нд | нд
1.6.2 | Покупка испытательного комплекса Ретом-21 1шт. | M_SLV-1.6-2022_5 | нд | 0 | нд | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | нд | -0.8 | нд | нд
1.6.2 | Покупка указателя повреждения кабеля УПК 04М 1шт. | M_SLV-1.6-2022_6 | нд | 0 | нд | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | нд | -0.07 | нд | нд
1.6.2 | Покупка тепловизора Testo 2шт. | M_SLV-1.6-2022_7 | нд | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | нд | -0.5 | нд | нд
1.6.2 | Покупка микроомметра ИКС-30А 1шт. | M_SLV-1.6-2022_8 | нд | 0 | нд | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | нд | -0.12 | нд | нд
1.6.2 | Покупка вольтамперфазометра ВФМ-3 1шт. | M_SLV-1.6-2022_9 | нд | 0 | нд | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | нд | -0.07 | нд | нд
1.6.2 | Покупка измерителя сопротивления ИС20/1 1шт. | M_SLV-1.6-2022_10 | нд | 0 | нд | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.046 | нд | -0.046 | нд | нд
1.6.2 | Покупка трассоискателя КИП-2Т 1шт. | M_SLV-1.6-2022_11 | нд | 0 | нд | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | нд | -0.19 | нд | нд
1.6.2 | Покупка трассоискателя Сталкер 1шт. | M_SLV-1.6-2022_12 | нд | 0 | нд | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | нд | -0.12 | нд | нд
1.6.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | 0 | нд | 21.1701 | 21.1701 | 10.3731 | 0 | 10.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1701 | 0 | 10.797 | нд | -10.797 | нд | нд
1.6.3 | Покупка тепловизора (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_1 | нд | 0 | нд | 0.27083 | 0.27083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27083 | 0 | 0.27083 | нд | -0.27083 | нд | нд
1.6.3 | Покупка Ретом-21 (1шт.) | M_ISH-1.6-2022_2 | нд | 0 | нд | 0.65775 | 0.65775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65775 | 0 | 0.65775 | нд | -0.65775 | нд | нд
1.6.3 | Покупка РТ-2048-12 (1шт.) | M_ISH-1.6-2022_3 | нд | 0 | нд | 0.14333 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 0 | 0.14333 | нд | -0.14333 | нд | нд
1.6.3 | Покупка Энергомонитор 3.3т1 (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_4 | нд | 0 | нд | 0.34317 | 0.34317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34317 | 0 | 0.34317 | нд | -0.34317 | нд | нд
1.6.3 | Покупка указателя повреждения кабеля УПК04М (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_5 | нд | 0 | нд | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | нд | -0.07 | нд | нд
1.6.3 | Покупка трассо-поискового приемника Ridgid SR-20 Seek Tech (2 шт.) | M_ISH-1.6-2022_6 | нд | 0 | нд | 0.475 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0.475 | нд | -0.475 | нд | нд
1.6.3 | Покупка ГАЗ-330232 грузовой с бортовой платформой (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_7 | нд | 0 | нд | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | нд | -1.1 | нд | нд
1.6.3 | Покупка автоподъемника ПСС-131.18Э (решетка) на шасси ГАЗ-С42R33 NEXT 7 местный (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_8 | нд | 0 | нд | 4.25 | 4.25 | 4.9192 | 0 | 4.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | -0.66917 | нд | 0.66917 | нд | нд
1.6.3 | Покупка автоподъемника ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-С42А43 7 местный 4х4 (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_9 | нд | 0 | нд | 4.9 | 4.9 | 5.4539 | 0 | 5.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | -0.55389 | нд | 0.55389 | нд | нд
1.6.3 | Покупка экскаватора-погрузчика JCB 4CX с бетоноломом (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_10 | нд | 0 | нд | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 7.9 | нд | -7.9 | нд | нд
1.6.3 | Покупка прицепа тракторного самосвального 2ПТС-4,5 (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_11 | нд | 0 | нд | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | нд | -0.3 | нд | нд
1.6.3 | Покупка снегохода Тайга (2шт.) | M_ISH-1.6-2022_12 | нд | 0 | нд | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.76 | нд | -0.76 | нд | нд

## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | II | квартал | 2023 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "АСТ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Минпрома РБ № 177-О от 31.10.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2023 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 401.355 | 401.355 | 20.86 | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 0 | 0 | 401.355 | 0 | 380.495 | нд | -380.495 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | 95.24 | 95.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.24 | 0 | 95.24 | нд | -95.24 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | 207.615 | 207.615 | 19.353 | 0 | 0 | 0 | 19.353 | 0 | 0 | 207.615 | 0 | 188.262 | нд | -188.262 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 48.18 | 48.18 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 48.18 | 0 | 47.854 | нд | -47.854 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 50.32 | 50.32 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 50.32 | 0 | 49.139 | нд | -49.139 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 95.24 | 95.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.24 | 0 | 95.24 | нд | -95.24 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 95.24 | 95.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.24 | 0 | 95.24 | нд | -95.24 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 17.31 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.31 | 0 | 17.31 | нд | -17.31 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 77.93 | 77.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.93 | 0 | 77.93 | нд | -77.93 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 207.615 | 207.615 | 19.353 | 0 | 0 | 0 | 19.353 | 0 | 0 | 207.615 | 0 | 188.262 | нд | -188.262 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 55.775 | 55.775 | 6.226 | 0 | 0 | 0 | 6.226 | 0 | 0 | 55.775 | 0 | 49.549 | нд | -49.549 | нд | нд
1.2.1.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 25.88 | 25.88 | 3.331 | 0 | 0 | 0 | 3.331 | 0 | 0 | 25.88 | 0 | 22.549 | нд | -22.549 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена трансформаторов с группой соединений Y/Y в ТП-17 (1х250кВА), ТП-114(2х160кВА), ТП-32(1х250кВА), ТП-58(2х250кВА), ТП-101 (1х400кВА) ТП-122(1х400кВА), ТП-223 (1х250кВА), ТП-86(1х400кВА), ТП-96 (1х400 кВА) на тр-ры Y/Z (11 шт.) для повышения надежности и качества эл.снабжения потребителей | N_STR-1.2.1.1.1-2023_2 | нд | нд | нд | 3.92 | 3.92 | 3.331 | 0 | 0 | 0 | 3.331 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 0.589 | нд | -0.589 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-10кВ с заменой ячеек ГДР на КСО с ВН 5 шт. и установка дополнительных ячеек КСО с ВН 2 шт. в ТП-119 для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_STR-1.2.1.1.1-2023_5 | нд | нд | нд | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 1.62 | нд | -1.62 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Ретрофит высоковольтной ячейки №3 РУ-10кВ РП-5 (замена масляного выключателя на вакуумный) для повышения надежности электроснабжения | N_STR-1.2.1.1.1-2023_6 | нд | нд | нд | 1.47 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 1.47 | нд | -1.47 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Внедрение системы компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС ВТС 110/10 (ДГР - 2 шт.) | O_STR-1.2.1.1.1-2024_1 | нд | нд | нд | 18.87 | 18.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.87 | 0 | 18.87 | нд | -18.87 | нд | нд
1.2.1.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 21 | 21 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18.954 | нд | -18.954 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена ячеек КСО с РВ и ВН в РУ-6 кВ ТП-51Д с установкой вводной ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) и выключателями нагрузки (7 шт.) | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_1 | нд | нд | нд | 6.35 | 6.35 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 5.891 | нд | -5.891 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена ячеек КСО с РВ и ВН в РУ-6 кВ ТП-12 с установкой вводной ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) и отходящими выключателями нагрузки (2 шт.) | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_2 | нд | нд | нд | 3.45 | 3.45 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 3.022 | нд | -3.022 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена трансформаторов с ТМ-160кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-360А, с ТМ-100кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-117Ж для подключения нового потребителя гр. Дусмеев Ф.М. | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_3 | нд | нд | нд | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена трансформаторов 6/0,4 на 10/0,4 (10 шт) кВ в МР-Западный | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_4 | нд | нд | нд | 4.47 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 0 | 4.47 | нд | -4.47 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек ГДР на КСО с ВН 5 шт. в ТП-48А для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_5 | нд | нд | нд | 1.12 | 1.12 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0.949 | нд | -0.949 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек ГДР на КСО с ВН 5 шт. в ТП-48А-В для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_6 | нд | нд | нд | 1.12 | 1.12 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0.962 | нд | -0.962 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек ГДР на КСО с ВН 4 шт. в 48Д для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_7 | нд | нд | нд | 0.9 | 0.9 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.78 | нд | -0.78 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена панелей в РУ-0,4 кВ и трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-630 кВА в ТП-3Н для подключения нового потребителя ООО "Глобал Фуд Салават-2" | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_8 | нд | нд | нд | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 1.72 | нд | -1.72 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена трасформаторов с ТМ-200 кВА и ТМ-250 кВА на 2хТМГ-400 кВА в ТП-14 для обеспечения категории надежности и подключения нового заявителя гр. Чугуновой И.В. | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_9 | нд | нд | нд | 1.16 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 1.16 | нд | -1.16 | нд | нд
1.2.1.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 8.895 | 8.895 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 8.895 | 0 | 8.046 | нд | -8.046 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-267 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК с трансформатором 400кВА и дополнительной ячейкой ВНА (2 шт.) для обеспечения надежности, перевод нагрузки с ПС Тайрук на ПС Юрматы | M_ISH-1.2.1.1.3-2022_2 | нд | нд | нд | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | нд | -1.25 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-45 типа КТПН-ТВ на КТПН-ПВ для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_2 | нд | нд | нд | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | нд | -1.25 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-85 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК для обеспечения надежности электроснабжения потребителей. | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_4 | нд | нд | нд | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 1.62 | нд | -1.62 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-268 типа КТПН-ТВ на КТПН-ПВ для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_7 | нд | нд | нд | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 1.32 | нд | -1.32 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора в ТП-281 с ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА для подключения нового потребителя ООО "ИМК" | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_9 | нд | нд | нд | 0.385 | 0.385 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | -0.049 | нд | 0.049 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора в ТП-201 с ТМ-250 кВА Y/Y на ТМГ-250 кВА Y/Z для повышения надежности и качества эл.снабжения потребителей | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_10 | нд | нд | нд | 0.34 | 0.34 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0.033 | нд | -0.033 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП -18 замена ячеек ГДР на КСО с ВН 4 шт. для повышения надежности и качества эл.снабжения потребителей | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_11 | нд | нд | нд | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | нд | -0.78 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-7 замена ячеек на КСО с ВН 4 шт. для повышения надежности и качества эл.снабжения потребителей | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_12 | нд | нд | нд | 0.79 | 0.79 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.682 | нд | -0.682 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора в ТП-12 с ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА для подключения нового потребителя Администрация гп г.Ишимбай | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_13 | нд | нд | нд | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0.41 | нд | -0.41 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-147 (1х250кВА), ТП-103 (1х400кВА) на Y/Z (2шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_4 | нд | нд | нд | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | нд | -0.75 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 51.48 | 51.48 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 51.48 | 0 | 50.967 | нд | -50.967 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 37.98 | 37.98 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 37.98 | 0 | 37.467 | нд | -37.467 | нд | нд
1.2.2.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 8.3 | 8.3 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 7.787 | нд | -7.787 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция 2-х КЛ-10 кВ фид. №12, 41 ПС Стерля до РП-24 (5,75 км): 1 этап - ПИР, 2 этап - СМР | M_STR-1.2.2.1.1-2023_10 | нд | нд | нд | 0.95 | 0.95 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0.774 | нд | -0.774 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-2 до РП-21 (0,95 км) для повышения надежности электроснабжения | M_STR-1.2.2.1.1-2023_11 | нд | нд | нд | 3.81 | 3.81 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 3.473 | нд | -3.473 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Замена кабельных линий КЛ-10 кВ ТП-305(1)-ТП-50(6), КЛ-10 кВ ТП-305(2)-ТП-63(2), КЛ-10 кВ ТП-305(6)-ТП-16(4) на благоустраиваемой территории Соляной пристани (0,53 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2023_12 | нд | нд | нд | 2.01 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 2.01 | нд | -2.01 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Вынос участка 4хКЛ-10кВ "Машзавод - РП-15, РП-28" с территории вагоноремонтного завода (7 км): 1 этап - ПИР, 2 этап - СМР | N_STR-1.2.2.1.1-2023-STR-1.2.2.1.1-2024_1 | нд | нд | нд | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | нд | -1.05 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Замена 2хКЛ-6кВ ААБ-3х150мм2 от яч.6кВ ЗРУ-6кВ ГПП 35/6кВ "Авангард" до РП-ТП-6/0,4кВ №1 на 2хКЛ-6кВ сеч. 240мм2 для создания возможности присоединения потребителей (2,6 км): 1 этап - ПИР, 2 этап - СМР | O_STR-1.2.2.1.1-2024-STR-1.2.2.1.1-2025_1 | нд | нд | нд | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | нд | -0.48 | нд | нд
1.2.2.1.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 29.68 | 29.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 0 | 29.68 | нд | -29.68 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К от ТП-105 до ТП-11, замена голых проводов на СИП для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (1,644 км) | M_ISH-1.2.2.1.3-2022_1 | нд | нд | нд | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | нд | -2.3 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К ТП-143-ТП-18, замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (0,501 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_1 | нд | нд | нд | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.67 | нд | -0.67 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К ТП-96-ТП-124, замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (0,34 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_2 | нд | нд | нд | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 | нд | -0.46 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К ТП-124-ТП-105, замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (0,367 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_3 | нд | нд | нд | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | нд | -0.49 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.28 ПС ИТЭЦ-ТП-48 замена голых проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (3,487 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_4 | нд | нд | нд | 4.86 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 4.86 | нд | -4.86 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Замена 2хКЛ-10кВ: ф.9Т, ф.12Т ПС "Тайрук" - РП-1 для для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (4,4 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_5 | нд | нд | нд | 16.64 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 0 | 16.64 | нд | -16.64 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.27 ПС ИТЭЦ - ТП-165 замена голых проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (3,178 км) | O_ISH-1.2.2.1.3-2024_2 | нд | нд | нд | 4.26 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 4.26 | нд | -4.26 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | нд | -13.5 | нд | нд
1.2.2.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | нд | -7.5 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10 кВ ТП-20 - Р-38, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Загородный. (1 шт.) | M_STR-1.2.2.2.1-2022_1 | нд | нд | нд | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | нд | -1.5 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10 кВ ТП-24 - Р-22, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Загородный. (1 шт.) | M_STR-1.2.2.2.1-2022_2 | нд | нд | нд | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | нд | -1.5 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6кВ ПС "Шахтау" - ТП-225, для повышения надежности электроснабжения потребителей п.Шахтау и д.Октябрь. (1 шт.) | M_STR-1.2.2.2.1-2022_3 | нд | нд | нд | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | нд | -1.5 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10кВ РП-38 яч. 6, для повышения надежности электроснабжения. (1 шт.) | N_STR-1.2.2.2.1-2023_3 | нд | нд | нд | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | нд | -1.5 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10кВ РП-41 яч. 6, опора №1, для повышения надежности электроснабжения. (1 шт.) | N_STR-1.2.2.2.1-2023_4 | нд | нд | нд | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | нд | -1.5 | нд | нд
1.2.2.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | нд | -6 | нд | нд
1.2.2.2.3 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 27, для повышения надежности электроснабжения потребителей. (1 шт.) | M_ISH-1.2.2.2.3-2022_1 | нд | нд | нд | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | нд | -1.5 | нд | нд
1.2.2.2.3 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 28, для повышения надежности электроснабжения потребителей. (2 шт.) | M_ISH-1.2.2.2.3-2022_2 | нд | нд | нд | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | нд | -3 | нд | нд
1.2.2.2.3 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 6, для повышения надежности электроснабжения потребителей. (1 шт.) | N_ISH-1.2.2.2.3-2023_1 | нд | нд | нд | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | нд | -1.5 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 79.51 | 79.51 | 12.614 | 0 | 0 | 0 | 12.614 | 0 | 0 | 79.51 | 0 | 66.896 | нд | -66.896 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 79.51 | 79.51 | 12.614 | 0 | 0 | 0 | 12.614 | 0 | 0 | 79.51 | 0 | 66.896 | нд | -66.896 | нд | нд
1.2.3.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 30.11 | 30.11 | 9.674 | 0 | 0 | 0 | 9.674 | 0 | 0 | 30.11 | 0 | 20.436 | нд | -20.436 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей с.Толбазы (500 шт.) | N_STR-1.2.3.1.1-2023_1 | нд | нд | нд | 11.31 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 0 | 11.31 | нд | -11.31 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (919 шт.) | N_STR-1.2.3.1.1-2023_2 | нд | нд | нд | 18.8 | 18.8 | 9.674 | 0 | 0 | 0 | 9.674 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 9.126 | нд | -9.126 | нд | нд
1.2.3.1.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 17.72 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (117 шт.) | M_SLV-1.2.3.1.2-2023_1 | нд | нд | нд | 3.25 | 3.25 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0.31 | нд | -0.31 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (584 шт.) | M_SLV-1.2.3.1.2-2023_2 | нд | нд | нд | 14.47 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.47 | 0 | 14.47 | нд | -14.47 | нд | нд
1.2.3.1.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.68 | 0 | 31.68 | нд | -31.68 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (805 шт.) | N_ISH-1.2.3.1.3-2023_1 | нд | нд | нд | 18.12 | 18.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.12 | 0 | 18.12 | нд | -18.12 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (572 шт.) | N_ISH-1.2.3.1.3-2023_2 | нд | нд | нд | 13.56 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 0 | 13.56 | нд | -13.56 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 20.85 | 20.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 0 | 20.85 | нд | -20.85 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 20.85 | 20.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 0 | 20.85 | нд | -20.85 | нд | нд
1.2.4.2 | Внедрение системы диспетчерского и информационного контроля в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях | M_SLV-1.2.4.2.2-2022-SLV-1.2.4.2.2-2023-SLV-1.2.4.2.2-2024-SLV-1.2.4.2.2-2025-SLV-1.2.4.2.2-2026_1 | нд | нд | нд | 20.85 | 20.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 0 | 20.85 | нд | -20.85 | нд | нд
1.2.4.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 48.18 | 48.18 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 48.18 | 0 | 47.854 | нд | -47.854 | нд | нд
1.4.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 25.36 | 25.36 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 25.36 | 0 | 25.353 | нд | -25.353 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ РП-34-ТП-391 (для повышения надежности электроснабжения Ашкадарского водозабора) (3,536 км) | M_STR-1.4-2022-STR-1.4-2023_5 | нд | нд | нд | 15.14 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.14 | 0 | 15.14 | нд | -15.14 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-109 до ТП-582 (0,32 км) для повышения надежности электроснабжения | M_STR-STR-1.4-2023_8 | нд | нд | нд | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | нд | -0.56 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ сеч. 240мм2 РП-5 - ТП-119 (для повышения надежности эл.снабжения потребителей ул.Коммунистическая) (0,5 км) | N_STR-1.4-2023-STR-1.4-2024_1 | нд | нд | нд | 3.49 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 3.49 | нд | -3.49 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6кВ "РП-9 - ГПП-3-Сода" (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский) (5,4 км): 1 этап - ПИР, 2 этап - СМР | N_STR-1.4-2023-STR-1.4-2024_3 | нд | нд | нд | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.92 | нд | -0.92 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГПП-3 Сода до РП-19 (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский) (6,5 км): 1 этап - ПИР, 2 этап - СМР | M_STR-STR-1.4-2023_9 | нд | нд | нд | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 1.01 | нд | -1.01 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2БКТП-400/6/0,4 взамен ТП-109 для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | M_STR-STR-1.4-2023_10 | нд | нд | нд | 4.24 | 4.24 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 4.233 | нд | -4.233 | нд | нд
1.4.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 22.82 | 22.82 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 22.82 | 0 | 22.501 | нд | -22.501 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ 3 км и ВЛЗ-10 кВ 3 км от ПС Парковая для МР-Западный | M_SLV-1.4-2022_1 | нд | нд | нд | 11.49 | 11.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.49 | 0 | 11.49 | нд | -11.49 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ 1,4 км в 10 квартале | M_SLV-1.4-2022_3 | нд | нд | нд | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 1.48 | нд | -1.48 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ 1,3 км в 29 квартале | M_SLV-1.4-2022_4 | нд | нд | нд | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 1.36 | нд | -1.36 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ 1 км от ТП-КНС-1 взамен ВЛ-10 кВ фид. 6 КНС-1 | N_SLV-1.4-2023_2 | нд | нд | нд | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 3.28 | нд | -3.28 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛЗ-6кВ 0,7 км между фид. 19 РП-6 и 22 РТП-25 | N_SLV-1.4-2023_3 | нд | нд | нд | 1.2 | 1.2 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.881 | нд | -0.881 | нд | нд
1.4.2 | Установка реклоузера между фид. 19 РП-6 и 22 РТП-25 | N_SLV-1.4-2023_4 | нд | нд | нд | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | нд | -1.5 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ 1,5 км от фид. 61 ПС Техстекло для МР-Западный | N_SLV-1.4-2023_7 | нд | нд | нд | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 2.51 | нд | -2.51 | нд | нд
1.4.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 50.32 | 50.32 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 50.32 | 0 | 49.139 | нд | -49.139 | нд | нд
1.6.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 40.69 | 40.69 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 40.69 | 0 | 39.509 | нд | -39.509 | нд | нд
1.6.1 | Покупка бесперебойного инсточника питания для ОДС (ДГ) (1шт.) | M_STR-1.6-2022_2 | нд | нд | нд | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | нд | -0.5 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение аппарата испытательно-прожигающего АИП-70М (1шт.) | M_STR-1.6-2022_3 | нд | нд | нд | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | нд | -0.28 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение трассоискателя RD7100TLM c генератором Тх-10 для локации кабелей с высоким импендансом, кабелей без заземления (1 шт.) | M_STR-1.6-2022_7 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | нд | -1 | нд | нд
1.6.1 | Покупка автоподъемника ПСС-131.18Э (решетка) на шасси ГАЗ-С42R33 NEXT (7 Мест), оборудованного установкой ОАО «Завидовский экспериментально-механический завод» (2шт.) | N_STR-1.6-2023_1 | нд | нд | нд | 16.33 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0 | 16.33 | нд | -16.33 | нд | нд
1.6.1 | Покупка аавтоподъемника ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-С42А43 7 мест. 4х4, оборудованного установкой ОАО «Завидовский экспериментально-механический завод» (1шт.) | N_STR-1.6-2023_2 | нд | нд | нд | 9.33 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 9.33 | нд | -9.33 | нд | нд
1.6.1 | Покупка трактора МТЗ-82 (2 шт.) | M_STR-1.6-2023_7 | нд | нд | нд | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 3.75 | нд | -3.75 | нд | нд
1.6.1 | Покупка прибора для испытания трансформаторного масла СКАТ-М100В | N_STR-1.6-2023_8 | нд | нд | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | нд | -0.25 | нд | нд
1.6.1 | Покупка установки для очистки трансформаторного масла | M_STR-1.6-2023_9 | нд | нд | нд | 1.22 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | нд | -1.22 | нд | нд
1.6.1 | Покупка оборудования (системные блоки, мониторы, МФУ, ПО) для 15-ти автоматизированных рабочих мест | N_STR-1.6-2023_10 | нд | нд | нд | 2.8 | 2.8 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1.619 | нд | -1.619 | нд | нд
1.6.1 | Покупка автомобиля УАЗ Пикап 2.7 МТ 4х4 1 шт. | M_STR-1.6-2023_11 | нд | нд | нд | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | нд | -1.7 | нд | нд
1.6.1 | Покупка автомобиля УАЗ Профи 2.7 МТ 4х4 2 шт. | N_STR-1.6-2023_12 | нд | нд | нд | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | нд | -3.4 | нд | нд
1.6.1 | Покупка двухосного прицепа с тентом 1 шт. | M_STR-1.6-2023_13 | нд | нд | нд | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | нд | -0.13 | нд | нд
1.6.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 9.63 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 9.63 | нд | -9.63 | нд | нд
1.6.2 | Покупка автомобиля Lada Niva 1шт. | M_SLV-1.6-2022_2 | нд | нд | нд | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | нд | -1.15 | нд | нд
1.6.2 | Покупка измерительной установки для прогрузки автоматических выключателей Ретом-30КА-11 | N_SLV-1.6-2023_7 | нд | нд | нд | 1.88 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 1.88 | нд | -1.88 | нд | нд
1.6.2 | Покупка анализатора параметров качества электроэнргии PQM-700 1шт. | N_SLV-1.6-2023_8 | нд | нд | нд | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | нд | -0.22 | нд | нд
1.6.2 | Покупка прицепа (раздвижной) 2 шт. | N_SLV-1.6-2023_9 | нд | нд | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | нд | -2.5 | нд | нд
1.6.2 | Покупка бензогенераторов 5 шт. | N_SLV-1.6-2023_10 | нд | нд | нд | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | нд | -0.35 | нд | нд
1.6.2 | Покупка автомобиля УАЗ Пикап 2.7 МТ 4х4 1 шт. | N_SLV-1.6-2023_11 | нд | нд | нд | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | нд | -1.7 | нд | нд
1.6.2 | Покупка автомобиля УАЗ Профи 2.7 МТ 4х4 1 шт. | N_SLV-1.6-2023_12 | нд | нд | нд | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | нд | -1.7 | нд | нд
1.6.2 | Покупка двухосного прицепа с тентом 1 шт. | N_SLV-1.6-2023_13 | нд | нд | нд | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | нд | -0.13 | нд | нд
1.6.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд