## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | IV | квартал | 2025 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "АСТ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан от 12 августа 2025 года № 72-О
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 391.3 | 391.3 | 217.684 | 0 | 37.7785 | 0 | 31.7936 | 0 | 47.32 | 391.3 | 100.7918 | 173.616 | нд | -173.616 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | 110.1159 | 110.1159 | 4.387 | 0 | 3.4707 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 110.1159 | 0.88826 | 105.7289 | нд | -105.7289 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | 186.8597 | 186.8597 | 142.0438 | 0 | 22.1652 | 0 | 14.129 | 0 | 23.1438 | 186.8597 | 82.6058 | 44.8158 | нд | -44.8158 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 67.7331 | 67.7331 | 55.3662 | 0 | 12.1426 | 0 | 16.443 | 0 | 10.5881 | 67.7331 | 16.1924 | 12.3669 | нд | -12.3669 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 26.5913 | 26.5913 | 15.887 | 0 | 0 | 0 | 1.1937 | 0 | 13.588 | 26.5913 | 1.1054 | 10.7043 | нд | -10.7043 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 110.1159 | 110.1159 | 4.387 | 0 | 3.4707 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 110.1159 | 0.88826 | 105.7289 | нд | -105.7289 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 110.1159 | 110.1159 | 4.387 | 0 | 3.4707 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 110.1159 | 0.88826 | 105.7289 | нд | -105.7289 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 30.45 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 30.45 | нд | -30.45 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 74.55 | 74.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.55 | 0 | 74.55 | нд | -74.55 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 5.1159 | 5.1159 | 4.387 | 0 | 3.4707 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 5.1159 | 0.88826 | 0.7289 | нд | -0.7289 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0.60713 | 0.60713 | 0.57924 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.60713 | 0.55124 | 0.027888 | нд | -0.027888 | нд | нд
1.1.1.4.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 0.60713 | 0.60713 | 0.57924 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.60713 | 0.55124 | 0.027888 | нд | -0.027888 | нд | нд
1.1.1.4.1.1 | Строительство КЛ-6кВ от РП-2-ТП-242, 1 этап ПИР | P_STR-1.1.1.4.1.1-2025_1 | нд | нд | нд | 0.60713 | 0.60713 | 0.57924 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.60713 | 0.55124 | 0.027888 | нд | -0.027888 | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 4.5088 | 4.5088 | 3.8077 | 0 | 3.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5088 | 0.33703 | 0.70101 | нд | -0.70101 | нд | нд
1.1.1.4.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 3.1092 | 3.1092 | 2.9952 | 0 | 2.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1092 | 0.32846 | 0.11396 | нд | -0.11396 | нд | нд
1.1.1.4.2.1 | Реконструкция ТП-507 Монтаж ЩО-70 | P_STR-1.1.1.4.2.1-2025_1 | нд | нд | нд | 0.43208 | 0.43208 | 0.31896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43208 | 0.31896 | 0.11312 | нд | -0.11312 | нд | нд
1.1.1.4.2.1 | Реконструкция ТП-542, замена двух трансформаторов с 400кВА на 1000кВА | P_STR-1.1.1.4.2.1-2025_2 | нд | нд | нд | 2.6771 | 2.6771 | 2.6763 | 0 | 2.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6771 | 0.0094971 | 0.00083804 | нд | -0.00083804 | нд | нд
1.1.1.4.3.1 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 1.3996 | 1.3996 | 0.81251 | 0 | 0.80394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3996 | 0.0085731 | 0.58705 | нд | -0.58705 | нд | нд
1.1.1.4.3.1 | Замена силовых трансформаторов на ТП-42"Б" на ТМГ-400/6/0,4 У/Ун-0 - 2 шт. | P_SLV-1.1.1.4.3.1-2025_1 | нд | нд | нд | 1.3996 | 1.3996 | 0.81251 | 0 | 0.80394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3996 | 0.0085731 | 0.58705 | нд | -0.58705 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 186.8597 | 186.8597 | 142.0438 | 0 | 22.1652 | 0 | 14.129 | 0 | 23.1438 | 186.8597 | 82.6058 | 44.8158 | нд | -44.8158 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 62.8122 | 62.8122 | 50.4573 | 0 | 4.9456 | 0 | 4.2 | 0 | 5.2069 | 62.8122 | 36.1048 | 12.3549 | нд | -12.3549 | нд | нд
1.2.1.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 16.1462 | 16.1462 | 8.6526 | 0 | 0 | 0 | 0.37023 | 0 | 2.2627 | 16.1462 | 6.0197 | 7.4936 | нд | -7.4936 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП с заменой РВ на ВНР (50 шт.) 2022 г. 2025г: ТП-200,202,171,78,11,30(10шт.) | M_STR-1.2.1.1.1-2022-STR-1.2.1.1.1-2023-STR-1.2.1.1.1-2024-STR-1.2.1.1.1-2025-STR-1.2.1.1.1-2026_12 | нд | нд | нд | 0.47124 | 0.47124 | 0.54766 | 0 | 0 | 0 | 0.33223 | 0 | 0.20468 | 0.47124 | 0.01075 | -0.076416 | нд | 0.076416 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена ячеек ВН (Армения) на ячейки КСО с ВНА для безопасного производства переключений и повышения надежности электроснабжения потребителей (ТП 18шт., яч. 111 шт.) 2022 - ТП-155, 42, 65; 2023 - ТП-318, 317, 320, 324; 2024 - ТП-327, 328, 329, 333; 2025 - 33, 40, 353, 2026 - ТП-144, 81, 175, 347. 2025г: ТП-40 10 ячеек, ТП-155 6 ячеек | M_STR-1.2.1.1.1-2022-STR-1.2.1.1.1-2023-STR-1.2.1.1.1-2024-STR-1.2.1.1.1-2025-STR-1.2.1.1.1-2026_13 | нд | нд | нд | 10.7933 | 10.7933 | 3.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7933 | 3.2208 | 7.5725 | нд | -7.5725 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-554, замена двух трансформаторов с 1000кВА на 1250кВА | P_STR-1.2.1.1.1-2025_4 | нд | нд | нд | 2.0706 | 2.0706 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 2.0706 | 0 | 0.012596 | нд | -0.012596 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена ТП-458 КТПН-ТК на КТПН-ПК с трансформатором 630/10/0,4 и доп. Ячейками | P_STR-1.2.1.1.1-2025_5 | нд | нд | нд | 2.8111 | 2.8111 | 2.8262 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 2.8111 | 2.7882 | -0.0151 | нд | 0.0151 | нд | нд
1.2.1.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 30.9213 | 30.9213 | 25.1679 | 0 | 2.4777 | 0 | 2.6939 | 0 | 0.54244 | 30.9213 | 19.4539 | 5.7534 | нд | -5.7534 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция электрооборудования РП-5 с заменой ячеек КСО-266 с масляными выключателями и выключателей нагрузки (ВН) на ячейки КСО-207 с вакуумными выключателями с микропроцессорной защитой | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_2 | нд | нд | нд | 21.424 | 21.424 | 19.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.424 | 19.4539 | 1.97 | нд | -1.97 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Замена силовых трансформаторов на ТП-51"Г" на ТМГ-400/6/0,4 У/Ун-0 - 2 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_9 | нд | нд | нд | 1.3996 | 1.3996 | 0.77884 | 0 | 0.77884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3996 | 0 | 0.62072 | нд | -0.62072 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Замена силовых трансформаторов на ТП-53"Е" на ТМГ-400/10/0,4 У/Ун-0 - 2 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_10 | нд | нд | нд | 1.4374 | 1.4374 | 0.85028 | 0 | 0.85028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4374 | 0 | 0.58708 | нд | -0.58708 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Замена силового трансформатора на ТП-56 на ТМГ-250/10/0,4 У/Ун-0 - 1 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_11 | нд | нд | нд | 0.5659 | 0.5659 | 0.31436 | 0 | 0.31436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5659 | 0 | 0.25154 | нд | -0.25154 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Замена силовых трансформаторов на ТП-50"Г" на ТМГ-400/6/0,4 У/Ун-0 - 2 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_12 | нд | нд | нд | 1.3996 | 1.3996 | 0.79513 | 0 | 0 | 0 | 0.79513 | 0 | 0 | 1.3996 | 0 | 0.60443 | нд | -0.60443 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Замена силового трансформатора на ТП-56"П" на ТМГ-250/10/0,4 У/Ун-0 - 1 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_13 | нд | нд | нд | 0.5659 | 0.5659 | 0.34023 | 0 | 0 | 0 | 0.34023 | 0 | 0 | 0.5659 | 0 | 0.22567 | нд | -0.22567 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Замена силового трансформатора на ТП-42"Е" на ТМГ-630/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_14 | нд | нд | нд | 0.87888 | 0.87888 | 0.53421 | 0 | 0.53421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87888 | 0 | 0.34467 | нд | -0.34467 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Замена силового трансформатора на ТП-38"А" на ТМГ-630/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_15 | нд | нд | нд | 0.87884 | 0.87884 | 0.5799 | 0 | 0 | 0 | 0.5799 | 0 | 0 | 0.87884 | 0 | 0.29894 | нд | -0.29894 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Замена силового трансформатора на ТП-42"А" на ТМГ-630/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_16 | нд | нд | нд | 0.87888 | 0.87888 | 0.54725 | 0 | 0 | 0 | 0.54725 | 0 | 0 | 0.87888 | 0 | 0.33164 | нд | -0.33164 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Замена силового трансформатора на ТП-94"А" на ТМГ-630/10/0,4 У/Ун-0 - 1 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_17 | нд | нд | нд | 0.87888 | 0.87888 | 0.54244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54244 | 0.87888 | 0 | 0.33644 | нд | -0.33644 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Замена силового трансформатора на ТП-315"Е" на ТМГ-400/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_18 | нд | нд | нд | 0.61356 | 0.61356 | 0.43137 | 0 | 0 | 0 | 0.43137 | 0 | 0 | 0.61356 | 0 | 0.18219 | нд | -0.18219 | нд | нд
1.2.1.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 15.7447 | 15.7447 | 16.6368 | 0 | 2.4679 | 0 | 1.1359 | 0 | 2.4017 | 15.7447 | 10.6312 | -0.89208 | нд | 0.89208 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-212 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и кольцевания фидера 6В | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_3 | нд | нд | нд | 1.3356 | 1.3356 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1556 | 1.3356 | 0 | 0.18 | нд | -0.18 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-191 типа КТПН-ТВ на КТПН-ПВ для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и кольцевания фидера 6В | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_5 | нд | нд | нд | 0.93287 | 0.93287 | 1.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1298 | 0.93287 | 0 | -0.19694 | нд | 0.19694 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-56 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК с трансформатором 250/6/0,4 с группой соединений Y/Z для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и кольцевания фидера 6 ПС Кузьминовка | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_9 | нд | нд | нд | 1.6478 | 1.6478 | 1.6845 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.11635 | 1.6478 | 1.5402 | -0.036774 | нд | 0.036774 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-128 (1х160кВА) на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_10 | нд | нд | нд | 0.35197 | 0.35197 | 0.27039 | 0 | 0.27039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35197 | 0 | 0.08158 | нд | -0.08158 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-50 (1х400кВА)на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_11 | нд | нд | нд | 0.56186 | 0.56186 | 0.41691 | 0 | 0.41691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56186 | 0 | 0.14495 | нд | -0.14495 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-86 (160/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_12 | нд | нд | нд | 0.35197 | 0.35197 | 0.27039 | 0 | 0.27039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35197 | 0 | 0.08158 | нд | -0.08158 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-155 (160/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_13 | нд | нд | нд | 0.35197 | 0.35197 | 0.27039 | 0 | 0.27039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35197 | 0 | 0.08158 | нд | -0.08158 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-165 (630/6/0,4) на Y/Z (2шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_14 | нд | нд | нд | 1.3547 | 1.3547 | 1.1079 | 0 | 0 | 0 | 1.1079 | 0 | 0 | 1.3547 | 0 | 0.24681 | нд | -0.24681 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-38 (160/6/0,4) на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_15 | нд | нд | нд | 0.35197 | 0.35197 | 0.27039 | 0 | 0.27039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35197 | 0 | 0.08158 | нд | -0.08158 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-22 (250/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_16 | нд | нд | нд | 0.43083 | 0.43083 | 0.32314 | 0 | 0.32314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43083 | 0 | 0.10769 | нд | -0.10769 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-21 (250/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_17 | нд | нд | нд | 0.43083 | 0.43083 | 0.32314 | 0 | 0.32314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43083 | 0 | 0.10769 | нд | -0.10769 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-117 (250/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_18 | нд | нд | нд | 0.43083 | 0.43083 | 0.32314 | 0 | 0.32314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43083 | 0 | 0.10769 | нд | -0.10769 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Ретрофит ячеек РП-5 с заменой масляных выключателей ВПМП (3 шт.) на вакуумные выключатели с микропроцессорной защитой ВВ, с заменой ТН (1шт) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_19 | нд | нд | нд | 7.2115 | 7.2115 | 9.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2115 | 9.091 | -1.8795 | нд | 1.8795 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 21.3954 | 21.3954 | 17.0931 | 0 | 0.084 | 0 | 1.4473 | 0 | 6.4768 | 21.3954 | 9.085 | 4.3023 | нд | -4.3023 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 21.3954 | 21.3954 | 17.0931 | 0 | 0.084 | 0 | 1.4473 | 0 | 6.4768 | 21.3954 | 9.085 | 4.3023 | нд | -4.3023 | нд | нд
1.2.2.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 19.9209 | 19.9209 | 15.7018 | 0 | 0.084 | 0 | 0.056 | 0 | 6.4768 | 19.9209 | 9.085 | 4.2191 | нд | -4.2191 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ЛЭП-6кВ от ГПП СК до РП-1 | P_STR-1.2.2.1.1-2025_3 | нд | нд | нд | 2.2511 | 2.2511 | 1.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19799 | 2.2511 | 1.7919 | 0.26123 | нд | -0.26123 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-102-ТП-103, ПИР и СМР | P_STR-1.2.2.1.1-2025_4 | нд | нд | нд | 1.9527 | 1.9527 | 2.1126 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9527 | 2.0846 | -0.15985 | нд | 0.15985 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-100-ТП-101 1 этап ПИР, 2 этап СМР | P_STR-1.2.2.1.1-2025_5 | нд | нд | нд | 2.7916 | 2.7916 | 0.79344 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7916 | 0.73744 | 1.9982 | нд | -1.9982 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТЭЦ 51Ш-РП-39(6); Реконструкция КЛ-6кВ ТЭЦ 63Ш-РП-39(11) | P_STR-1.2.2.1.1-2025_6 | нд | нд | нд | 12.9254 | 12.9254 | 10.8059 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 6.2788 | 12.9254 | 4.4711 | 2.1196 | нд | -2.1196 | нд | нд
1.2.2.1.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 1.4745 | 1.4745 | 1.3913 | 0 | 0 | 0 | 1.3913 | 0 | 0 | 1.4745 | 0 | 0.083186 | нд | -0.083186 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.44 РП-3-РП-4 | P_ISH-1.2.2.1.3-2025_8 | нд | нд | нд | 1.4745 | 1.4745 | 1.3913 | 0 | 0 | 0 | 1.3913 | 0 | 0 | 1.4745 | 0 | 0.083186 | нд | -0.083186 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 40.8212 | 40.8212 | 42.4277 | 0 | 17.1356 | 0 | 5.8571 | 0 | 9.5691 | 40.8212 | 9.8659 | -1.6066 | нд | 1.6066 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 40.8212 | 40.8212 | 42.4277 | 0 | 17.1356 | 0 | 5.8571 | 0 | 9.5691 | 40.8212 | 9.8659 | -1.6066 | нд | 1.6066 | нд | нд
1.2.3.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 21.1441 | 21.1441 | 14.9106 | 0 | 0.12332 | 0 | 3.1064 | 0 | 8.974 | 21.1441 | 2.7068 | 6.2335 | нд | -6.2335 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | P_STR-1.2.3.1.1-2025_2 | нд | нд | нд | 21.1441 | 21.1441 | 14.9106 | 0 | 0.12332 | 0 | 3.1064 | 0 | 8.974 | 21.1441 | 2.7068 | 6.2335 | нд | -6.2335 | нд | нд
1.2.3.1.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 7.0382 | 7.0382 | 12.1427 | 0 | 6.5346 | 0 | 1.294 | 0 | 0.59506 | 7.0382 | 3.719 | -5.1046 | нд | 5.1046 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | P_SLV-1.2.3.1.2-2025_2 | нд | нд | нд | 7.0382 | 7.0382 | 12.1427 | 0 | 6.5346 | 0 | 1.294 | 0 | 0.59506 | 7.0382 | 3.719 | -5.1046 | нд | 5.1046 | нд | нд
1.2.3.1.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 12.6389 | 12.6389 | 15.3744 | 0 | 10.4777 | 0 | 1.4566 | 0 | 0 | 12.6389 | 3.4401 | -2.7355 | нд | 2.7355 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | P_ISH-1.2.3.1.3-2025_2 | нд | нд | нд | 12.6389 | 12.6389 | 15.3744 | 0 | 10.4777 | 0 | 1.4566 | 0 | 0 | 12.6389 | 3.4401 | -2.7355 | нд | 2.7355 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 61.8309 | 61.8309 | 32.0656 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0 | 1.8911 | 61.8309 | 27.55 | 29.7653 | нд | -29.7653 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 20.1461 | 20.1461 | 14.3529 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0 | 1.8911 | 20.1461 | 9.8373 | 5.7932 | нд | -5.7932 | нд | нд
1.2.4.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 13.2323 | 13.2323 | 8.8845 | 0 | 0 | 0 | 0.28413 | 0 | 0.1399 | 13.2323 | 8.4604 | 4.3479 | нд | -4.3479 | нд | нд
1.2.4.1.1 | Реконструкция административного здания участка эл.сетей в р/ц Толбазы (год постройки - 1962г.) со строительством теплого бокса (гаража) для автотранспорта | P_STR-1.2.4.1.1-2025_1 | нд | нд | нд | 13.2323 | 13.2323 | 8.8845 | 0 | 0 | 0 | 0.28413 | 0 | 0.1399 | 13.2323 | 8.4604 | 4.3479 | нд | -4.3479 | нд | нд
1.2.4.1.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 6.9137 | 6.9137 | 5.4684 | 0 | 0 | 0 | 2.3404 | 0 | 1.7512 | 6.9137 | 1.3769 | 1.4453 | нд | -1.4453 | нд | нд
1.2.4.1.3 | Реконструкция холодного склада | P_ISH-1.2.4.1.3-2025_1 | нд | нд | нд | 6.9137 | 6.9137 | 5.4684 | 0 | 0 | 0 | 2.3404 | 0 | 1.7512 | 6.9137 | 1.3769 | 1.4453 | нд | -1.4453 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 41.6848 | 41.6848 | 17.7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6848 | 17.7127 | 23.9721 | нд | -23.9721 | нд | нд
1.2.4.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 0 | 41.6848 | 17.7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6848 | 17.7127 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.1 | Внедрение системы диспетчерского и информационного контроля в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях | P_STR-1.2.4.2.1-2025_3 | нд | нд | нд | 41.6848 | 41.6848 | 17.7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6848 | 17.7127 | 23.9721 | нд | -23.9721 | нд | нд
1.2.4.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 67.7331 | 67.7331 | 55.3662 | 0 | 12.1426 | 0 | 16.443 | 0 | 10.5881 | 67.7331 | 16.1924 | 12.3669 | нд | -12.3669 | нд | нд
1.4.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 53.4357 | 53.4357 | 40.9176 | 0 | 12.1426 | 0 | 13.6073 | 0 | 5.6325 | 53.4357 | 9.5352 | 12.518 | нд | -12.518 | нд | нд
1.4.1 | Строительство ВКЛ-10кВ от ТП-99- до ТП -562 "СНТ_Каучук-2" | P_STR-1.4-2025_3 | нд | нд | нд | 4.0268 | 4.0268 | 2.2602 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0268 | 2.1482 | 1.7666 | нд | -1.7666 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6кВ "РП-9 - ГПП-3-Сода" (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский): 2 этап - II очередь (СМР) | P_STR-1.4-2025_4 | нд | нд | нд | 14.2365 | 14.2365 | 11.9517 | 0 | 5.1681 | 0 | 4.1436 | 0 | 2.6094 | 14.2365 | 0.030629 | 2.2848 | нд | -2.2848 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГПП-3 Сода до РП-19 (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский): 2 этап - II очередь (СМР) | P_STR-1.4-2025_5 | нд | нд | нд | 12.953 | 12.953 | 11.0737 | 0 | 4.076 | 0 | 4.031 | 0 | 2.9361 | 12.953 | 0.030629 | 1.8793 | нд | -1.8793 | нд | нд
1.4.1 | Комплекс мероприятий по перераспределению нагрузки в существующих сетях от ТП-483: -Замена трансформаторной подстанции ТП-511 на КТПК с силовым трансформатором 400кВА и дополнительными ячейками; -Строительство ВЛ-10кВ от ТП-511; - Строительство 2хВЛИ-0,4кВ в СНТ Строитель | P_STR-1.4-2025_6 | нд | нд | нд | 4.7744 | 4.7744 | 1.6143 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 4.7744 | 1.5583 | 3.1601 | нд | -3.1601 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ РП-38-ТП-99 | P_STR-1.4-2025_7 | нд | нд | нд | 0.6963 | 0.6963 | 0.26024 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6963 | 0.23224 | 0.43606 | нд | -0.43606 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от места врезки в ВЛЗ-10кВ РП-28 яч.18-ТП-497 на оп.2 до ТП; строительство ТП для развития сетей в СНТ "Лесное". 2 этап СМР | P_STR-1.4-2025_8 | нд | нд | нд | 3.183 | 3.183 | 3.1155 | 0 | 2.7585 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 3.183 | 0.27 | 0.067496 | нд | -0.067496 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ от РП-36-РП-39 | P_STR-1.4-2025_9 | нд | нд | нд | 13.5657 | 13.5657 | 10.642 | 0 | 0 | 0 | 5.3767 | 0 | 0 | 13.5657 | 5.2653 | 2.9237 | нд | -2.9237 | нд | нд
1.4.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 12.3951 | 12.3951 | 12.0571 | 0 | 0 | 0 | 2.7237 | 0 | 2.6761 | 12.3951 | 6.6572 | 0.33803 | нд | -0.33803 | нд | нд
1.4.2 | Монтаж дополнительной ячейки КСО-207 Новация с вакуумным выключателем в РУ-10кВ РП-КНС-1 | O_SLV-1.4-2024_6 | нд | нд | нд | 1.7528 | 1.7528 | 2.0044 | 0 | 0 | 0 | 1.9677 | 0 | 0 | 1.7528 | 0.036717 | -0.25165 | нд | 0.25165 | нд | нд
1.4.2 | Строительство распределительного пункта РП-14 в металлическом корпусе в комплектации четыре ячейки с выключателями нагрузки типа ВНА | P_SLV-1.4.2-2025_2 | нд | нд | нд | 1.7571 | 1.7571 | 1.0237 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.8438 | 1.7571 | 0.15193 | 0.73338 | нд | -0.73338 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВКЛ-6 кВ между РП-14 и ТП-360"А" | P_SLV-1.4.2-2025_3 | нд | нд | нд | 2.794 | 2.794 | 2.819 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0.198 | 2.794 | 2.397 | -0.024981 | нд | 0.024981 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ между ВЛ-6 кВ фид. №33 ПС "УМР" и РП-14 | P_SLV-1.4.2-2025_4 | нд | нд | нд | 0.44642 | 0.44642 | 0.69667 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.36265 | 0.44642 | 0.27802 | -0.25025 | нд | 0.25025 | нд | нд
1.4.2 | Строительство распределительного пункта РП-15 в металлическом корпусе в комплектации четыре ячейки с выключателями нагрузки типа ВНА | P_SLV-1.4.2-2025_5 | нд | нд | нд | 1.7571 | 1.7571 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 1.7571 | 0.96125 | 0.68387 | нд | -0.68387 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВКЛ-6 кВ между ВЛ-6 кВ фид. №19 РТП-25, фид. №22 РТП-25, фид. №22 РП-7 и РП-15 | P_SLV-1.4.2-2025_6 | нд | нд | нд | 1.0468 | 1.0468 | 1.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 1.0827 | -0.035911 | нд | 0.035911 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВКЛ-6 кВ между ВЛ-6 кВ фид. №13 ПС "Северная" и ТП-120 | P_SLV-1.4.2-2025_7 | нд | нд | нд | 1.3233 | 1.3233 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 1.2717 | 1.3233 | 0.12107 | -0.18144 | нд | 0.18144 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ в квартале №36 | P_SLV-1.4.2-2025_8 | нд | нд | нд | 1.5176 | 1.5176 | 1.8526 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 1.5176 | 1.6286 | -0.33499 | нд | 0.33499 | нд | нд
1.4.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 1.9024 | 1.9024 | 2.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 2.2795 | 1.9024 | 0 | -0.48911 | нд | 0.48911 | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛ-6кВ ф.6 ТП-191-ТП-212 | P_ISH-1.4-2025_1 | нд | нд | нд | 1.9024 | 1.9024 | 2.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 2.2795 | 1.9024 | 0 | -0.48911 | нд | 0.48911 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 26.5913 | 26.5913 | 15.887 | 0 | 0 | 0 | 1.1937 | 0 | 13.588 | 26.5913 | 1.1054 | 10.7043 | нд | -10.7043 | нд | нд
1.6.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 10.694 | 10.694 | 0.1687 | 0 | 0 | 0 | 0.1687 | 0 | 0 | 10.694 | 0 | 10.5253 | нд | -10.5253 | нд | нд
1.6.1 | Покупка автогидроподъемника ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-С42А43 NEXT (7 мест) 4х4. | P_STR-1.6-2025_3 | нд | нд | нд | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | нд | -10.5 | нд | нд
1.6.1 | Рефлектометр | P_STR-1.6-2025_4 | нд | нд | нд | 0.194 | 0.194 | 0.1687 | 0 | 0 | 0 | 0.1687 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0.0253 | нд | -0.0253 | нд | нд
1.6.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 2.12 | 2.12 | 1.9616 | 0 | 0 | 0 | 0.85625 | 0 | 0 | 2.12 | 1.1054 | 0.15839 | нд | -0.15839 | нд | нд
1.6.2 | Трассоискатель тип RIDGID SR-20 с генератором Ridgit ST-510 | P_SLV-1.6-2025_5 | нд | нд | нд | 0.78 | 0.78 | 0.85625 | 0 | 0 | 0 | 0.85625 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | -0.07625 | нд | 0.07625 | нд | нд
1.6.2 | Мотопомпа Подача, куб.м/час: 120 | P_SLV-1.6-2025_6 | нд | нд | нд | 0.40992 | 0.40992 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40992 | 0.25 | 0.15992 | нд | -0.15992 | нд | нд
1.6.2 | Измеритель параметров силовых трансформаторов СЭИТ4М-К540 в комплекте | P_SLV-1.6-2025_7 | нд | нд | нд | 0.65558 | 0.65558 | 0.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65558 | 0.5811 | 0.074478 | нд | -0.074478 | нд | нд
1.6.2 | Лабораторный автотрансформатор трехфазный TSG2-30 | P_SLV-1.6-2025_8 | нд | нд | нд | 0.1542 | 0.1542 | 0.15406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1542 | 0.15406 | 0.00013816 | нд | -0.00013816 | нд | нд
1.6.2 | Блок трансформаторов тока с соединительным кабелем ИВБ-БТТ ЧЭП3905 | P_SLV-1.6-2025_9 | нд | нд | нд | 0.1203 | 0.1203 | 0.12019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1203 | 0.12019 | 0.00010779 | нд | -0.00010779 | нд | нд
1.6.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 13.7773 | 13.7773 | 13.7567 | 0 | 0 | 0 | 0.1687 | 0 | 13.588 | 13.7773 | 0 | 0.0206 | нд | -0.0206 | нд | нд
1.6.3 | Покупка экскаватор-погрузчика 1 шт. с навесным оборудованием (шнек, гидромолот, ковш 40 мм и 60 мм) | P_ISH-1.6-2025_6 | нд | нд | нд | 13.5833 | 13.5833 | 13.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.588 | 13.5833 | 0 | -0.0047 | нд | 0.0047 | нд | нд
1.6.3 | Рефлектометр | P_ISH-1.6-2025_7 | нд | нд | нд | 0.194 | 0.194 | 0.1687 | 0 | 0 | 0 | 0.1687 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0.0253 | нд | -0.0253 | нд | нд