## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | IV | квартал | 2023 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "АСТ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Минпрома РБ № 177-О от 31.10.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2023 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 401.355 | 401.355 | 243.9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.355 | 243.9207 | 157.4343 | нд | -157.4343 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | 95.24 | 95.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.24 | 0 | 95.24 | нд | -95.24 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | 207.615 | 207.615 | 174.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.615 | 174.0731 | 33.5419 | нд | -33.5419 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 48.18 | 48.18 | 22.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.18 | 22.4945 | 25.6855 | нд | -25.6855 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 50.32 | 50.32 | 47.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.32 | 47.3532 | 2.9668 | нд | -2.9668 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 95.24 | 95.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.24 | 0 | 95.24 | нд | -95.24 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 95.24 | 95.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.24 | 0 | 95.24 | нд | -95.24 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 17.31 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.31 | 0 | 17.31 | нд | -17.31 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 77.93 | 77.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.93 | 0 | 77.93 | нд | -77.93 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 207.615 | 207.615 | 174.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.615 | 174.0731 | 33.5419 | нд | -33.5419 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 55.775 | 55.775 | 50.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.775 | 50.351 | 5.424 | нд | -5.424 | нд | нд
1.2.1.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 25.88 | 25.88 | 15.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.88 | 15.6587 | 10.2213 | нд | -10.2213 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена трансформаторов с группой соединений Y/Y в ТП-17 (1х250кВА), ТП-114(2х160кВА), ТП-32(1х250кВА), ТП-58(2х250кВА), ТП-101 (1х400кВА) ТП-122(1х400кВА), ТП-223 (1х250кВА), ТП-86(1х400кВА), ТП-96 (1х400 кВА) на тр-ры Y/Z (11 шт.) для повышения надежности и качества эл.снабжения потребителей | N_STR-1.2.1.1.1-2023_2 | нд | нд | нд | 3.92 | 3.92 | 3.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.5176 | 0.4024 | нд | -0.4024 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-10кВ с заменой ячеек ГДР на КСО с ВН 5 шт. и установка дополнительных ячеек КСО с ВН 2 шт. в ТП-119 для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_STR-1.2.1.1.1-2023_5 | нд | нд | нд | 1.62 | 1.62 | 3.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 3.3505 | -1.7305 | нд | 1.7305 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Ретрофит высоковольтной ячейки №3 РУ-10кВ РП-5 (замена масляного выключателя на вакуумный) для повышения надежности электроснабжения | N_STR-1.2.1.1.1-2023_6 | нд | нд | нд | 1.47 | 1.47 | 1.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.4805 | -0.010509 | нд | 0.010509 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Внедрение системы компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС ВТС 110/10 (ДГР - 2 шт.) | O_STR-1.2.1.1.1-2024_1 | нд | нд | нд | 18.87 | 18.87 | 7.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.87 | 7.3101 | 11.5599 | нд | -11.5599 | нд | нд
1.2.1.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 21 | 21 | 23.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23.177 | -2.177 | нд | 2.177 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена ячеек КСО с РВ и ВН в РУ-6 кВ ТП-51Д с установкой вводной ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) и выключателями нагрузки (7 шт.) | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_1 | нд | нд | нд | 6.35 | 6.35 | 6.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 6.387 | -0.03702 | нд | 0.03702 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена ячеек КСО с РВ и ВН в РУ-6 кВ ТП-12 с установкой вводной ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) и отходящими выключателями нагрузки (2 шт.) | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_2 | нд | нд | нд | 3.45 | 3.45 | 3.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 3.1996 | 0.2504 | нд | -0.2504 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена трансформаторов с ТМ-160кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-360А, с ТМ-100кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-117Ж для подключения нового потребителя гр. Дусмеев Ф.М. | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_3 | нд | нд | нд | 0.71 | 0.71 | 0.58143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.58143 | 0.12857 | нд | -0.12857 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена трансформаторов 6/0,4 на 10/0,4 (10 шт) кВ в МР-Западный | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_4 | нд | нд | нд | 4.47 | 4.47 | 4.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 4.0412 | 0.42877 | нд | -0.42877 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек ГДР на КСО с ВН 5 шт. в ТП-48А для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_5 | нд | нд | нд | 1.12 | 1.12 | 2.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 2.7265 | -1.6065 | нд | 1.6065 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек ГДР на КСО с ВН 5 шт. в ТП-48А-В для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_6 | нд | нд | нд | 1.12 | 1.12 | 2.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 2.4388 | -1.3188 | нд | 1.3188 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек ГДР на КСО с ВН 4 шт. в 48Д для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_7 | нд | нд | нд | 0.9 | 0.9 | 1.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.9463 | -1.0463 | нд | 1.0463 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена панелей в РУ-0,4 кВ и трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-630 кВА в ТП-3Н для подключения нового потребителя ООО "Глобал Фуд Салават-2" | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_8 | нд | нд | нд | 1.72 | 1.72 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 1.0819 | 0.63808 | нд | -0.63808 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена трасформаторов с ТМ-200 кВА и ТМ-250 кВА на 2хТМГ-400 кВА в ТП-14 для обеспечения категории надежности и подключения нового заявителя гр. Чугуновой И.В. | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_9 | нд | нд | нд | 1.16 | 1.16 | 0.77413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0.77413 | 0.38587 | нд | -0.38587 | нд | нд
1.2.1.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 8.895 | 8.895 | 11.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.895 | 11.5153 | -2.6203 | нд | 2.6203 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-267 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК с трансформатором 400кВА и дополнительной ячейкой ВНА (2 шт.) для обеспечения надежности, перевод нагрузки с ПС Тайрук на ПС Юрматы | M_ISH-1.2.1.1.3-2022_2 | нд | нд | нд | 1.25 | 1.25 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.0332 | 0.21678 | нд | -0.21678 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-45 типа КТПН-ТВ на КТПН-ПВ для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_2 | нд | нд | нд | 1.25 | 1.25 | 1.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.1962 | 0.053816 | нд | -0.053816 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-85 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК для обеспечения надежности электроснабжения потребителей. | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_4 | нд | нд | нд | 1.62 | 1.62 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.6073 | 0.012739 | нд | -0.012739 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-268 типа КТПН-ТВ на КТПН-ПВ для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_7 | нд | нд | нд | 1.32 | 1.32 | 1.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.3132 | 0.0067567 | нд | -0.0067567 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора в ТП-281 с ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА для подключения нового потребителя ООО "ИМК" | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_9 | нд | нд | нд | 0.385 | 0.385 | 0.40173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.40173 | -0.01673 | нд | 0.01673 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора в ТП-201 с ТМ-250 кВА Y/Y на ТМГ-250 кВА Y/Z для повышения надежности и качества эл.снабжения потребителей | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_10 | нд | нд | нд | 0.34 | 0.34 | 0.28702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.28702 | 0.052981 | нд | -0.052981 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП -18 замена ячеек ГДР на КСО с ВН 4 шт. для повышения надежности и качества эл.снабжения потребителей | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_11 | нд | нд | нд | 0.78 | 0.78 | 2.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 2.1945 | -1.4145 | нд | 1.4145 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-7 замена ячеек на КСО с ВН 4 шт. для повышения надежности и качества эл.снабжения потребителей | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_12 | нд | нд | нд | 0.79 | 0.79 | 2.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 2.383 | -1.593 | нд | 1.593 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора в ТП-12 с ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА для подключения нового потребителя Администрация гп г.Ишимбай | N_ISH-1.2.1.1.3-2023_13 | нд | нд | нд | 0.41 | 0.41 | 0.40561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.40561 | 0.0043945 | нд | -0.0043945 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-147 (1х250кВА), ТП-103 (1х400кВА) на Y/Z (2шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_4 | нд | нд | нд | 0.75 | 0.75 | 0.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.6935 | 0.0565 | нд | -0.0565 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 51.48 | 51.48 | 22.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.48 | 22.5865 | 28.8935 | нд | -28.8935 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 37.98 | 37.98 | 8.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.98 | 8.3048 | 29.6752 | нд | -29.6752 | нд | нд
1.2.2.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 8.3 | 8.3 | 3.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 3.3754 | 4.9246 | нд | -4.9246 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция 2-х КЛ-10 кВ фид. №12, 41 ПС Стерля до РП-24 (5,75 км): 1 этап - ПИР, 2 этап - СМР | M_STR-1.2.2.1.1-2023_10 | нд | нд | нд | 0.95 | 0.95 | 0.15813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.15813 | 0.79187 | нд | -0.79187 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-2 до РП-21 (0,95 км) для повышения надежности электроснабжения | M_STR-1.2.2.1.1-2023_11 | нд | нд | нд | 3.81 | 3.81 | 1.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 1.6943 | 2.1157 | нд | -2.1157 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Замена кабельных линий КЛ-10 кВ ТП-305(1)-ТП-50(6), КЛ-10 кВ ТП-305(2)-ТП-63(2), КЛ-10 кВ ТП-305(6)-ТП-16(4) на благоустраиваемой территории Соляной пристани (0,53 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2023_12 | нд | нд | нд | 2.01 | 2.01 | 1.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 1.4358 | 0.57422 | нд | -0.57422 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Вынос участка 4хКЛ-10кВ "Машзавод - РП-15, РП-28" с территории вагоноремонтного завода (7 км): 1 этап - ПИР, 2 этап - СМР | N_STR-1.2.2.1.1-2023-STR-1.2.2.1.1-2024_1 | нд | нд | нд | 1.05 | 1.05 | 0.087175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.087175 | 0.96283 | нд | -0.96283 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Замена 2хКЛ-6кВ ААБ-3х150мм2 от яч.6кВ ЗРУ-6кВ ГПП 35/6кВ "Авангард" до РП-ТП-6/0,4кВ №1 на 2хКЛ-6кВ сеч. 240мм2 для создания возможности присоединения потребителей (2,6 км): 1 этап - ПИР, 2 этап - СМР | O_STR-1.2.2.1.1-2024-STR-1.2.2.1.1-2025_1 | нд | нд | нд | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | нд | -0.48 | нд | нд
1.2.2.1.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 29.68 | 29.68 | 4.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 4.9294 | 24.7506 | нд | -24.7506 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К от ТП-105 до ТП-11, замена голых проводов на СИП для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (1,644 км) | M_ISH-1.2.2.1.3-2022_1 | нд | нд | нд | 2.3 | 2.3 | 0.98016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.98016 | 1.3198 | нд | -1.3198 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К ТП-143-ТП-18, замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (0,501 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_1 | нд | нд | нд | 0.67 | 0.67 | 0.30245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.30245 | 0.36755 | нд | -0.36755 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К ТП-96-ТП-124, замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (0,34 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_2 | нд | нд | нд | 0.46 | 0.46 | 0.26457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.26457 | 0.19543 | нд | -0.19543 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К ТП-124-ТП-105, замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (0,367 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_3 | нд | нд | нд | 0.49 | 0.49 | 0.26657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.26657 | 0.22343 | нд | -0.22343 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.28 ПС ИТЭЦ-ТП-48 замена голых проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (3,487 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_4 | нд | нд | нд | 4.86 | 4.86 | 1.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 1.9713 | 2.8887 | нд | -2.8887 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Замена 2хКЛ-10кВ: ф.9Т, ф.12Т ПС "Тайрук" - РП-1 для для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (4,4 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_5 | нд | нд | нд | 16.64 | 16.64 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 0.121 | 16.519 | нд | -16.519 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.27 ПС ИТЭЦ - ТП-165 замена голых проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (3,178 км) | O_ISH-1.2.2.1.3-2024_2 | нд | нд | нд | 4.26 | 4.26 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 1.0233 | 3.2367 | нд | -3.2367 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 13.5 | 13.5 | 14.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 14.2817 | -0.78169 | нд | 0.78169 | нд | нд
1.2.2.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 7.5 | 7.5 | 8.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 8.0011 | -0.50111 | нд | 0.50111 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10 кВ ТП-20 - Р-38, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Загородный. (1 шт.) | M_STR-1.2.2.2.1-2022_1 | нд | нд | нд | 1.5 | 1.5 | 1.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5984 | -0.098429 | нд | 0.098429 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10 кВ ТП-24 - Р-22, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Загородный. (1 шт.) | M_STR-1.2.2.2.1-2022_2 | нд | нд | нд | 1.5 | 1.5 | 1.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.6313 | -0.13126 | нд | 0.13126 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6кВ ПС "Шахтау" - ТП-225, для повышения надежности электроснабжения потребителей п.Шахтау и д.Октябрь. (1 шт.) | M_STR-1.2.2.2.1-2022_3 | нд | нд | нд | 1.5 | 1.5 | 1.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.6161 | -0.11613 | нд | 0.11613 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10кВ РП-38 яч. 6, для повышения надежности электроснабжения. (1 шт.) | N_STR-1.2.2.2.1-2023_3 | нд | нд | нд | 1.5 | 1.5 | 1.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5791 | -0.079061 | нд | 0.079061 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10кВ РП-41 яч. 6, опора №1, для повышения надежности электроснабжения. (1 шт.) | N_STR-1.2.2.2.1-2023_4 | нд | нд | нд | 1.5 | 1.5 | 1.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5762 | -0.076239 | нд | 0.076239 | нд | нд
1.2.2.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 6 | 6 | 6.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.2806 | -0.28057 | нд | 0.28057 | нд | нд
1.2.2.2.3 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 27, для повышения надежности электроснабжения потребителей. (1 шт.) | M_ISH-1.2.2.2.3-2022_1 | нд | нд | нд | 1.5 | 1.5 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.535 | -0.035026 | нд | 0.035026 | нд | нд
1.2.2.2.3 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 28, для повышения надежности электроснабжения потребителей. (2 шт.) | M_ISH-1.2.2.2.3-2022_2 | нд | нд | нд | 3 | 3 | 3.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.1586 | -0.1586 | нд | 0.1586 | нд | нд
1.2.2.2.3 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 6, для повышения надежности электроснабжения потребителей. (1 шт.) | N_ISH-1.2.2.2.3-2023_1 | нд | нд | нд | 1.5 | 1.5 | 1.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5869 | -0.086946 | нд | 0.086946 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 79.51 | 79.51 | 77.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.51 | 77.655 | 1.855 | нд | -1.855 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 79.51 | 79.51 | 77.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.51 | 77.655 | 1.855 | нд | -1.855 | нд | нд
1.2.3.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 30.11 | 30.11 | 33.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11 | 33.4014 | -3.2914 | нд | 3.2914 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей с.Толбазы (500 шт.) | N_STR-1.2.3.1.1-2023_1 | нд | нд | нд | 11.31 | 11.31 | 10.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 10.3695 | 0.94054 | нд | -0.94054 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (919 шт.) | N_STR-1.2.3.1.1-2023_2 | нд | нд | нд | 18.8 | 18.8 | 23.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 23.032 | -4.232 | нд | 4.232 | нд | нд
1.2.3.1.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 17.72 | 17.72 | 16.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 16.0613 | 1.6587 | нд | -1.6587 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (117 шт.) | M_SLV-1.2.3.1.2-2023_1 | нд | нд | нд | 3.25 | 3.25 | 3.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 3.1375 | 0.11249 | нд | -0.11249 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (584 шт.) | M_SLV-1.2.3.1.2-2023_2 | нд | нд | нд | 14.47 | 14.47 | 12.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.47 | 12.9238 | 1.5462 | нд | -1.5462 | нд | нд
1.2.3.1.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 31.68 | 31.68 | 28.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.68 | 28.1923 | 3.4877 | нд | -3.4877 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (805 шт.) | N_ISH-1.2.3.1.3-2023_1 | нд | нд | нд | 18.12 | 18.12 | 17.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.12 | 17.1939 | 0.92611 | нд | -0.92611 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (572 шт.) | N_ISH-1.2.3.1.3-2023_2 | нд | нд | нд | 13.56 | 13.56 | 10.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 10.9984 | 2.5616 | нд | -2.5616 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 20.85 | 20.85 | 23.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 23.4806 | -2.6306 | нд | 2.6306 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 20.85 | 20.85 | 23.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 23.4806 | -2.6306 | нд | 2.6306 | нд | нд
1.2.4.2 | Внедрение системы диспетчерского и информационного контроля в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях | M_SLV-1.2.4.2.2-2022-SLV-1.2.4.2.2-2023-SLV-1.2.4.2.2-2024-SLV-1.2.4.2.2-2025-SLV-1.2.4.2.2-2026_1 | нд | нд | нд | 20.85 | 20.85 | 23.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 23.4806 | -2.6306 | нд | 2.6306 | нд | нд
1.2.4.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 48.18 | 48.18 | 22.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.18 | 22.4945 | 25.6855 | нд | -25.6855 | нд | нд
1.4.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 25.36 | 25.36 | 7.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 7.2002 | 18.1598 | нд | -18.1598 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ РП-34-ТП-391 (для повышения надежности электроснабжения Ашкадарского водозабора) (3,536 км) | M_STR-1.4-2022-STR-1.4-2023_5 | нд | нд | нд | 15.14 | 15.14 | 0.19074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.14 | 0.19074 | 14.9493 | нд | -14.9493 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-109 до ТП-582 (0,32 км) для повышения надежности электроснабжения | M_STR-STR-1.4-2023_8 | нд | нд | нд | 0.56 | 0.56 | 0.018333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.018333 | 0.54167 | нд | -0.54167 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ сеч. 240мм2 РП-5 - ТП-119 (для повышения надежности эл.снабжения потребителей ул.Коммунистическая) (0,5 км) | N_STR-1.4-2023-STR-1.4-2024_1 | нд | нд | нд | 3.49 | 3.49 | 2.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 2.9274 | 0.56264 | нд | -0.56264 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6кВ "РП-9 - ГПП-3-Сода" (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский) (5,4 км): 1 этап - ПИР, 2 этап - СМР | N_STR-1.4-2023-STR-1.4-2024_3 | нд | нд | нд | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.92 | нд | -0.92 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГПП-3 Сода до РП-19 (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский) (6,5 км): 1 этап - ПИР, 2 этап - СМР | M_STR-STR-1.4-2023_9 | нд | нд | нд | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 1.01 | нд | -1.01 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2БКТП-400/6/0,4 взамен ТП-109 для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | M_STR-STR-1.4-2023_10 | нд | нд | нд | 4.24 | 4.24 | 4.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.0638 | 0.17625 | нд | -0.17625 | нд | нд
1.4.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 22.82 | 22.82 | 15.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.82 | 15.2943 | 7.5257 | нд | -7.5257 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ 3 км и ВЛЗ-10 кВ 3 км от ПС Парковая для МР-Западный | M_SLV-1.4-2022_1 | нд | нд | нд | 11.49 | 11.49 | 6.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.49 | 6.8284 | 4.6616 | нд | -4.6616 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ 1,4 км в 10 квартале | M_SLV-1.4-2022_3 | нд | нд | нд | 1.48 | 1.48 | 2.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 2.0838 | -0.60384 | нд | 0.60384 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ 1,3 км в 29 квартале | M_SLV-1.4-2022_4 | нд | нд | нд | 1.36 | 1.36 | 1.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.9876 | -0.62762 | нд | 0.62762 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ 1 км от ТП-КНС-1 взамен ВЛ-10 кВ фид. 6 КНС-1 | N_SLV-1.4-2023_2 | нд | нд | нд | 3.28 | 3.28 | 0.89697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0.89697 | 2.383 | нд | -2.383 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛЗ-6кВ 0,7 км между фид. 19 РП-6 и 22 РТП-25 | N_SLV-1.4-2023_3 | нд | нд | нд | 1.2 | 1.2 | 0.71078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.71078 | 0.48922 | нд | -0.48922 | нд | нд
1.4.2 | Установка реклоузера между фид. 19 РП-6 и 22 РТП-25 | N_SLV-1.4-2023_4 | нд | нд | нд | 1.5 | 1.5 | 1.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5283 | -0.028339 | нд | 0.028339 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ 1,5 км от фид. 61 ПС Техстекло для МР-Западный | N_SLV-1.4-2023_7 | нд | нд | нд | 2.51 | 2.51 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 1.2583 | 1.2517 | нд | -1.2517 | нд | нд
1.4.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 50.32 | 50.32 | 47.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.32 | 47.3532 | 2.9668 | нд | -2.9668 | нд | нд
1.6.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 40.69 | 40.69 | 39.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.69 | 39.1414 | 1.5486 | нд | -1.5486 | нд | нд
1.6.1 | Покупка бесперебойного инсточника питания для ОДС (ДГ) (1шт.) | M_STR-1.6-2022_2 | нд | нд | нд | 0.5 | 0.5 | 0.67028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.67028 | -0.17028 | нд | 0.17028 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение аппарата испытательно-прожигающего АИП-70М (1шт.) | M_STR-1.6-2022_3 | нд | нд | нд | 0.28 | 0.28 | 0.27367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.27367 | 0.0063333 | нд | -0.0063333 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение трассоискателя RD7100TLM c генератором Тх-10 для локации кабелей с высоким импендансом, кабелей без заземления (1 шт.) | M_STR-1.6-2022_7 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.3 | нд | -0.3 | нд | нд
1.6.1 | Покупка автоподъемника ПСС-131.18Э (решетка) на шасси ГАЗ-С42R33 NEXT (7 Мест), оборудованного установкой ОАО «Завидовский экспериментально-механический завод» (2шт.) | N_STR-1.6-2023_1 | нд | нд | нд | 16.33 | 16.33 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 16.17 | 0.16 | нд | -0.16 | нд | нд
1.6.1 | Покупка аавтоподъемника ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-С42А43 7 мест. 4х4, оборудованного установкой ОАО «Завидовский экспериментально-механический завод» (1шт.) | N_STR-1.6-2023_2 | нд | нд | нд | 9.33 | 9.33 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 9.24 | 0.09 | нд | -0.09 | нд | нд
1.6.1 | Покупка трактора МТЗ-82 (2 шт.) | M_STR-1.6-2023_7 | нд | нд | нд | 3.75 | 3.75 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.675 | 0.075 | нд | -0.075 | нд | нд
1.6.1 | Покупка прибора для испытания трансформаторного масла СКАТ-М100В | N_STR-1.6-2023_8 | нд | нд | нд | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6.1 | Покупка установки для очистки трансформаторного масла | M_STR-1.6-2023_9 | нд | нд | нд | 1.22 | 1.22 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.1667 | 0.053333 | нд | -0.053333 | нд | нд
1.6.1 | Покупка оборудования (системные блоки, мониторы, МФУ, ПО) для 15-ти автоматизированных рабочих мест | N_STR-1.6-2023_10 | нд | нд | нд | 2.8 | 2.8 | 2.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.1037 | 0.69628 | нд | -0.69628 | нд | нд
1.6.1 | Покупка автомобиля УАЗ Пикап 2.7 МТ 4х4 1 шт. | M_STR-1.6-2023_11 | нд | нд | нд | 1.7 | 1.7 | 1.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.3671 | 0.33292 | нд | -0.33292 | нд | нд
1.6.1 | Покупка автомобиля УАЗ Профи 2.7 МТ 4х4 2 шт. | N_STR-1.6-2023_12 | нд | нд | нд | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6.1 | Покупка двухосного прицепа с тентом 1 шт. | M_STR-1.6-2023_13 | нд | нд | нд | 0.13 | 0.13 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.125 | 0.005 | нд | -0.005 | нд | нд
1.6.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 9.63 | 9.63 | 8.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 8.2118 | 1.4183 | нд | -1.4183 | нд | нд
1.6.2 | Покупка автомобиля Lada Niva 1шт. | M_SLV-1.6-2022_2 | нд | нд | нд | 1.15 | 1.15 | 0.94875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0.94875 | 0.20125 | нд | -0.20125 | нд | нд
1.6.2 | Покупка измерительной установки для прогрузки автоматических выключателей Ретом-30КА-11 | N_SLV-1.6-2023_7 | нд | нд | нд | 1.88 | 1.88 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1.71 | 0.17 | нд | -0.17 | нд | нд
1.6.2 | Покупка анализатора параметров качества электроэнргии PQM-700 1шт. | N_SLV-1.6-2023_8 | нд | нд | нд | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6.2 | Покупка прицепа (раздвижной) 2 шт. | N_SLV-1.6-2023_9 | нд | нд | нд | 2.5 | 2.5 | 1.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5625 | 0.9375 | нд | -0.9375 | нд | нд
1.6.2 | Покупка бензогенераторов 5 шт. | N_SLV-1.6-2023_10 | нд | нд | нд | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.3 | 0.05 | нд | -0.05 | нд | нд
1.6.2 | Покупка автомобиля УАЗ Пикап 2.7 МТ 4х4 1 шт. | N_SLV-1.6-2023_11 | нд | нд | нд | 1.7 | 1.7 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6405 | 0.0595 | нд | -0.0595 | нд | нд
1.6.2 | Покупка автомобиля УАЗ Профи 2.7 МТ 4х4 1 шт. | N_SLV-1.6-2023_12 | нд | нд | нд | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6.2 | Покупка двухосного прицепа с тентом 1 шт. | N_SLV-1.6-2023_13 | нд | нд | нд | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд