## Лист1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | II |  | квартал | 2024 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "АСТ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Минпрома РБ № 177-О от 31.10.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2024, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 445.0469 | 0 | 420.0844 | 445.0469 | 24.9625 | 0 | 19.4464 | 0 | 5.5161 | 0 | 0 | 445.0469 | 0 | 420.0844 | 24.9625 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 245.6249 | 0 | 226.8699 | 245.6249 | 18.7549 | 0 | 18.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.6249 | 0 | 226.8699 | 18.7549 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 72.4363 | 0 | 66.9203 | 72.4363 | 5.5161 | 0 | 0 | 0 | 5.5161 | 0 | 0 | 72.4363 | 0 | 66.9203 | 5.5161 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 6.9857 | 0 | 6.2942 | 6.9857 | 0.69152 | 0 | 0.69152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9857 | 0 | 6.2942 | 0.69152 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 34.8 | 0 | 34.8 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 34.8 | 0 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 85.2 | 0 | 85.2 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 85.2 | 0 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 245.6249 | 0 | 226.8699 | 245.6249 | 18.7549 | 0 | 18.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.6249 | 0 | 226.8699 | 18.7549 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 85.1716 | 0 | 85.1716 | 85.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1716 | 0 | 85.1716 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 55.5834 | 0 | 55.5834 | 55.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5834 | 0 | 55.5834 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация ПС ВТС внедрение компенсации емкостных токов (РДМР-190/10 - 2 шт.) | O_STR-1.2.1.1.1-2024_1 | 21.9744 | 0 | 21.9744 | 21.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9744 | 0 | 21.9744 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-10кВ РП-19. Ретрофит ячейки 10кВ № 8, 22 с маслянными выключателями. | O_STR-1.2.1.1.1-2024_3 | 3.2876 | 0 | 3.2876 | 3.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2876 | 0 | 3.2876 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена трансформаторной подстанции ТП-322 на КТПК(п)-630-10/0,4 с силовым трансформатором 630кВА | O_STR-1.2.1.1.1-2024_5 | 1.8535 | 0 | 1.8535 | 1.8535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8535 | 0 | 1.8535 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-10кВ РП-6 замена ячеек с масляными выключателями на ячейки с вакуумными выключателями (19 шт.) с установкой дополнительных ячеек с вакуумными выключателями (4 шт.) | O_STR-1.2.1.1.1-2024_4 | 28.4678 | 0 | 28.4678 | 28.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4678 | 0 | 28.4678 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | по г.Салават | Г | 25.8498 | 0 | 25.8498 | 25.8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8498 | 0 | 25.8498 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция электрооборудования РП-Ц с заменой ячеек КСО-272 с маслянными выключателями на ячейки КСО-298 с вакуумными выключателями и микропроцессорной защитой (15 ячеек) | O_SLV-1.2.1.1.2-2024_1 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена трансформаторной подстанции ТП- Ю1 на КТПН-ПК-630-10/0,4 с силовым трансформаторм 630 кВА | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_2 | 1.8498 | 0 | 1.8498 | 1.8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8498 | 0 | 1.8498 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 3.7385 | 0 | 3.7385 | 3.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7385 | 0 | 3.7385 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-253 на БКТП-630/6/0,4 для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | O_ISH-1.2.1.1.3-2024_8 | 3.7385 | 0 | 3.7385 | 3.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7385 | 0 | 3.7385 | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 39.4193 | 0 | 26.0811 | 39.4193 | 13.3382 | 0 | 13.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4193 | 0 | 26.0811 | 13.3382 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 39.4193 | 0 | 26.0811 | 39.4193 | 13.3382 | 0 | 13.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4193 | 0 | 26.0811 | 13.3382 | нд | нд
1.2.2.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | 7.7717 | 0 | 7.7717 | 7.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7717 | 0 | 7.7717 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-2 до РП-21 (0,95 км) для повышения надежности электроснабжения | M_STR-1.2.2.1.1-2023_11 | 7.7717 | 0 | 7.7717 | 7.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7717 | 0 | 7.7717 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | по г.Ишимбай | Г | 31.6476 | 0 | 18.3094 | 31.6476 | 13.3382 | 0 | 13.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6476 | 0 | 18.3094 | 13.3382 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.28 ПС ИТЭЦ-ТП-48 замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (3,487 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_4 | 2.773 | 0 | 2.773 | 2.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.773 | 0 | 2.773 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Замена 2хКЛ-10кВ: ф.9Т, ф.12Т ПС "Тайрук" - РП-1 для для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (4,4 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_5 | 22.9457 | 0 | 9.6075 | 22.9457 | 13.3382 | 0 | 13.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9457 | 0 | 9.6075 | 13.3382 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1В ПС "Водоподъем"-ТП-158 , замена неизолированных проводов на СИП , для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (3,485 км) | O_ISH-1.2.2.1.3-2024_4 | 3.4146 | 0 | 3.4146 | 3.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4146 | 0 | 3.4146 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1В ТП-158-ТП-253, замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (2,025 км) | O_ISH-1.2.2.1.3-2024_5 | 2.5144 | 0 | 2.5144 | 2.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5144 | 0 | 2.5144 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 73.7419 | 0 | 71.0275 | 73.7419 | 2.7144 | 0 | 2.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7419 | 0 | 71.0275 | 2.7144 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 73.7419 | 0 | 71.0275 | 73.7419 | 2.7144 | 0 | 2.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7419 | 0 | 71.0275 | 2.7144 | нд | нд
1.2.3.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | 58.0384 | 0 | 55.4382 | 58.0384 | 2.6002 | 0 | 2.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0384 | 0 | 55.4382 | 2.6002 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | O_STR-1.2.3.1.1-2024_1 | 5.299 | 0 | 5.299 | 5.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.299 | 0 | 5.299 | 0 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | O_STR-1.2.3.1.1-2024_2 | 52.7394 | 0 | 50.1392 | 52.7394 | 2.6002 | 0 | 2.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7394 | 0 | 50.1392 | 2.6002 | нд | нд
1.2.3.1.2 | по г.Салават | Г | 7.5361 | 0 | 7.4218 | 7.5361 | 0.11423 | 0 | 0.11423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5361 | 0 | 7.4218 | 0.11423 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | О_SLV-1.2.3.1.2-2024_1 | 1.0141 | 0 | 1.0141 | 1.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0141 | 0 | 1.0141 | 0 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | О_SLV-1.2.3.1.2-2024_2 | 6.5219 | 0 | 6.4077 | 6.5219 | 0.11423 | 0 | 0.11423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5219 | 0 | 6.4077 | 0.11423 | нд | нд
1.2.3.1.3 | по г.Ишимбай | Г | 8.1674 | 0 | 8.1674 | 8.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1674 | 0 | 8.1674 | 0 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | O_ISH-1.2.3.1.3-2024_1 | 0.50707 | 0 | 0.50707 | 0.50707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50707 | 0 | 0.50707 | 0 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | O_ISH-1.2.3.1.3-2024_2 | 7.6603 | 0 | 7.6603 | 7.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6603 | 0 | 7.6603 | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 47.292 | 0 | 44.5897 | 47.292 | 2.7023 | 0 | 2.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.292 | 0 | 44.5897 | 2.7023 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 47.292 | 0 | 44.5897 | 47.292 | 2.7023 | 0 | 2.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.292 | 0 | 44.5897 | 2.7023 | нд | нд
1.2.4.2 | Внедрение системы диспетчерского и информационного контроля в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях | M_SLV-1.2.4.2.2-2022-SLV-1.2.4.2.2-2023-SLV-1.2.4.2.2-2024-SLV-1.2.4.2.2-2025-SLV-1.2.4.2.2-2026_1 | 47.292 | 0 | 44.5897 | 47.292 | 2.7023 | 0 | 2.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.292 | 0 | 44.5897 | 2.7023 | нд | нд
1.2.4.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.2.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 72.4363 | 0 | 66.9203 | 72.4363 | 5.5161 | 0 | 0 | 0 | 5.5161 | 0 | 0 | 72.4363 | 0 | 66.9203 | 5.5161 | нд | нд
1.4.1 | по г.Стерлитамак | Г | 66.0639 | 0 | 60.5478 | 66.0639 | 5.5161 | 0 | 0 | 0 | 5.5161 | 0 | 0 | 66.0639 | 0 | 60.5478 | 5.5161 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ РП-34-ТП-391 (для повышения надежности электроснабжения Ашкадарского водозабора) (3,536 км) | M_STR-1.4-2022-STR-1.4-2023_5 | 11.0194 | 0 | 6.9276 | 11.0194 | 4.0918 | 0 | 0 | 0 | 4.0918 | 0 | 0 | 11.0194 | 0 | 6.9276 | 4.0918 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-109 до ТП-582 (0,32 км) для повышения надежности электроснабжения | M_STR-STR-1.4-2023_8 | 1.7177 | 0 | 0.29344 | 1.7177 | 1.4242 | 0 | 0 | 0 | 1.4242 | 0 | 0 | 1.7177 | 0 | 0.29344 | 1.4242 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6кВ "РП-9 - ГПП-3-Сода" (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский): 2 этап - I очередь (СМР) | N_STR-1.4-2023-STR-1.4-2024_3 | 25.232 | 0 | 25.232 | 25.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.232 | 0 | 25.232 | 0 | нд | нд
1.4.1 | Разработка технической документации для проектирования и строительства ЛЭП-10, 0,4кВ, ТП-10/0,4кВ для обеспечения электроснабжения объектов, расположенных в землях Лесфонда | O_STR-1.4-2024_2 | 0.772 | 0 | 0.772 | 0.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0.772 | 0 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГПП-3 Сода до РП-19 (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский): 2 этап - I очередь (СМР) | M_STR-STR-1.4-2023_9 | 27.3228 | 0 | 27.3228 | 27.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3228 | 0 | 27.3228 | 0 | нд | нд
1.4.2 | по г.Салават | Г | 4.7464 | 0 | 4.7464 | 4.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7464 | 0 | 4.7464 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ 0,7 км от ТП-48А до ТП-55Б | O_SLV-1.4-2024_3 | 1.7465 | 0 | 1.7465 | 1.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7465 | 0 | 1.7465 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Монтаж дополнительной ячейки КСО-207 Новация с вакуумным выключателем в РУ-10кВ РП-КНС-1 | O_SLV-1.4-2024_6 | 1.5211 | 0 | 1.5211 | 1.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5211 | 0 | 1.5211 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-Ю 1 до ТП-2Л (0,52 км) | O_SLV-1.4-2024_7 | 1.4787 | 0 | 1.4787 | 1.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4787 | 0 | 1.4787 | 0 | нд | нд
1.4.3 | по г.Ишимбай | Г | 1.626 | 0 | 1.626 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | 1.626 | 0 | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛ-6кВ ф.1В ТП-259 - ТП-253, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и кольцевания фидеров (1 км) | O_ISH-1.4-2024_1 | 1.626 | 0 | 1.626 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | 1.626 | 0 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 6.9857 | 0 | 6.2942 | 6.9857 | 0.69152 | 0 | 0.69152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9857 | 0 | 6.2942 | 0.69152 | нд | нд
1.6.1 | по г.Стерлитамак | Г | 3.589 | 0 | 3.077 | 3.589 | 0.51198 | 0 | 0.51198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.589 | 0 | 3.077 | 0.51198 | нд | нд
1.6.1 | Покупка передвижного автономного источника электроснабжения - дизельной электростанции ЭД 250-Т400, 250 кВт (для повышения надежности эл.снабжения потребителей при длительных аварийных отключениях) (1шт.) | O_STR-1.6-2024_4 | 2.7792 | 0 | 2.7792 | 2.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7792 | 0 | 2.7792 | 0 | нд | нд
1.6.1 | Устройство для разрезания кабеля | O_STR-1.6-2024_6 | 0.72 | 0 | 0.29779 | 0.72 | 0.42221 | 0 | 0.42221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.29779 | 0.42221 | нд | нд
1.6.1 | Измерительные клещи КТ-1000-В | O_STR-1.6-2024_7 | 0.089772 | 0 | 3.5e-06 | 0.089772 | 0.089769 | 0 | 0.089769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089772 | 0 | 3.5e-06 | 0.089769 | нд | нд
1.6.2 | по г.Салават | Г | 1.8802 | 0 | 1.7904 | 1.8802 | 0.089769 | 0 | 0.089769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8802 | 0 | 1.7904 | 0.089768 | нд | нд
1.6.2 | Поисковый комплект КП-500А | O_SLV-1.6-2024_4 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | нд | нд
1.6.2 | Покупка двух комплектов токовых клещей для анализатора параметров качества электроэнергии PQM-700 | O_SLV-1.6-2024_5 | 0.4704 | 0 | 0.4704 | 0.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4704 | 0 | 0.4704 | 0 | нд | нд
1.6.2 | Покупка рефлектометра TDR-109 | O_SLV-1.6-2024_6 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | нд | нд
1.6.2 | Измерительные клещи КТ-1000-В | O_SLV-1.6-2024_7 | 0.089768 | 0 | -4e-09 | 0.089768 | 0.089769 | 0 | 0.089769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089768 | 0 | -4e-09 | 0.089769 | нд | нд
1.6.3 | по г.Ишимбай | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5166 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6.2 | Переносной регистратор аварийных процессов Парма ВАФ-А(М2) | O_ISH-1.6-2024_3 | 0.108 | 0 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.108 | 0 | нд | нд
1.6.2 | Омметр Виток | O_ISH-1.6-2024_4 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | нд | нд
1.6.2 | Покупка прибора АИД-70М | O_ISH-1.6-2024_5 | 0.4596 | 0 | 0.4596 | 0.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4596 | 0 | 0.4596 | 0 | нд | нд
1.6.2 | Покупка прицепа тракторного самосвальный ПТС 4/5 (1 шт.) | O_ISH-1.6-2024_6 | 0.6192 | 0 | 0.6192 | 0.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6192 | 0 | 0.6192 | 0 | нд | нд
1.6.2 | Измерительные клещи КТ-1000-В | O_ISH-1.6-2024_7 | 0.089768 | 0 | -4e-09 | 0.089768 | 0.089769 | 0 | 0.089769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089768 | 0 | -4e-09 | 0.089769 | нд | нд