## Ф17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | IV |  | квартал |  | 2022 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "АСТ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Минпрома РБ № 177-О от 31.10.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | План | [24 empty] | Факт | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 452.9758 | 452.9758 | 38.0263 | 147.0408 | 267.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.9758 | 38.0263 | 147.0408 | 267.9087 | 0 | 405.8458 | 405.8458 | 11.52 | 111.6127 | 282.7131 | 0 | 61.9721 | 0 | 14.8573 | 47.1148 | 0 | 73.8887 | 5.55 | 20.2729 | 48.0657 | 0 | 105.0437 | 5.97 | 29.6311 | 69.4426 | 0 | 164.9414 | 0 | 46.8513 | 118.09 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 108.84 | 108.84 | 7.6188 | 38.094 | 63.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.84 | 7.6188 | 38.094 | 63.1272 | 0 | 195.6267 | 195.6267 | 0 | 58.688 | 136.9387 | 0 | 40.8826 | 0 | 12.2648 | 28.6178 | 0 | 33.2888 | 0 | 9.9866 | 23.3022 | 0 | 58.4476 | 0 | 17.5343 | 40.9133 | 0 | 63.0077 | 0 | 18.9023 | 44.1054 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 244.7874 | 244.7874 | 8.0289 | 94.3631 | 142.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7874 | 8.0289 | 94.3631 | 142.3954 | 0 | 136.5289 | 136.5289 | 0 | 40.9587 | 95.5702 | 0 | 8.0993 | 0 | 2.4298 | 5.6695 | 0 | 34.2877 | 0 | 10.2863 | 24.0014 | 0 | 32.5184 | 0 | 9.7555 | 22.7629 | 0 | 61.6235 | 0 | 18.4871 | 43.1365 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 62.178 | 62.178 | 22.3786 | 14.5837 | 25.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.178 | 22.3786 | 14.5837 | 25.2158 | 0 | 51.4066 | 51.4066 | 11.52 | 11.966 | 27.9206 | 0 | 0.54259 | 0 | 0.16278 | 0.37982 | 0 | 5.55 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 13.7743 | 5.97 | 2.3413 | 5.463 | 0 | 31.5397 | 0 | 9.4619 | 22.0778 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 37.1704 | 37.1704 | 0 | 0 | 37.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1704 | 0 | 0 | 37.1704 | 0 | 22.2835 | 22.2835 | 0 | 0 | 22.2835 | 0 | 12.4477 | 0 | 0 | 12.4477 | 0 | 0.76219 | 0 | 0 | 0.76219 | 0 | 0.30332 | 0 | 0 | 0.30332 | 0 | 8.7703 | 0 | 0 | 8.7703 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 108.84 | 108.84 | 7.6188 | 38.094 | 63.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.84 | 7.6188 | 38.094 | 63.1272 | 0 | 195.6267 | 195.6267 | 0 | 58.688 | 136.9387 | 0 | 40.8826 | 0 | 12.2648 | 28.6178 | 0 | 33.2888 | 0 | 9.9866 | 23.3022 | 0 | 58.4476 | 0 | 17.5343 | 40.9133 | 0 | 63.0077 | 0 | 18.9023 | 44.1054 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 108.84 | 108.84 | 7.6188 | 38.094 | 63.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.84 | 7.6188 | 38.094 | 63.1272 | 0 | 195.6267 | 195.6267 | 0 | 58.688 | 136.9387 | 0 | 40.8826 | 0 | 12.2648 | 28.6178 | 0 | 33.2888 | 0 | 9.9866 | 23.3022 | 0 | 58.4476 | 0 | 17.5343 | 40.9133 | 0 | 63.0077 | 0 | 18.9023 | 44.1054 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 31.5636 | 31.5636 | 2.2095 | 11.0473 | 18.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5636 | 2.2095 | 11.0473 | 18.3069 | 0 | 109.559 | 109.559 | 0 | 32.8677 | 76.6913 | 0 | 22.5258 | 0 | 6.7577 | 15.768 | 0 | 23.655 | 0 | 7.0965 | 16.5585 | 0 | 31.4222 | 0 | 9.4267 | 21.9956 | 0 | 31.956 | 0 | 9.5868 | 22.3692 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 77.2764 | 77.2764 | 5.4093 | 27.0467 | 44.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2764 | 5.4093 | 27.0467 | 44.8203 | 0 | 76.0169 | 76.0169 | 0 | 22.8051 | 53.2118 | 0 | 15.2858 | 0 | 4.5857 | 10.7 | 0 | 7.1238 | 0 | 2.1372 | 4.9867 | 0 | 25.4654 | 0 | 7.6396 | 17.8258 | 0 | 28.1419 | 0 | 8.4426 | 19.6993 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0508 | 10.0508 | 0 | 3.0152 | 7.0356 | 0 | 3.071 | 0 | 0.9213 | 2.1497 | 0 | 2.51 | 0 | 0.753 | 1.757 | 0 | 1.56 | 0 | 0.468 | 1.092 | 0 | 2.9098 | 0 | 0.87294 | 2.0369 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 244.7874 | 244.7874 | 8.0289 | 94.3631 | 142.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7874 | 8.0289 | 94.3631 | 142.3954 | 0 | 136.5289 | 136.5289 | 0 | 40.9587 | 95.5702 | 0 | 8.0993 | 0 | 2.4298 | 5.6695 | 0 | 34.2877 | 0 | 10.2863 | 24.0014 | 0 | 32.5184 | 0 | 9.7555 | 22.7629 | 0 | 61.6235 | 0 | 18.4871 | 43.1365 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 162.9619 | 162.9619 | 7.7784 | 60.2469 | 94.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.9619 | 7.7784 | 60.2469 | 94.9366 | 0 | 44.1828 | 44.1828 | 0 | 13.2548 | 30.928 | 0 | 1.7009 | 0 | 0.51027 | 1.1906 | 0 | 8.5279 | 0 | 2.5584 | 5.9696 | 0 | 20.218 | 0 | 6.0654 | 14.1526 | 0 | 13.7359 | 0 | 4.1208 | 9.6152 | 0
1.2.1.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 151.1487 | 151.1487 | 7.7784 | 55.464 | 87.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1487 | 7.7784 | 55.464 | 87.9063 | 0 | 36.6476 | 36.6476 | 0 | 10.9943 | 25.6533 | 0 | 0.90887 | 0 | 0.27266 | 0.63621 | 0 | 6.5936 | 0 | 1.9781 | 4.6155 | 0 | 16.9421 | 0 | 5.0826 | 11.8595 | 0 | 12.203 | 0 | 3.6609 | 8.5421 | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция 1, 3-й секц. ЗРУ-10кВ ПС 110/10кВ "ВТС" с заменой ячеек К-2-10 с ВМПЭ-10 на ячейки серии КУ-10Ц с вакуумными выключателями ВР1-10-20 (24 яч.) | M_STR-1.2.1.1.1-2022_1 | 111.12 | 111.12 | 7.7784 | 38.892 | 64.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.344 | 7.7784 | 38.892 | 64.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Замена КТПН-461 на КТПН с дополнительной ячейкой с ВНА (1 шт.) для повышения надежности эл.снабжения мкр.№2 "Западный" | M_STR-1.2.1.1.1-2022_2 | 1.3917 | 1.3917 | 0 | 0.58452 | 0.80719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3917 | 0 | 0.58452 | 0.80719 | 0 | 1.2548 | 1.2548 | 0 | 0.37644 | 0.87837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2548 | 0 | 0.37644 | 0.87837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Замена силового трансформатора 10кВ ТМ-160 кВА в ТП-10/0,4 №99 на тр-р 400 кВА для подключения нежилого помещения | M_STR-1.2.1.1.1-2022_3 | 0.33584 | 0.33584 | 0 | 0.14105 | 0.19479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33584 | 0 | 0.14105 | 0.19479 | 0 | 0.33498 | 0.33498 | 0 | 0.10049 | 0.23448 | 0 | 0.33498 | 0 | 0.10049 | 0.23448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Замена силового трансформатора 6кВ ТМ-400 кВА в ТП-6/0,4 №544 на тр-р 630 кВА для подключения нежилого помещения (Багаян) | M_STR-1.2.1.1.1-2022_4 | 0.45413 | 0.45413 | 0 | 0.19073 | 0.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45413 | 0 | 0.19073 | 0.2634 | 0 | 0.45584 | 0.45584 | 0 | 0.13675 | 0.31909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45584 | 0 | 0.13675 | 0.31909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Замена силовых трансформаторов 6кВ ТМ-240кВА и ТМ-400кВА в ТП-6/0,4 №203 на тр-ры 2х630 кВА для подключения МКД (ул.Железнодорожная, 60) | M_STR-1.2.1.1.1-2022_5 | 1.0404 | 1.0404 | 0 | 0.43697 | 0.60343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0404 | 0 | 0.43697 | 0.60343 | 0 | 0.9553 | 0.9553 | 0 | 0.28659 | 0.66871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9553 | 0 | 0.28659 | 0.66871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Замена силовых трансформаторов 10кВ 2х400кВА в ТП-10/0,4кВ №554 мкр.№3 "Звездный" на тр-ры 2х1000 кВА для подключения МКД стр. № 1,2,3 | M_STR-1.2.1.1.1-2022_6 | 1.6229 | 1.6229 | 0 | 0.68164 | 0.94131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6229 | 0 | 0.68164 | 0.94131 | 0 | 1.5006 | 1.5006 | 0 | 0.45018 | 1.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5006 | 0 | 0.45018 | 1.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Замена силовых трансформаторов 10кВ 2х400кВА в ТП-10/0,4кВ №553 мкр.№2 "Звездный" на тр-ры 2х1000 кВА для подключения МКД стр. № 4,5,8 | M_STR-1.2.1.1.1-2022_7 | 1.6229 | 1.6229 | 0 | 0.68164 | 0.94131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6229 | 0 | 0.68164 | 0.94131 | 0 | 1.5344 | 1.5344 | 0 | 0.46031 | 1.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5344 | 0 | 0.46031 | 1.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-125 и ТП-127 с заменой силовых трансформаторов 2х250 на 2х400 кВА для подключения потребителей | M_АСТ_STR_ТП-125, ТП-127 | 3.889 | 3.889 | 0 | 1.6334 | 2.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.889 | 0 | 1.6334 | 2.2556 | 0 | 4.1873 | 4.1873 | 0 | 1.2562 | 2.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1873 | 0 | 1.2562 | 2.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Замена ТП-5 типа КТПН-Т(в/в) на КТПН-П(к/к) для повышения надежности электроснабжения потребителей | M_STR-1.2.1.1.1.-2022_8 | 1.7485 | 1.7485 | 0 | 0.73437 | 1.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7485 | 0 | 0.73437 | 1.0141 | 0 | 1.6559 | 1.6559 | 0 | 0.49676 | 1.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6559 | 0 | 0.49676 | 1.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-35 с заменой панелей 0,4кВ на панели ЩО-70 (9шт.) и ошиновкой (сб.шин), монтаж доп. яч. 10кВ с ВВ в РУ-10кВ РП-35 (2 шт.), замена яч. с ВНА на яч. с ВВ (3шт.), замена силовых трансформаторов 10кВ 2х630кВА в РП-10/0,4кВ №35 на тр-ры 2х1000 кВА для создания возможности присоединения МКД стр. № 6 мкр.Снегири. | M_STR-1.2.1.1.1-2022_9 | 11.0921 | 11.0921 | 0 | 4.6587 | 6.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0921 | 0 | 4.6587 | 6.4334 | 0 | 9.015 | 9.015 | 0 | 2.7045 | 6.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.015 | 0 | 2.7045 | 6.3105 | 0
1.2.1.2.1 | Монтаж дополнительной ячейки тип КСО с ВНА в РУ- 6кВ в ТП-74 для подключения стройплощадки (Саетов) | M_STR-1.2.1.1.1-2022_10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Замена ТП-56 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК, замена ТП-410 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК для кольцевания сети и повышения надежности электроснабжения мкр. "Заашкадарье" | M_STR-1.2.1.1.1-2022_11 | 2.3417 | 2.3417 | 0 | 0.9835 | 1.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3417 | 0 | 0.9835 | 1.3582 | 0 | 2.388 | 2.388 | 0 | 0.71639 | 1.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.388 | 0 | 0.71639 | 1.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ в ТП-161 с заменой силовых тр-ров 6кВ 2хТМ-250кВА на тр-ры 2хТМГ-400кВА и с установкой панелей ЩО-70 для подключения ВРУ-0,4кВ нежилого помещения (ООО СЗ «Альянс-Групп») | M_STR-1.2.1.1.1-2022_12 | 1.6939 | 1.6939 | 0 | 0.71145 | 0.98248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6939 | 0 | 0.71145 | 0.98248 | 0 | 1.3296 | 1.3296 | 0 | 0.39887 | 0.93069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3296 | 0 | 0.39887 | 0.93069 | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ в ТП-2 с заменой силовых тр-ров 10кВ 2хТМ-250кВА на тр-ры 2хТМГ-400кВА и с установкой панели ЩО-70 для подключения нежилого здания (магазин рядом с с.Наумовка, ул.Ленина, 42) | M_STR-1.2.1.1.1-2022_13 | 1.4525 | 1.4525 | 0 | 0.61003 | 0.84242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4525 | 0 | 0.61003 | 0.84242 | 0 | 1.1559 | 1.1559 | 0 | 0.34677 | 0.80913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1559 | 0 | 0.34677 | 0.80913 | 0
1.2.1.2.1 | Монтаж трансформатора 10кВ ТМГ-400 кВА в ТП-10/0,4 №41 для подключения потребителя | M_STR-1.2.1.1.1-2022_14 | 0.63846 | 0.63846 | 0 | 0.26815 | 0.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63846 | 0 | 0.26815 | 0.3703 | 0 | 0.70254 | 0.70254 | 0 | 0.21076 | 0.49178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70254 | 0 | 0.21076 | 0.49178 | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП с заменой РВ на ВНР (50 шт.) 2022 г. | M_STR-1.2.1.1.1-2022-STR-1.2.1.1.1-2023-STR-1.2.1.1.1-2024-STR-1.2.1.1.1-2025-STR-1.2.1.1.1-2026_12 | 0.5716 | 0.5716 | 0 | 0 | 0.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5716 | 0 | 0 | 0.5716 | 0 | 0.5739 | 0.5739 | 0 | 0.17217 | 0.40173 | 0 | 0.5739 | 0 | 0.17217 | 0.40173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Замена ячеек ВН (Армения) на ячейки КСО с ВНА для безопасного производства переключений и повышения надежности электроснабжения потребителей (ТП 18шт., яч. 111 шт.) 2022 - ТП-155, 42, 65; 2023 - ТП-318, 317, 320, 324; 2024 - ТП-327, 328, 329, 333; 2025 - 33, 40, 353, 2026 - ТП-144, 81, 175, 347. | M_STR-1.2.1.1.1-2022-STR-1.2.1.1.1-2023-STR-1.2.1.1.1-2024-STR-1.2.1.1.1-2025-STR-1.2.1.1.1-2026_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Замена силовых трансформаторов 10кВ 2х250кВА в ТП-10/0,4кВ №9 п.Толбазы на тр-ры 2х400 кВА для подключения потребителя | M_АСТ_SLV_КНС-2 | 0.75621 | 0.75621 | 0 | 0.31761 | 0.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75621 | 0 | 0.31761 | 0.4386 | 0 | 0.89268 | 0.89268 | 0 | 0.2678 | 0.62487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89268 | 0 | 0.2678 | 0.62487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-557 с заменой силовых тр-ров на 400 кВА | M_АСТ_STR_ТП-557 | 3.551 | 3.551 | 0 | 1.4914 | 2.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.551 | 0 | 1.4914 | 2.0596 | 0 | 3.6109 | 3.6109 | 0 | 1.0833 | 2.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6109 | 0 | 1.0833 | 2.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ ТП-179 | M_АСТ_STR_ТП-179 | 2.9129 | 2.9129 | 0 | 1.2234 | 1.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9129 | 0 | 1.2234 | 1.6895 | 0 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0.765 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0.765 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ ТП-180 | M_АСТ_STR_ТП-180 | 2.9129 | 2.9129 | 0 | 1.2234 | 1.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9129 | 0 | 1.2234 | 1.6895 | 0 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0.765 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0.765 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | по г.Салават | Г | 6.6874 | 6.6874 | 0 | 2.8087 | 3.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6874 | 0 | 2.8087 | 3.8787 | 0 | 6.5082 | 6.5082 | 0 | 1.9525 | 4.5557 | 0 | 0.39746 | 0 | 0.11924 | 0.27823 | 0 | 1.3019 | 0 | 0.39056 | 0.91131 | 0 | 3.2759 | 0 | 0.98278 | 2.2931 | 0 | 1.5329 | 0 | 0.45988 | 1.0731 | 0
1.2.1.2.2 | Перенос ТП-101 с территории земельного участка абонента | M_SLV-1.2.1.1.2-2022_1 | 1.7902 | 1.7902 | 0 | 0.7519 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7902 | 0 | 0.7519 | 1.0383 | 0 | 1.8319 | 1.8319 | 0 | 0.54958 | 1.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8319 | 0 | 0.54958 | 1.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Замена ячеек КСО в РУ-10 кВ ТП-95 В с установкой вводной ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) и отходящими выключателями нагрузки (5 шт.) | M_SLV-1.2.1.1.2-2022_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Замена силового трансформатора 6кВ ТМ-100 кВА в ТП-6/0,4 №336В на тр-р 160 кВА для подключения нежилого помещения (ООО "ЛогистЭкспо") | M_SLV-1.2.1.1.2-2022_3 | 1.3301 | 1.3301 | 0 | 0.55866 | 0.77149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3301 | 0 | 0.55866 | 0.77149 | 0 | 0.39746 | 0.39746 | 0 | 0.11924 | 0.27823 | 0 | 0.39746 | 0 | 0.11924 | 0.27823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Замена КТПН ТП-С5 на проходную для повышения надежности эл.снабжения | M_АСТ_SLV_ТП-С5 | 1.2673 | 1.2673 | 0 | 0.53225 | 0.73502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2673 | 0 | 0.53225 | 0.73502 | 0 | 1.444 | 1.444 | 0 | 0.4332 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.444 | 0 | 0.4332 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Замена КТПН-250/6/0,4 ТП-334 на КТПН-630/6/0,4 | М_АСТ_SLV_ТП-334 | 0.29961 | 0.29961 | 0 | 0.12584 | 0.17377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29961 | 0 | 0.12584 | 0.17377 | 0 | 1.3019 | 1.3019 | 0 | 0.39056 | 0.91131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3019 | 0 | 0.39056 | 0.91131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Замена силового трансформатора 6кВ ТМ-100 кВА в ТП-6/0,4 №26Б на тр-р 160 кВА для подключения нежилого помещения (ООО "Промавтосервис") | M_SLV-1.2.1.1.2-2022_4 | 0.36609 | 0.36609 | 0 | 0.15376 | 0.21233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36609 | 0 | 0.15376 | 0.21233 | 0 | 0.36514 | 0.36514 | 0 | 0.10954 | 0.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36514 | 0 | 0.10954 | 0.2556 | 0
1.2.1.2.2 | Реконструкция РУ-0,4кВ в ТП-42А с установкой силового тр-ра 10кВ ТМГ-630кВА и вводных автоматических выключателей для подключения нежилого помещенияи (ООО "Дорети") | M_SLV-1.2.1.1.2-2022_5 | 1.1288 | 1.1288 | 0 | 0.4741 | 0.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1288 | 0 | 0.4741 | 0.6547 | 0 | 0.7122 | 0.7122 | 0 | 0.21366 | 0.49854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7122 | 0 | 0.21366 | 0.49854 | 0
1.2.1.2.2 | Монтаж трансформатора 6кВ ТМГ-250 кВА в ТП-6/0,4 №1А для подключения потребителя | M_SLV-1.2.1.1.2-2022_6 | 0.50528 | 0.50528 | 0 | 0.21222 | 0.29306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50528 | 0 | 0.21222 | 0.29306 | 0 | 0.45559 | 0.45559 | 0 | 0.13668 | 0.31891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45559 | 0 | 0.13668 | 0.31891 | 0
1.2.1.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 5.1258 | 5.1258 | 0 | 1.9742 | 3.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1258 | 0 | 1.9742 | 3.1516 | 0 | 1.027 | 1.027 | 0 | 0.30811 | 0.71893 | 0 | 0.39457 | 0 | 0.11837 | 0.2762 | 0 | 0.63247 | 0 | 0.18974 | 0.44273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-260 монтаж дополнительных ячеек КСО-298 с ВВ (4 шт.) для создания возможности тех.пр., обеспечения надежности и категорийности для роддома, расширение сетей, перевод нагрузки с ПС Тайрук на ПС Юрматы | M_ISH-1.2.1.1.3-2022_1 | 3.6577 | 3.6577 | 0 | 1.5362 | 2.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6577 | 0 | 1.5362 | 2.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Замена ТП-267 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК с трансформатором 400кВА и дополнительной ячейкой ВНА (2 шт.) для обеспечения надежности, перевод нагрузки с ПС Тайрук на ПС Юрматы | M_ISH-1.2.1.1.3-2022_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-46 (1х250кВА), ТП-202 (1х250кВА) на Y/Z (2шт.) | M_ISH-1.2.1.1.3-2022_3 | 0.5712 | 0.5712 | 0 | 0.2399 | 0.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5712 | 0 | 0.2399 | 0.3313 | 0 | 0.63247 | 0.63247 | 0 | 0.18974 | 0.44273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63247 | 0 | 0.18974 | 0.44273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-195 (1х160кВА), ТП-32 (1х400кВА) на Y/Z (2шт.) | M_ISH-1.2.1.1.3-2022_4 | 0.4716 | 0.4716 | 0 | 0.19807 | 0.27353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4716 | 0 | 0.19807 | 0.27353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Реконструкция РУ-0,4кВ в РП-3 с установкой силового тр-ра 6кВ ТМГ-160кВА и панели ЩО-70 для подключения Насосной станции (Кинзебулатовское шоссе) | M_ISH-1.2.1.1.3-2022_5 | 0.42528 | 0.42528 | 0 | 0 | 0.42528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42528 | 0 | 0 | 0.42528 | 0 | 0.39457 | 0.39457 | 0 | 0.11837 | 0.2762 | 0 | 0.39457 | 0 | 0.11837 | 0.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.9231 | 4.9231 | 0.25052 | 1.8172 | 2.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9231 | 0.25052 | 1.8172 | 2.8554 | 0 | 4.6904 | 4.6904 | 0 | 1.4071 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7652 | 0 | 0.52955 | 1.2356 | 0 | 2.3889 | 0 | 0.71668 | 1.6723 | 0 | 0.53627 | 0 | 0.16088 | 0.37539 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.9231 | 4.9231 | 0.25052 | 1.8172 | 2.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9231 | 0.25052 | 1.8172 | 2.8554 | 0 | 4.6904 | 4.6904 | 0 | 1.4071 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7652 | 0 | 0.52955 | 1.2356 | 0 | 2.3889 | 0 | 0.71668 | 1.6723 | 0 | 0.53627 | 0 | 0.16088 | 0.37539 | 0
1.2.2.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | 3.5789 | 3.5789 | 0.25052 | 1.2526 | 2.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5789 | 0.25052 | 1.2526 | 2.0758 | 0 | 3.4786 | 3.4786 | 0 | 1.0436 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55344 | 0 | 0.16603 | 0.38741 | 0 | 2.3889 | 0 | 0.71668 | 1.6723 | 0 | 0.53627 | 0 | 0.16088 | 0.37539 | 0
1.2.2.1 | Замена ВЛ-10кВ (отпайка на ТП-5) на КЛ-10кВ с установкой РЛНД от ВЛ-10кВ РП-35 - РП-13 для повышения надежности электроснабжения потребителей (0,076 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022_1 | 0.35991 | 0.35991 | 0.025193 | 0.12597 | 0.20875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35991 | 0.025193 | 0.12597 | 0.20875 | 0 | 0.22157 | 0.22157 | 0 | 0.06647 | 0.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22157 | 0 | 0.06647 | 0.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена КЛ-10кВ РП-35 - ПС "Центральная" 2 сек. ф.10 1хКЛ 250м АСБ-10-3х185 на 1хКЛ-10кВ сеч. 185 мм2 для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (0,13 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022_2 | 0.5532 | 0.5532 | 0.038724 | 0.19362 | 0.32086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5532 | 0.038724 | 0.19362 | 0.32086 | 0 | 0.55344 | 0.55344 | 0 | 0.16603 | 0.38741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55344 | 0 | 0.16603 | 0.38741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Подземное размещение линии электропроводов на участке ул.Худайбердина (от ул.Карла Маркса до ул.Пушкина) и ул.Пушкина (0,305 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022_3 | 2.1674 | 2.1674 | 0.15172 | 0.75858 | 1.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1674 | 0.15172 | 0.75858 | 1.2571 | 0 | 2.1674 | 2.1674 | 0 | 0.65021 | 1.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1674 | 0 | 0.65021 | 1.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена участка 2КЛ-10кВ ГПП "Машзавод" - РП-15 (0,076 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022_4 | 0.49841 | 0.49841 | 0.034889 | 0.17444 | 0.28908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49841 | 0.034889 | 0.17444 | 0.28908 | 0 | 0.53627 | 0.53627 | 0 | 0.16088 | 0.37539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53627 | 0 | 0.16088 | 0.37539 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с установкой мачтовых рубильников для снижения количества отключений и повышения надежности электроснабжения потребителей (52 шт.) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023-STR-1.2.2.1.1-2024-STR-1.2.2.1.1-2025-STR-1.2.2.1.1-2026_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена 2-х КЛ-10кВ сеч. 150 мм2 на 2хКЛ-10кВ сеч. 240мм2 ПС "Строймаш" (яч.37 и 36) - РП-38 (яч.10 и 18) 2х1,25км для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (3 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена КЛ-10кВ РП-11 - ПС "Центральная" (2КЛ-4350м по 2175м ААШВ-3*240 с одной ячейки и 2КЛ-5020м из них 500м-ААШВ-3*240, 4520м-АСБ3*185) на КЛ-10кВ сеч. 240 мм2 для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (4,2 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена КЛ-10кВ: ПС "Стерля" - ТП-107 2хКЛ 700м АСБ-10-3х150 (1966г.) на 2хКЛ-10кВ ААБЛ-10-3х240 для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (0,6 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена КЛ-10кВ: РП-5 - ПС "Стерля" 2хКЛ 1033м ААБл-10-3х185 (1972г.) и 1083м ААБл-10-3х240 на КЛ-10кВ ААБЛ-10-3х240 для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (2 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена КЛ-10кВ: ТП-102 - ПС "Строймаш" 1хКЛ 1,2 км ААШВу-10-3х150 на 1хКЛ-10кВ ААБл-3х240мм2 для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (1,16 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Прокладка доп. 1хКЛ-10кВ сеч. 240 мм2 ПС "Юго-Западная" (41) - РП-20(9) (1,3 км) для увеличения пропускной способности в авар. и рем. режимах (1,4 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | по г.Ишимбай | Г | 1.3442 | 1.3442 | 0 | 0.56458 | 0.77966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3442 | 0 | 0.56458 | 0.77966 | 0 | 1.2117 | 1.2117 | 0 | 0.36352 | 0.84821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2117 | 0 | 0.36352 | 0.84821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К от ТП-105 до ТП-13, замена голых проводов на СИП для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (1,644 км) | M_ISH-1.2.2.1.3-2022_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К от ТП-105 до ТП-13 отпайка на ТП-85 замена голых проводов на СИП (с заменой кабельных вводов) , для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (0,6 км) | M_ISH-1.2.2.1.3-2022_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Замена КЛ-10кВ ф.26К от ТП-13 до ТП-11 с выносом с частной территории (0,79 км) | M_ISH-1.2.2.1.3-2022_3 | 1.3442 | 1.3442 | 0 | 0.56458 | 0.77966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3442 | 0 | 0.56458 | 0.77966 | 0 | 1.2117 | 1.2117 | 0 | 0.36352 | 0.84821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2117 | 0 | 0.36352 | 0.84821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10 кВ ТП-20 - Р-38, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Загородный. | M_STR-1.2.2.2.1-2022_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10 кВ ТП-24 - Р-22, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Загородный. | M_STR-1.2.2.2.1-2022_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6кВ ПС "Шахтау" - ТП-225, для повышения надежности электроснабжения потребителей п.Шахтау и д.Октябрь. | M_STR-1.2.2.2.1-2022_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 27, для повышения надежности электроснабжения потребителей. | M_ISH-1.2.2.2.3-2022_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 28, для повышения надежности электроснабжения потребителей. | M_ISH-1.2.2.2.3-2022_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 76.9024 | 76.9024 | 0 | 32.299 | 44.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9024 | 0 | 32.299 | 44.6034 | 0 | 87.6557 | 87.6557 | 0 | 26.2967 | 61.359 | 0 | 6.3984 | 0 | 1.9195 | 4.4788 | 0 | 23.9945 | 0 | 7.1984 | 16.7962 | 0 | 9.9115 | 0 | 2.9734 | 6.938 | 0 | 47.3513 | 0 | 14.2054 | 33.1459 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 76.9024 | 76.9024 | 0 | 32.299 | 44.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9024 | 0 | 32.299 | 44.6034 | 0 | 87.6557 | 87.6557 | 0 | 26.2967 | 61.359 | 0 | 6.3984 | 0 | 1.9195 | 4.4788 | 0 | 23.9945 | 0 | 7.1984 | 16.7962 | 0 | 9.9115 | 0 | 2.9734 | 6.938 | 0 | 47.3513 | 0 | 14.2054 | 33.1459 | 0
1.2.3.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | 52.8624 | 52.8624 | 0 | 22.2022 | 30.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8624 | 0 | 22.2022 | 30.6602 | 0 | 59.5508 | 59.5508 | 0 | 17.8653 | 41.6856 | 0 | 2.6888 | 0 | 0.80664 | 1.8822 | 0 | 18.1771 | 0 | 5.4531 | 12.724 | 0 | 4.063 | 0 | 1.2189 | 2.8441 | 0 | 34.6219 | 0 | 10.3866 | 24.2353 | 0
1.2.3.1.1 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (384 шт.) | М_АСТ-STR-МПИ_2022 | 11.9363 | 11.9363 | 0 | 5.0132 | 6.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9363 | 0 | 5.0132 | 6.923 | 0 | 18.5132 | 18.5132 | 0 | 5.554 | 12.9593 | 0 | 2.6888 | 0 | 0.80664 | 1.8822 | 0 | 7.9268 | 0 | 2.378 | 5.5488 | 0 | 4.063 | 0 | 1.2189 | 2.8441 | 0 | 3.8346 | 0 | 1.1504 | 2.6842 | 0
1.2.3.1.1 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (870 шт.) | M_STR-1.2.3.1.1-2022_1 | 30.6307 | 30.6307 | 0 | 12.8649 | 17.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6307 | 0 | 12.8649 | 17.7658 | 0 | 30.7873 | 30.7873 | 0 | 9.2362 | 21.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7873 | 0 | 9.2362 | 21.5511 | 0
1.2.3.1.1 | Модернизация, расширение и реконструкия системы учета электроэнергии и распределительной сети (578 шт.) | M_STR-1.2.3.1.1-2022_2 | 10.2953 | 10.2953 | 0 | 4.324 | 5.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2953 | 0 | 4.324 | 5.9713 | 0 | 10.2503 | 10.2503 | 0 | 3.0751 | 7.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2503 | 0 | 3.0751 | 7.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | по г.Салават | нд | 6.5421 | 6.5421 | 0 | 2.7477 | 3.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5421 | 0 | 2.7477 | 3.7944 | 0 | 9.8128 | 9.8128 | 0 | 2.9438 | 6.8689 | 0 | 0.91885 | 0 | 0.27565 | 0.64319 | 0 | 1.5373 | 0 | 0.4612 | 1.0761 | 0 | 2.8901 | 0 | 0.86703 | 2.0231 | 0 | 4.4665 | 0 | 1.34 | 3.1266 | 0
1.2.3.1.2 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (116 шт.) | М_АСТ-SLV-МПИ_2022 | 3.2973 | 3.2973 | 0 | 1.3849 | 1.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2973 | 0 | 1.3849 | 1.9124 | 0 | 4.0661 | 4.0661 | 0 | 1.2198 | 2.8463 | 0 | 0.91885 | 0 | 0.27565 | 0.64319 | 0 | 1.3565 | 0 | 0.40696 | 0.94958 | 0 | 0.51333 | 0 | 0.154 | 0.35933 | 0 | 1.2774 | 0 | 0.38322 | 0.89417 | 0
1.2.3.1.2 | Внедрение системы АСКУЭЭ для потребителей МР 1-8 пос. Спутник-Юлдашево 850 шт. | M_SLV-1.2.3.1.2-2022_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | Модернизация, расширение и реконструкия системы учета электроэнергии и распределительной сети (135 шт.) | M_SLV-1.2.3.1.2-2022_2 | 3.2448 | 3.2448 | 0 | 1.3628 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2448 | 0 | 1.3628 | 1.882 | 0 | 5.7467 | 5.7467 | 0 | 1.724 | 4.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18077 | 0 | 0.054232 | 0.12654 | 0 | 2.3767 | 0 | 0.71302 | 1.6637 | 0 | 3.1891 | 0 | 0.95674 | 2.2324 | 0
1.2.3.1.3 | по г.Ишимбай | нд | 17.4979 | 17.4979 | 0 | 7.3491 | 10.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4979 | 0 | 7.3491 | 10.1488 | 0 | 18.2921 | 18.2921 | 0 | 5.4876 | 12.8045 | 0 | 2.7907 | 0 | 0.83721 | 1.9535 | 0 | 4.2801 | 0 | 1.284 | 2.9961 | 0 | 2.9584 | 0 | 0.88751 | 2.0709 | 0 | 8.2629 | 0 | 2.4789 | 5.7841 | 0
1.2.3.1.3 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (374 шт.) | М_АСТ-ISHIM-МПИ_2022 | 9.6684 | 9.6684 | 0 | 4.0607 | 5.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6684 | 0 | 4.0607 | 5.6077 | 0 | 10.5417 | 10.5417 | 0 | 3.1625 | 7.3792 | 0 | 2.7907 | 0 | 0.83721 | 1.9535 | 0 | 4.2801 | 0 | 1.284 | 2.9961 | 0 | 2.9584 | 0 | 0.88751 | 2.0709 | 0 | 0.51257 | 0 | 0.15377 | 0.3588 | 0
1.2.3.1.3 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (175шт.) | M_ISH-1.2.3.1.3-2022_1 | 5.8684 | 5.8684 | 0 | 2.4647 | 3.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8684 | 0 | 2.4647 | 3.4037 | 0 | 5.8543 | 5.8543 | 0 | 1.7563 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8543 | 0 | 1.7563 | 4.098 | 0
1.2.3.1.3 | Модернизация, расширение и реконструкия системы учета электроэнергии и распределительной сети (61 шт.) | M_ISH-1.2.3.1.3-2022_2 | 1.9611 | 1.9611 | 0 | 0.82368 | 1.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9611 | 0 | 0.82368 | 1.1375 | 0 | 1.8961 | 1.8961 | 0 | 0.56882 | 1.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8961 | 0 | 0.56882 | 1.3272 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Внедрение системы диспетчерского и информационного контроля в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях | M_SLV-1.2.4.2.2-2022-SLV-1.2.2.4.2-2023-SLV-1.2.2.4.2-2024-SLV-1.2.2.4.2-2025-SLV-1.2.2.4.2-2026_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.1 | Организация системы диспетчеризации приема и передачи данных (ТМ, ТУ, ТС) о состоянии электрооборудования на РП-10кВ №№ 1,2,21,26,36 (5шт.) | M_STR-1.2.4.2.1-2022_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.2 | по г.Ишимбай | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.2 | Проектные работы по организация системы диспетчеризации приема и передачи данных (ТМ, ТУ, ТС) о состоянии электрооборудования | M_ISH-1.2.4.2.3-2022_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 62.178 | 62.178 | 22.3786 | 14.5837 | 25.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.178 | 22.3786 | 14.5837 | 25.2158 | 0 | 51.4066 | 51.4066 | 11.52 | 11.966 | 27.9206 | 0 | 0.54259 | 0 | 0.16278 | 0.37982 | 0 | 5.55 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 13.7743 | 5.97 | 2.3413 | 5.463 | 0 | 31.5397 | 0 | 9.4619 | 22.0778 | 0
1.4 | Схема и программа развития системообразующей сети в Зауралье РБ: разработка предварительного технико-экономического обоснования; подготовка документов для включения объекта в схему территориального планирования РФ в области энергетики | M_АСТ_Зауралье | 20.5104 | 20.5104 | 20.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5104 | 20.5104 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | по г.Стерлитамак | Г | 41.1955 | 41.1955 | 1.8682 | 14.4184 | 24.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1955 | 1.8682 | 14.4184 | 24.9089 | 0 | 39.344 | 39.344 | 0 | 11.8032 | 27.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8043 | 0 | 2.3413 | 5.463 | 0 | 31.5397 | 0 | 9.4619 | 22.0778 | 0
1.4.1 | Строительство 2хКЛ от ПС "Центральная" (яч.3) через РП-35 до проектируемой РП-10кВ (БКТП-630кВА) мкр. Заашкадарье для повышения надежности электроснабжения (3,926 км) | M_STR-1.4-2022_1 | 13.1468 | 13.1468 | 0.92027 | 4.6014 | 7.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1468 | 0.92027 | 4.6014 | 7.6251 | 0 | 13.1468 | 13.1468 | 0 | 3.944 | 9.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1468 | 0 | 3.944 | 9.2027 | 0
1.4.1 | Строительство РП-10кВ (БКТП-630кВА) мкр. Заашкадарье для повышения надежности электроснабжения | M_STR-1.4-2022_2 | 7.143 | 7.143 | 0.50001 | 2.5 | 4.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.143 | 0.50001 | 2.5 | 4.1429 | 0 | 6.8977 | 6.8977 | 0 | 2.0693 | 4.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8977 | 0 | 2.0693 | 4.8284 | 0
1.4.1 | Строительство 2хВЛ от ПС "Центральная" (яч.3) и РП-35 до проектируемой РП-10кВ (БКТП-630кВА) мкр. Заашкадарье для повышения надежности электроснабжения (2-х цепная по 2,478 км каждая) | M_STR-1.4-2022_3 | 6.3984 | 6.3984 | 0.44789 | 2.2394 | 3.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3984 | 0.44789 | 2.2394 | 3.7111 | 0 | 6.3721 | 6.3721 | 0 | 1.9116 | 4.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3721 | 0 | 1.9116 | 4.4605 | 0
1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-56 - ТП-410 для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Заашкадрье (0,55 км) | M_STR-1.4-2022_4 | 1.7731 | 1.7731 | 0 | 0.62057 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7731 | 0 | 0.62057 | 1.1525 | 0 | 1.7584 | 1.7584 | 0 | 0.52753 | 1.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7584 | 0 | 0.52753 | 1.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-31 до ТП-557 (0,460 км) | M_STR-1.4-2022_5 | 2.9894 | 2.9894 | 0 | 1.0463 | 1.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9894 | 0 | 1.0463 | 1.9431 | 0 | 1.7584 | 1.7584 | 0 | 0.52753 | 1.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7584 | 0 | 0.52753 | 1.2309 | 0
1.4.1 | Монтаж ячеек с вакуумными выключателями в РУ-10 в РП-33 2 шт. (для возможности будущего технологич.присоединения) | M_АСТ_STR_РП-33 | 4.5508 | 4.5508 | 0 | 1.5928 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5508 | 0 | 1.5928 | 2.958 | 0 | 4.5584 | 4.5584 | 0 | 1.3675 | 3.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5584 | 0 | 1.3675 | 3.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Монтаж ячейки с вакуумными выключателями в РУ-10 в РП-36 1 шт. (для возможности будущего технологич.присоединения) | M_АСТ_STR_РП-36 | 1.4855 | 1.4855 | 0 | 0.51991 | 0.96554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4855 | 0 | 0.51991 | 0.96554 | 0 | 1.4874 | 1.4874 | 0 | 0.44623 | 1.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4874 | 0 | 0.44623 | 1.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Монтаж ячеек с вакуумными выключателями в РУ-10 в РП-31 2 шт. (для возможности будущего технологич.присоединения) | M_АСТ_STR_РП-31 | 2.3326 | 2.3326 | 0 | 0.8164 | 1.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3326 | 0 | 0.8164 | 1.5162 | 0 | 2.5838 | 2.5838 | 0 | 0.77515 | 1.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5838 | 0 | 0.77515 | 1.8087 | 0
1.4.1 | Строительство ЛЭП от проектируемой БКТП-630кВА мкр.Заашкадарье для повышения надежности электроснабжения (0,564 км) | M_АСТ_STR_ЛЭП | 1.376 | 1.376 | 0 | 0.48161 | 0.89442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0.48161 | 0.89442 | 0 | 0.78094 | 0.78094 | 0 | 0.23428 | 0.54666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78094 | 0 | 0.23428 | 0.54666 | 0
1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ РП-34-ТП-391 (для повышения надежности электроснабжения Ашкадарского водозабора) (3,4 км) | M_STR-1.4-2022-STR-1.4-2023_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Строительство 2хКЛ-10кВ сеч. 240 мм2 РП-31-ТП-3 (Рощинский) для повышения надежности электроснабжения потребителей ул.Элеваторная) (0,52 км) | M_STR-1.4-2022-STR-1.4-2023_6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ сеч. 150мм2 ТП-211-ТП-213 (для повышения надежности эл.снабжения хлебокомбината) (0,66 км) | M_STR-1.4-2022-STR-1.4-2023_7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | по г.Салават | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ 3км и ВЛЗ-10 кВ 4,651 км от ПС "Парковая" до МР-Западный | M_SLV-1.4-2022_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Монтаж КТП-10/0,4 4 шт. в МР-Западный | M_SLV-1.4-2022_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ 1,4 км в 10 квартале | M_SLV-1.4-2022_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ 1,5 км в 29 квартале | M_SLV-1.4-2022_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | по г.Ишимбай | нд | 0.47217 | 0.47217 | 0 | 0.16526 | 0.30691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47217 | 0 | 0.16526 | 0.30691 | 0 | 0.54259 | 0.54259 | 0 | 0.16278 | 0.37982 | 0 | 0.54259 | 0 | 0.16278 | 0.37982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Строительство КЛ-10кВ (сеч. 240 мм2) ТП-266 - ТП-267, для создания возможности тех.пр., обеспеченич надежности и категорийности для Роддома, расширение сетей, перевода нагрузки с ПС Тайрук на ПС Юрматы (1,18 км) | M_ISH-1.4-2022_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Монтаж ячеек КСО-366 с выключателями нагрузки в ТП-148 (3 шт.) (для возможности будущего технологического присоединения) | M_ISH-1.4-2022_2 | 0.47217 | 0.47217 | 0 | 0.16526 | 0.30691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47217 | 0 | 0.16526 | 0.30691 | 0 | 0.54259 | 0.54259 | 0 | 0.16278 | 0.37982 | 0 | 0.54259 | 0 | 0.16278 | 0.37982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 37.1704 | 37.1704 | 0 | 0 | 37.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1704 | 0 | 0 | 37.1704 | 0 | 22.2835 | 22.2835 | 0 | 0 | 22.2835 | 0 | 12.4477 | 0 | 0 | 12.4477 | 0 | 0.76219 | 0 | 0 | 0.76219 | 0 | 0.30332 | 0 | 0 | 0.30332 | 0 | 8.7703 | 0 | 0 | 8.7703 | 0
1.6.1 | по г.Стерлитамак | Г | 6.8109 | 6.8109 | 0 | 0 | 6.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8109 | 0 | 0 | 6.8109 | 0 | 2.3576 | 2.3576 | 0 | 0 | 2.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76219 | 0 | 0 | 0.76219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5954 | 0 | 0 | 1.5954 | 0
1.6.1 | Приобретение оборудования для передвижной ЭТЛ (1шт.) | M_STR-1.6-2022_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Покупка бесперебойного инсточника питания для ОДС (ДГ) (1шт.) | M_STR-1.6-2022_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Приобретение аппарата испытательно-прожигающего АИП-70М (1шт.) | M_STR-1.6-2022_3 | 0.25247 | 0.25247 | 0 | 0 | 0.25247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25247 | 0 | 0 | 0.25247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Покупка приемника поискового ПП-500К для определения мест повреждений и глубины залегания кабелей, обследования местности и поиска трассы коммуникаций, выбора кабеля из пучка (1 шт.) | M_STR-1.6-2022_4 | 0.2674 | 0.2674 | 0 | 0 | 0.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2674 | 0 | 0 | 0.2674 | 0 | 0.2816 | 0.2816 | 0 | 0 | 0.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2816 | 0 | 0 | 0.2816 | 0
1.6.1 | Приобретение омметра ВИТОК (с комбинированным питанием) для измерения эл.сопротивления трансформаторов и жил кабелей (1шт.) | M_STR-1.6-2022_5 | 0.16471 | 0.16471 | 0 | 0 | 0.16471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16471 | 0 | 0 | 0.16471 | 0 | 0.16471 | 0.16471 | 0 | 0 | 0.16471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16471 | 0 | 0 | 0.16471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Покупка киловольтметра СКВ-10/140 для измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока синосоидальной формцы частотой 50Гц и напряжения постоянного тока (1шт.) | M_STR-1.6-2022_6 | 0.59748 | 0.59748 | 0 | 0 | 0.59748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59748 | 0 | 0 | 0.59748 | 0 | 0.59748 | 0.59748 | 0 | 0 | 0.59748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59748 | 0 | 0 | 0.59748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Приобретение трассоискателя RD7100TLM c генератором Тх-10 для локации кабелей с высоким импендансом, кабелей без заземления (1 шт.) | M_STR-1.6-2022_7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Покупка устройства испытательного Ретом-21 (1шт.) | M_STR-1.6-2022_8 | 1.2408 | 1.2408 | 0 | 0 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2408 | 0 | 0 | 1.2408 | 0 | 1.3138 | 1.3138 | 0 | 0 | 1.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3138 | 0 | 0 | 1.3138 | 0
1.6.1 | Покупка кабельного транспортера К-2 (кабельная тележка) (1шт.) | M_STR-1.6-2022_9 | 0.488 | 0.488 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Покупка ГАЗ-275270 Соболь (полный привод) (2 шт.) | M_STR-1.6-2022_10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Покупка ГАЗ-275270-265, Соболь цельнометаллический фургон, 6+1 мест, 4*4 (полный привод) (2 шт.) | M_STR-1.6-2022_11 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Покупка автомобиля Рено Дастер, Drive 2,0 4х4 МКП6 (2 шт.) | M_STR-1.6-2022_12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | по г.Салават | Г | 3.016 | 3.016 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 2.6442 | 2.6442 | 0 | 0 | 2.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.10966 | 0 | 2.5345 | 0 | 0 | 2.5345 | 0
1.6.2 | Покупка трактора МТЗ-82 2шт. | M_SLV-1.6-2022_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Покупка автомобиля Lada Niva 1шт. | M_SLV-1.6-2022_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Покупка автомобиля Газель 2705-777 1 шт. | M_SLV-1.6-2022_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Покупка автомобиля Соболь 2725-773 4х4 1 шт. | M_SLV-1.6-2022_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Покупка испытательного комплекса Ретом-21 1шт. | M_SLV-1.6-2022_5 | 1.2408 | 1.2408 | 0 | 0 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2408 | 0 | 0 | 1.2408 | 0 | 1.3138 | 1.3138 | 0 | 0 | 1.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3138 | 0 | 0 | 1.3138 | 0
1.6.2 | Покупка указателя повреждения кабеля УПК 04М 1шт. | M_SLV-1.6-2022_6 | 0.0896 | 0.0896 | 0 | 0 | 0.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0896 | 0 | 0 | 0.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Покупка тепловизора Testo 2шт. | M_SLV-1.6-2022_7 | 0.4243 | 0.4243 | 0 | 0 | 0.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4243 | 0 | 0 | 0.4243 | 0 | 0.17961 | 0.17961 | 0 | 0 | 0.17961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17961 | 0 | 0 | 0.17961 | 0
1.6.2 | Покупка микроомметра ИКС-30А 1шт. | M_SLV-1.6-2022_8 | 0.15631 | 0.15631 | 0 | 0 | 0.15631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15631 | 0 | 0 | 0.15631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Покупка вольтамперфазометра ВФМ-3 1шт. | M_SLV-1.6-2022_9 | 0.083277 | 0.083277 | 0 | 0 | 0.083277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083277 | 0 | 0 | 0.083277 | 0 | 0.093271 | 0.093271 | 0 | 0 | 0.093271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093271 | 0 | 0 | 0.093271 | 0
1.6.2 | Покупка измерителя сопротивления ИС20/1 1шт. | M_SLV-1.6-2022_10 | 0.079044 | 0.079044 | 0 | 0 | 0.079044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079044 | 0 | 0 | 0.079044 | 0 | 0.11104 | 0.11104 | 0 | 0 | 0.11104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11104 | 0 | 0 | 0.11104 | 0
1.6.2 | Покупка трассоискателя КИП-2Т 1шт. | M_SLV-1.6-2022_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Покупка трассоискателя Сталкер 1шт. | M_SLV-1.6-2022_12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Приобретение трассоискателя RD7200TLM c генератором Тх-10 для локации кабелей с высоким импендансом, кабелей без заземления (1 шт.) | M_SLV-1.6-2022_13 | 0.833 | 0.833 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0.83676 | 0.83676 | 0 | 0 | 0.83676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83676 | 0 | 0 | 0.83676 | 0
1.6.2 | Резчик швов CS149 Сплитстоун (1 шт.) | M_SLV-1.6-2022_14 | 0.10966 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.10966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.10966 | 0 | 0.10966 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.10966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.10966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | по г.Ишимбай | Г | 27.3435 | 27.3435 | 0 | 0 | 27.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3435 | 0 | 0 | 27.3435 | 0 | 17.2817 | 17.2817 | 0 | 0 | 17.2817 | 0 | 12.4477 | 0 | 0 | 12.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19366 | 0 | 0 | 0.19366 | 0 | 4.6404 | 0 | 0 | 4.6404 | 0
1.6.3 | Покупка тепловизора (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_1 | 0.21215 | 0.21215 | 0 | 0 | 0.21215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21215 | 0 | 0 | 0.21215 | 0 | 0.089804 | 0.089804 | 0 | 0 | 0.089804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089804 | 0 | 0 | 0.089804 | 0
1.6.3 | Покупка Ретом-21 (1шт.) | M_ISH-1.6-2022_2 | 1.2408 | 1.2408 | 0 | 0 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2408 | 0 | 0 | 1.2408 | 0 | 1.3138 | 1.3138 | 0 | 0 | 1.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3138 | 0 | 0 | 1.3138 | 0
1.6.3 | Покупка Энергомонитор 3.3т1 (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_4 | 0.66155 | 0.66155 | 0 | 0 | 0.66155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66155 | 0 | 0 | 0.66155 | 0 | 0.65155 | 0.65155 | 0 | 0 | 0.65155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65155 | 0 | 0 | 0.65155 | 0
1.6.3 | Покупка РТ-2048-12 (1шт.) | M_ISH-1.6-2022_3 | 0.19366 | 0.19366 | 0 | 0 | 0.19366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19366 | 0 | 0 | 0.19366 | 0 | 0.19366 | 0.19366 | 0 | 0 | 0.19366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19366 | 0 | 0 | 0.19366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Покупка указателя повреждения кабеля УПК04М (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_5 | 0.0896 | 0.0896 | 0 | 0 | 0.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0896 | 0 | 0 | 0.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Покупка трассо-поискового приемника Ridgid SR-20 Seek Tech (2 шт.) | M_ISH-1.6-2022_6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Покупка ГАЗ-330232 грузовой с бортовой платформой (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Покупка автоподъемника ПСС-131.18Э (решетка) на шасси ГАЗ-С42R33 NEXT 7 местный (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_8 | 5.903 | 5.903 | 0 | 0 | 5.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.903 | 0 | 0 | 5.903 | 0 | 5.903 | 5.903 | 0 | 0 | 5.903 | 0 | 5.903 | 0 | 0 | 5.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Покупка автоподъемника ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-С42А43 7 местный 4х4 (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_9 | 6.5447 | 6.5447 | 0 | 0 | 6.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5447 | 0 | 0 | 6.5447 | 0 | 6.5447 | 6.5447 | 0 | 0 | 6.5447 | 0 | 6.5447 | 0 | 0 | 6.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Покупка экскаватора-погрузчика JCB 4CX с бетоноломом (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_10 | 9.7651 | 9.7651 | 0 | 0 | 9.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7651 | 0 | 0 | 9.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Покупка прицепа тракторного самосвального 2ПТС-4,5 (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Покупка снегохода Тайга (2шт.) | M_ISH-1.6-2022_12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Приобретение трассоискателя RD7200TLM c генератором Тх-10 для локации кабелей с высоким импендансом, кабелей без заземления (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_13 | 0.833 | 0.833 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0.83676 | 0.83676 | 0 | 0 | 0.83676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83676 | 0 | 0 | 0.83676 | 0
1.6.3 | Покупка ГАЗ-275270-265, Соболь цельнометаллический фургон, 6+1 мест, 4*4 (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_14 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.7484 | 1.7484 | 0 | 0 | 1.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7484 | 0 | 0 | 1.7484 | 0