## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | I | квартал | 2024 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "АСТ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Минпрома РБ № 177-О от 31.10.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 376.1606 | 376.1606 | 20.8021 | 0 | 16.2054 | 0 | 4.5967 | 0 | 0 | 376.1606 | 0 | 355.3585 | нд | -355.3585 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | нд | -100 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | 210.6189 | 210.6189 | 15.6291 | 0 | 15.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6189 | 0 | 194.9898 | нд | -194.9898 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 59.7203 | 59.7203 | 4.5967 | 0 | 0 | 0 | 4.5967 | 0 | 0 | 59.7203 | 0 | 55.1236 | нд | -55.1236 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 5.8214 | 5.8214 | 0.57626 | 0 | 0.57626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8214 | 0 | 5.2452 | нд | -5.2452 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | нд | -100 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | нд | -100 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | нд | -29 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | нд | -71 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 210.6189 | 210.6189 | 15.6291 | 0 | 15.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6189 | 0 | 194.9898 | нд | -194.9898 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 76.9079 | 76.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9079 | 0 | 76.9079 | нд | -76.9079 | нд | нд
1.2.1.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 42.8334 | 42.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8334 | 0 | 42.8334 | нд | -42.8334 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация ПС ВТС внедрение компенсации емкостных токов (РДМР-190/10 - 2 шт.) | O_STR-1.2.1.1.1-2024_1 | нд | нд | нд | 18.684 | 18.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.684 | 0 | 18.684 | нд | -18.684 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-10кВ РП-19. Ретрофит ячейки 10кВ № 8, 22 с маслянными выключателями. | O_STR-1.2.1.1.1-2024_3 | нд | нд | нд | 2.7397 | 2.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7397 | 0 | 2.7397 | нд | -2.7397 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-10кВ РП-6 замена ячеек с масляными выключателями на ячейки с вакуумными выключателями (19 шт.) с установкой дополнительных ячеек с вакуумными выключателями (4 шт.), для обеспечения технической возможности технологического присоединения заявителя ООО "Башполимерпласт" | O_STR-1.2.1.1.1-2024_4 | нд | нд | нд | 21.4098 | 21.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4098 | 0 | 21.4098 | нд | -21.4098 | нд | нд
1.2.1.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 30.9591 | 30.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9591 | 0 | 30.9591 | нд | -30.9591 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция электрооборудования РП-Ц с заменой ячеек КСО-272 с маслянными выключателями на ячейки КСО-298 с вакуумными выключателями и микропроцессорной защитой (15 ячеек) | O_SLV-1.2.1.1.2-2024_1 | нд | нд | нд | 29.5551 | 29.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5551 | 0 | 29.5551 | нд | -29.5551 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена трансформаторной подстанции ТП- Ю1 на КТПН-ПК-630-10/0,4 с силовым трансформаторм 630 кВА | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_2 | нд | нд | нд | 1.404 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 1.404 | нд | -1.404 | нд | нд
1.2.1.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 3.1154 | 3.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1154 | 0 | 3.1154 | нд | -3.1154 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-253 на БКТП-630/6/0,4 для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | O_ISH-1.2.1.1.3-2024_8 | нд | нд | нд | 3.1154 | 3.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1154 | 0 | 3.1154 | нд | -3.1154 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 32.8494 | 32.8494 | 11.1152 | 0 | 11.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8494 | 0 | 21.7343 | нд | -21.7343 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 32.8494 | 32.8494 | 11.1152 | 0 | 11.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8494 | 0 | 21.7343 | нд | -21.7343 | нд | нд
1.2.2.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 6.4764 | 6.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4764 | 0 | 6.4764 | нд | -6.4764 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-2 до РП-21 (0,95 км) для повышения надежности электроснабжения | M_STR-1.2.2.1.1-2023_11 | нд | нд | нд | 6.4764 | 6.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4764 | 0 | 6.4764 | нд | -6.4764 | нд | нд
1.2.2.1.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 26.373 | 26.373 | 11.1152 | 0 | 11.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.373 | 0 | 15.2579 | нд | -15.2579 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.28 ПС ИТЭЦ-ТП-48 замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (3,487 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_4 | нд | нд | нд | 2.3108 | 2.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3108 | 0 | 2.3108 | нд | -2.3108 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Замена 2хКЛ-10кВ: ф.9Т, ф.12Т ПС "Тайрук" - РП-1 для для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (4,4 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_5 | нд | нд | нд | 19.1214 | 19.1214 | 11.1152 | 0 | 11.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1214 | 0 | 8.0062 | нд | -8.0062 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1В ПС "Водоподъем"-ТП-158 , замена неизолированных проводов на СИП , для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (3,485 км) | O_ISH-1.2.2.1.3-2024_4 | нд | нд | нд | 2.8455 | 2.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8455 | 0 | 2.8455 | нд | -2.8455 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1В ТП-158-ТП-253, замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (2,025 км) | O_ISH-1.2.2.1.3-2024_5 | нд | нд | нд | 2.0953 | 2.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | 0 | 2.0953 | нд | -2.0953 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 61.4516 | 61.4516 | 2.262 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4516 | 0 | 59.1896 | нд | -59.1896 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 61.4516 | 61.4516 | 2.262 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4516 | 0 | 59.1896 | нд | -59.1896 | нд | нд
1.2.3.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 48.3654 | 48.3654 | 2.1668 | 0 | 2.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3654 | 0 | 46.1985 | нд | -46.1985 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (82 шт.) | O_STR-1.2.3.1.1-2024_1 | нд | нд | нд | 4.4159 | 4.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4159 | 0 | 4.4159 | нд | -4.4159 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (1100 шт.) | O_STR-1.2.3.1.1-2024_2 | нд | нд | нд | 43.9495 | 43.9495 | 2.1668 | 0 | 2.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9495 | 0 | 41.7827 | нд | -41.7827 | нд | нд
1.2.3.1.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 6.2801 | 6.2801 | 0.09519 | 0 | 0.09519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2801 | 0 | 6.1849 | нд | -6.1849 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (20 шт.) | О_SLV-1.2.3.1.2-2024_1 | нд | нд | нд | 0.84512 | 0.84512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84512 | 0 | 0.84512 | нд | -0.84512 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (157 шт.) | О_SLV-1.2.3.1.2-2024_2 | нд | нд | нд | 5.4349 | 5.4349 | 0.09519 | 0 | 0.09519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4349 | 0 | 5.3397 | нд | -5.3397 | нд | нд
1.2.3.1.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 6.8062 | 6.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8062 | 0 | 6.8062 | нд | -6.8062 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (10 шт.) | O_ISH-1.2.3.1.3-2024_1 | нд | нд | нд | 0.42256 | 0.42256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42256 | 0 | 0.42256 | нд | -0.42256 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (211 шт.) | O_ISH-1.2.3.1.3-2024_2 | нд | нд | нд | 6.3836 | 6.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3836 | 0 | 6.3836 | нд | -6.3836 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 39.41 | 39.41 | 2.2519 | 0 | 2.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.41 | 0 | 37.1581 | нд | -37.1581 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 39.41 | 39.41 | 2.2519 | 0 | 2.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.41 | 0 | 37.1581 | нд | -37.1581 | нд | нд
1.2.4.2 | Внедрение системы диспетчерского и информационного контроля в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях | M_SLV-1.2.4.2.2-2022-SLV-1.2.4.2.2-2023-SLV-1.2.4.2.2-2024-SLV-1.2.4.2.2-2025-SLV-1.2.4.2.2-2026_1 | нд | нд | нд | 39.41 | 39.41 | 2.2519 | 0 | 2.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.41 | 0 | 37.1581 | нд | -37.1581 | нд | нд
1.2.4.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 59.7203 | 59.7203 | 4.5967 | 0 | 0 | 0 | 4.5967 | 0 | 0 | 59.7203 | 0 | 55.1236 | нд | -55.1236 | нд | нд
1.4.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 54.4099 | 54.4099 | 4.5967 | 0 | 0 | 0 | 4.5967 | 0 | 0 | 54.4099 | 0 | 49.8132 | нд | -49.8132 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ РП-34-ТП-391 (для повышения надежности электроснабжения Ашкадарского водозабора) (3,536 км) | M_STR-1.4-2022-STR-1.4-2023_5 | нд | нд | нд | 9.1829 | 9.1829 | 3.4099 | 0 | 0 | 0 | 3.4099 | 0 | 0 | 9.1829 | 0 | 5.773 | нд | -5.773 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-109 до ТП-582 (0,32 км) для повышения надежности электроснабжения | M_STR-STR-1.4-2023_8 | нд | нд | нд | 1.4314 | 1.4314 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 1.1869 | 0 | 0 | 1.4314 | 0 | 0.24453 | нд | -0.24453 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6кВ "РП-9 - ГПП-3-Сода" (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский) (5,4 км): 1 этап - ПИР, 2 этап - СМР | N_STR-1.4-2023-STR-1.4-2024_3 | нд | нд | нд | 21.0267 | 21.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0267 | 0 | 21.0267 | нд | -21.0267 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГПП-3 Сода до РП-19 (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский) (6,5 км): 1 этап - ПИР, 2 этап - СМР | M_STR-STR-1.4-2023_9 | нд | нд | нд | 22.769 | 22.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.769 | 0 | 22.769 | нд | -22.769 | нд | нд
1.4.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 3.9553 | 3.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9553 | 0 | 3.9553 | нд | -3.9553 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ 0,7 км от ТП-48А до ТП-55Б | O_SLV-1.4-2024_3 | нд | нд | нд | 1.4554 | 1.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4554 | 0 | 1.4554 | нд | -1.4554 | нд | нд
1.4.2 | Монтаж дополнительной ячейки КСО-207 Новация с вакуумным выключателем в РУ-10кВ РП-КНС-1 | O_SLV-1.4-2024_6 | нд | нд | нд | 1.2676 | 1.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2676 | 0 | 1.2676 | нд | -1.2676 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-Ю 1 до ТП-2Л (0,52 км) | O_SLV-1.4-2024_7 | нд | нд | нд | 1.2323 | 1.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2323 | 0 | 1.2323 | нд | -1.2323 | нд | нд
1.4.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 1.355 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 1.355 | нд | -1.355 | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛ-6кВ ф.1В ТП-259 - ТП-253, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и кольцевания фидеров (1 км) | O_ISH-1.4-2024_1 | нд | нд | нд | 1.355 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 1.355 | нд | -1.355 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 5.8214 | 5.8214 | 0.57626 | 0 | 0.57626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8214 | 0 | 5.2452 | нд | -5.2452 | нд | нд
1.6.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 2.9908 | 2.9908 | 0.42665 | 0 | 0.42665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9908 | 0 | 2.5642 | нд | -2.5642 | нд | нд
1.6.1 | Покупка передвижного автономного источника электроснабжения - дизельной электростанции ЭД 250-Т400, 250 кВт (для повышения надежности эл.снабжения потребителей при длительных аварийных отключениях) (1шт.) | O_STR-1.6-2024_4 | нд | нд | нд | 2.316 | 2.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.316 | 0 | 2.316 | нд | -2.316 | нд | нд
1.6.1 | Устройство для разрезания кабеля | O_STR-1.6-2024_6 | нд | нд | нд | 0.6 | 0.6 | 0.35184 | 0 | 0.35184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.24816 | нд | -0.24816 | нд | нд
1.6.1 | Измерительные клещи КТ-1000-В | O_STR-1.6-2024_7 | нд | нд | нд | 0.07481 | 0.07481 | 0.074807 | 0 | 0.074807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07481 | 0 | 2.9167e-06 | нд | -2.9167e-06 | нд | нд
1.6.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 1.5668 | 1.5668 | 0.074807 | 0 | 0.074807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5668 | 0 | 1.492 | нд | -1.492 | нд | нд
1.6.2 | Поисковый комплект КП-500А | O_SLV-1.6-2024_4 | нд | нд | нд | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | нд | -0.9 | нд | нд
1.6.2 | Покупка двух комплектов токовых клещей для анализатора параметров качества электроэнергии PQM-700 | O_SLV-1.6-2024_5 | нд | нд | нд | 0.392 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0.392 | нд | -0.392 | нд | нд
1.6.2 | Покупка рефлектометра TDR-109 | O_SLV-1.6-2024_6 | нд | нд | нд | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | нд | -0.2 | нд | нд
1.6.2 | Измерительные клещи КТ-1000-В | O_SLV-1.6-2024_7 | нд | нд | нд | 0.074807 | 0.074807 | 0.074807 | 0 | 0.074807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074807 | 0 | -3.3333e-09 | нд | 3.3333e-09 | нд | нд
1.6.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 1.2638 | 1.2638 | 0.074807 | 0 | 0.074807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2638 | 0 | 1.189 | нд | -1.189 | нд | нд
1.6.2 | Переносной регистратор аварийных процессов Парма ВАФ-А(М2) | O_ISH-1.6-2024_3 | нд | нд | нд | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | нд | -0.09 | нд | нд
1.6.2 | Омметр Виток | O_ISH-1.6-2024_4 | нд | нд | нд | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | нд | -0.2 | нд | нд
1.6.2 | Покупка прибора АИД-70М | O_ISH-1.6-2024_5 | нд | нд | нд | 0.383 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0.383 | нд | -0.383 | нд | нд
1.6.2 | Покупка прицепа тракторного самосвальный ПТС 4/5 (1 шт.) | O_ISH-1.6-2024_6 | нд | нд | нд | 0.516 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0.516 | нд | -0.516 | нд | нд
1.6.2 | Измерительные клещи КТ-1000-В | O_ISH-1.6-2024_7 | нд | нд | нд | 0.074807 | 0.074807 | 0.074807 | 0 | 0.074807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074807 | 0 | -3.3333e-09 | нд | 3.3333e-09 | нд | нд