## Ф12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | I | квартал | 2022 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "АСТ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2022 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 404.0008 | 0 | нд | 404.0008 | 404.0008 | 35.4921 | 0 | 35.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.0008 | 0 | 368.5087 | нд | -368.5087 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 90.7 | 0 | нд | 90.7 | 90.7 | 24.4424 | 0 | 24.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 0 | 66.2576 | нд | -66.2576 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 249.5017 | 0 | нд | 249.5017 | 249.5017 | 0.67671 | 0 | 0.67671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5017 | 0 | 248.825 | нд | -248.825 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 26.8464 | 0 | нд | 26.8464 | 26.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8464 | 0 | 26.8464 | нд | -26.8464 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 36.9528 | 0 | нд | 36.9528 | 36.9528 | 10.3731 | 0 | 10.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9528 | 0 | 26.5797 | нд | -26.5797 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 90.7 | 0 | нд | 90.7 | 90.7 | 24.4424 | 0 | 24.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 0 | 66.2576 | нд | -66.2576 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 90.7 | 0 | нд | 90.7 | 90.7 | 24.4424 | 0 | 24.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 0 | 66.2576 | нд | -66.2576 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 26.3 | 0 | нд | 26.3 | 26.3 | 13.8755 | 0 | 13.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 12.4245 | нд | -12.4245 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 64.4 | 0 | нд | 64.4 | 64.4 | 7.1484 | 0 | 7.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 57.2516 | нд | -57.2516 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.4185 | 0 | 3.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4185 | нд | 3.4185 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 249.5017 | 0 | нд | 249.5017 | 249.5017 | 0.67671 | 0 | 0.67671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5017 | 0 | 248.825 | нд | -248.825 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 92.3956 | 0 | нд | 92.3956 | 92.3956 | 0.67671 | 0 | 0.67671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3956 | 0 | 91.7189 | нд | -91.7189 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 92.3956 | 0 | нд | 92.3956 | 92.3956 | 0.67671 | 0 | 0.67671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3956 | 0 | 91.7189 | нд | -91.7189 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 92.3956 | 0 | нд | 92.3956 | 92.3956 | 0.67671 | 0 | 0.67671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3956 | 0 | 91.7189 | нд | -91.7189 | нд | нд
1.2.1.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 82.8335 | 0 | нд | 82.8335 | 82.8335 | 0.67671 | 0 | 0.67671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8335 | 0 | 82.1568 | нд | -82.1568 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция 1, 3-й секц. ЗРУ-10кВ ПС 110/10кВ "ВТС" с заменой ячеек К-2-10 с ВМПЭ-10 на ячейки серии КУ-10Ц с вакуумными выключателями ВР1-10-20 (24 яч.) | M_STR-1.2.1.1.1-2022_1 | 67.64 | 0 | нд | 67.64 | 67.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.64 | 0 | 67.64 | нд | -67.64 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена КТПН-461 на КТПН с дополнительной ячейкой с ВНА (1 шт.) для повышения надежности эл.снабжения мкр.№2 "Западный" | M_STR-1.2.1.1.1-2022_2 | 1.16 | 0 | нд | 1.16 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 1.16 | нд | -1.16 | нд
1.2.1.2.1 | Замена силового трансформатора 10кВ ТМ-160 кВА в ТП-10/0,4 №99 на тр-р 400 кВА для подключения нежилого помещения | M_STR-1.2.1.1.1-2022_3 | 0.34 | 0 | нд | 0.34 | 0.34 | 0.27971 | 0 | 0.27971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0.06029 | нд | -0.06029 | нд
1.2.1.2.1 | Замена силового трансформатора 6кВ ТМ-400 кВА в ТП-6/0,4 №544 на тр-р 630 кВА для подключения нежилого помещения (Багаян) | M_STR-1.2.1.1.1-2022_4 | 0.33 | 0 | нд | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | нд | -0.33 | нд
1.2.1.2.1 | Замена силовых трансформаторов 6кВ ТМ-240кВА и ТМ-400кВА в ТП-6/0,4 №203 на тр-ры 2х630 кВА для подключения МКД (ул.Железнодорожная, 60) | M_STR-1.2.1.1.1-2022_5 | 0.831 | 0 | нд | 0.831 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0.831 | нд | -0.831 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена силовых трансформаторов 10кВ 2х400кВА в ТП-10/0,4кВ №554 мкр.№3 "Звездный" на тр-ры 2х1000 кВА для подключения МКД стр. № 1,2,3 | M_STR-1.2.1.1.1-2022_6 | 1.128 | 0 | нд | 1.128 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 1.128 | нд | -1.128 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена силовых трансформаторов 10кВ 2х400кВА в ТП-10/0,4кВ №553 мкр.№2 "Звездный" на тр-ры 2х1000 кВА для подключения МКД стр. № 4,5,8 | M_STR-1.2.1.1.1-2022_7 | 1.128 | 0 | нд | 1.128 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 1.128 | нд | -1.128 | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-125 и ТП-127 с заменой силовых трансформаторов 2х250 на 2х400 кВА для подключения потребителей | M_АСТ_STR_ТП-125, ТП-127 | 1.235 | 0 | нд | 1.235 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 1.235 | нд | -1.235 | нд
1.2.1.2.1 | Замена ТП-5 типа КТПН-Т(в/в) на КТПН-П(к/к) для повышения надежности электроснабжения потребителей | M_STR-1.2.1.1.1.-2022_8 | 3.241 | 0 | нд | 3.241 | 3.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.241 | 0 | 3.241 | нд | -3.241 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-35 с заменой панелей 0,4кВ на панели ЩО-70 (9шт.) и ошиновкой (сб.шин), монтаж доп. яч. 10кВ с ВВ в РУ-10кВ РП-35 (2 шт.), замена яч. с ВНА на яч. с ВВ (3шт.), замена силовых трансформаторов 10кВ 2х630кВА в РП-10/0,4кВ №35 на тр-ры 2х1000 кВА для создания возможности присоединения МКД стр. № 6 мкр.Снегири. | M_STR-1.2.1.1.1-2022_9 | 0.19551 | 0 | нд | 0.19551 | 0.19551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19551 | 0 | 0.19551 | нд | -0.19551 | нд
1.2.1.2.1 | Замена ТП-56 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК, замена ТП-410 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК для кольцевания сети и повышения надежности электроснабжения мкр. "Заашкадарье" | M_STR-1.2.1.1.1-2022_11 | 2.221 | 0 | нд | 2.221 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.221 | 0 | 2.221 | нд | -2.221 | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП с заменой РВ на ВНА (50 шт.) 2022 г. - 10 шт. | M_STR-1.2.1.1.1-2022-STR-1.2.1.1.1-2023-STR-1.2.1.1.1-2024-STR-1.2.1.1.1-2025-STR-1.2.1.1.1-2026_12 | 0.261 | 0 | нд | 0.261 | 0.261 | 0.397 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | -0.136 | нд | 0.136 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена ячеек ВН (Армения) на ячейки КСО с ВНА для безопасного производства переключений и повышения надежности электроснабжения потребителей (ТП 18шт., яч. 111 шт.) 2022 - ТП-155, 42, 65; 2023 - ТП-318, 317, 320, 324; 2024 - ТП-327, 328, 329, 333; 2025 - 33, 40, 353, 2026 - ТП-144, 81, 175, 347. | M_STR-1.2.1.1.1-2022-STR-1.2.1.1.1-2023-STR-1.2.1.1.1-2024-STR-1.2.1.1.1-2025-STR-1.2.1.1.1-2026_13 | 3.123 | 0 | нд | 3.123 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.123 | 0 | 3.123 | нд | -3.123 | нд | нд
1.2.1.2.2 | по г.Салават | Г | 2.953 | 0 | нд | 2.953 | 2.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.953 | 0 | 2.953 | нд | -2.953 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Перенос ТП-101 с территории земельного участка абонента | M_SLV-1.2.1.1.2-2022_1 | 1.109 | 0 | нд | 1.109 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 1.109 | нд | -1.109 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена ячеек КСО в РУ-10 кВ ТП-95 В с установкой вводной ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) и отходящими выключателями нагрузки (5 шт.) | M_SLV-1.2.1.1.2-2022_2 | 1.844 | 0 | нд | 1.844 | 1.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.844 | 0 | 1.844 | нд | -1.844 | нд | нд
1.2.1.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 6.6091 | 0 | нд | 6.6091 | 6.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6091 | 0 | 6.6091 | нд | -6.6091 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-260 монтаж дополнительных ячеек КСО-298 с ВВ (4 шт.) для создания возможности тех.пр., обеспечения надежности и категорийности для роддома, расширение сетей, перевод нагрузки с ПС Тайрук на ПС Юрматы | M_ISH-1.2.1.1.3-2022_1 | 3.0481 | 0 | нд | 3.0481 | 3.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0481 | 0 | 3.0481 | нд | -3.0481 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-267 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК с трансформатором 400кВА и дополнительной ячейкой ВНА (2 шт.) для обеспечения надежности, перевод нагрузки с ПС Тайрук на ПС Юрматы | M_ISH-1.2.1.1.3-2022_2 | 3.1714 | 0 | нд | 3.1714 | 3.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1714 | 0 | 3.1714 | нд | -3.1714 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-46 (1х250кВА), ТП-202 (1х250кВА) на Y/Z (2шт.) | M_ISH-1.2.1.1.3-2022_3 | 0.38962 | 0 | нд | 0.38962 | 0.38962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38962 | 0 | 0.38962 | нд | -0.38962 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.2386 | 0 | нд | 12.2386 | 12.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2386 | 0 | 12.2386 | нд | -12.2386 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.1414 | 0 | нд | 5.1414 | 5.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1414 | 0 | 5.1414 | нд | -5.1414 | нд | нд
1.2.2.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | 2.7258 | 0 | нд | 2.7258 | 2.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7258 | 0 | 2.7258 | нд | -2.7258 | нд | нд
1.2.2.1 | Замена ВЛ-10кВ (отпайка на ТП-5) на КЛ-10кВ с установкой РЛНД от ВЛ-10кВ РП-35 - РП-13 для повышения надежности электроснабжения потребителей (0,076 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022_1 | 0.29992 | 0 | нд | 0.29992 | 0.29992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29992 | 0 | 0.29992 | нд | -0.29992 | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-10кВ РП-35 - ПС "Центральная" 2 сек. ф.10 1хКЛ 250м АСБ-10-3х185 на 1хКЛ-10кВ сеч. 185 мм2 для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (0,13 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022_2 | 0.46497 | 0 | нд | 0.46497 | 0.46497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46497 | 0 | 0.46497 | нд | -0.46497 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с установкой мачтовых рубильников для снижения количества отключений и повышения надежности электроснабжения потребителей (52 шт.) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023-STR-1.2.2.1.1-2024-STR-1.2.2.1.1-2025-STR-1.2.2.1.1-2026_3 | 0.25408 | 0 | нд | 0.25408 | 0.25408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25408 | 0 | 0.25408 | нд | -0.25408 | нд | нд
| Замена 2-х КЛ-10кВ сеч. 150 мм2 на 2хКЛ-10кВ сеч. 240мм2 ПС "Строймаш" (яч.37 и 36) - РП-38 (яч.10 и 18) 2х1,25км для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (3 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_4 | 0.44767 | 0 | нд | 0.44767 | 0.44767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44767 | 0 | 0.44767 | нд | -0.44767 | нд | нд
| Замена КЛ-10кВ РП-11 - ПС "Центральная" (2КЛ-4350м по 2175м ААШВ-3*240 с одной ячейки и 2КЛ-5020м из них 500м-ААШВ-3*240, 4520м-АСБ3*185) на КЛ-10кВ сеч. 240 мм2 для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (4,2 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_5 | 0.45064 | 0 | нд | 0.45064 | 0.45064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45064 | 0 | 0.45064 | нд | -0.45064 | нд | нд
| Замена КЛ-10кВ: ПС "Стерля" - ТП-107 2хКЛ 700м АСБ-10-3х150 (1966г.) на 2хКЛ-10кВ ААБЛ-10-3х240 для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (0,6 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_6 | 0.11332 | 0 | нд | 0.11332 | 0.11332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11332 | 0 | 0.11332 | нд | -0.11332 | нд | нд
| Замена КЛ-10кВ: РП-5 - ПС "Стерля" 2хКЛ 1033м ААБл-10-3х185 (1972г.) и 1083м ААБл-10-3х240 на КЛ-10кВ ААБЛ-10-3х240 для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (2 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_7 | 0.31029 | 0 | нд | 0.31029 | 0.31029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31029 | 0 | 0.31029 | нд | -0.31029 | нд | нд
| Замена КЛ-10кВ: ТП-102 - ПС "Строймаш" 1хКЛ 1,2 км ААШВу-10-3х150 на 1хКЛ-10кВ ААБл-3х240мм2 для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (1,16 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_8 | 0.17665 | 0 | нд | 0.17665 | 0.17665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17665 | 0 | 0.17665 | нд | -0.17665 | нд | нд
| Прокладка доп. 1хКЛ-10кВ сеч. 240 мм2 ПС "Юго-Западная" (41) - РП-20(9) (1,3 км) для увеличения пропускной способности в авар. и рем. режимах (1,4 км) | M_STR-1.2.2.1.1-2022-STR-1.2.2.1.1-2023_9 | 0.20829 | 0 | нд | 0.20829 | 0.20829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20829 | 0 | 0.20829 | нд | -0.20829 | нд | нд
1.2.2.1.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | по г.Ишимбай | Г | 2.4156 | 0 | нд | 2.4156 | 2.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4156 | 0 | 2.4156 | нд | -2.4156 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К от ТП-105 до ТП-13, замена голых проводов на СИП для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (1,644 км) | M_ISH-1.2.2.1.3-2022_1 | 0.50738 | 0 | нд | 0.50738 | 0.50738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50738 | 0 | 0.50738 | нд | -0.50738 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К от ТП-105 до ТП-13 отпайка на ТП-85 замена голых проводов на СИП (с заменой кабельных вводов) , для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (0,6 км) | M_ISH-1.2.2.1.3-2022_2 | 0.92576 | 0 | нд | 0.92576 | 0.92576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92576 | 0 | 0.92576 | нд | -0.92576 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Замена КЛ-10кВ ф.26К от ТП-13 до ТП-11 с выносом с частной территории (0,79 км) | M_ISH-1.2.2.1.3-2022_3 | 0.98245 | 0 | нд | 0.98245 | 0.98245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98245 | 0 | 0.98245 | нд | -0.98245 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 7.0972 | 0 | нд | 7.0972 | 7.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0972 | 0 | 7.0972 | нд | -7.0972 | нд | нд
1.2.2.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 4.4614 | 0 | нд | 4.4614 | 4.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4614 | 0 | 4.4614 | нд | -4.4614 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10 кВ ТП-20 - Р-38, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Загородный. | M_STR-1.2.2.2.1-2022_1 | 1.4871 | 0 | нд | 1.4871 | 1.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4871 | 0 | 1.4871 | нд | -1.4871 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10 кВ ТП-24 - Р-22, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Загородный. | M_STR-1.2.2.2.1-2022_2 | 1.4871 | 0 | нд | 1.4871 | 1.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4871 | 0 | 1.4871 | нд | -1.4871 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6кВ ПС "Шахтау" - ТП-225, для повышения надежности электроснабжения потребителей п.Шахтау и д.Октябрь. | M_STR-1.2.2.2.1-2022_3 | 1.4871 | 0 | нд | 1.4871 | 1.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4871 | 0 | 1.4871 | нд | -1.4871 | нд | нд
1.2.2.2.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 2.6358 | 0 | нд | 2.6358 | 2.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6358 | 0 | 2.6358 | нд | -2.6358 | нд | нд
1.2.2.2.3 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 27, для повышения надежности электроснабжения потребителей. | M_ISH-1.2.2.2.3-2022_1 | 1.3179 | 0 | нд | 1.3179 | 1.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3179 | 0 | 1.3179 | нд | -1.3179 | нд | нд
1.2.2.2.3 | Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 28, для повышения надежности электроснабжения потребителей. | M_ISH-1.2.2.2.3-2022_2 | 1.3179 | 0 | нд | 1.3179 | 1.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3179 | 0 | 1.3179 | нд | -1.3179 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 66.8961 | 0 | нд | 66.8961 | 66.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8961 | 0 | 66.8961 | нд | -66.8961 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 66.8961 | 0 | нд | 66.8961 | 66.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8961 | 0 | 66.8961 | нд | -66.8961 | нд | нд
1.2.3.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | 11.3483 | 0 | нд | 11.3483 | 11.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3483 | 0 | 11.3483 | нд | -11.3483 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (2000 шт.) | M_STR-1.2.3.1.1-2022_1 | 11.3483 | 0 | нд | 11.3483 | 11.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3483 | 0 | 11.3483 | нд | -11.3483 | нд | нд
1.2.3.1.2 | по г.Салават | нд | 18.449 | 0 | нд | 18.449 | 18.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.449 | 0 | 18.449 | нд | -18.449 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Внедрение системы АСКУЭЭ для потребителей МР 1-8 пос. Спутник-Юлдашево 546 шт. | M_SLV-1.2.3.1.2-2022_1 | 18.449 | 0 | нд | 18.449 | 18.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.449 | 0 | 18.449 | нд | -18.449 | нд | нд
1.2.3.1.3 | по г.Ишимбай | нд | 37.0988 | 0 | нд | 37.0988 | 37.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0988 | 0 | 37.0988 | нд | -37.0988 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (280 шт.) | M_ISH-1.2.3.1.3-2022_1 | 37.0988 | 0 | нд | 37.0988 | 37.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0988 | 0 | 37.0988 | нд | -37.0988 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 77.9714 | 0 | нд | 77.9714 | 77.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9714 | 0 | 77.9714 | нд | -77.9714 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 77.9714 | 0 | нд | 77.9714 | 77.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9714 | 0 | 77.9714 | нд | -77.9714 | нд | нд
1.2.4.2 | Внедрение системы диспетчерского и информационного контроля в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях | M_SLV-1.2.4.2.2-2022-SLV-1.2.2.4.2-2023-SLV-1.2.2.4.2-2024-SLV-1.2.2.4.2-2025-SLV-1.2.2.4.2-2026_1 | 6 | 0 | нд | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | нд | -6 | нд | нд
1.2.4.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 67.4714 | 0 | нд | 67.4714 | 67.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4714 | 0 | 67.4714 | нд | -67.4714 | нд | нд
1.2.4.2.1 | Организация системы диспетчеризации приема и передачи данных (ТМ, ТУ, ТС) о состоянии электрооборудования на РП-10кВ №№ 1,2,21,26,36 (5шт.) | M_STR-1.2.4.2.1-2022_1 | 67.4714 | 0 | нд | 67.4714 | 67.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4714 | 0 | 67.4714 | нд | -67.4714 | нд | нд
1.2.4.2.2 | по г.Ишимбай | Г | 4.5 | 0 | нд | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | нд | -4.5 | нд | нд
1.2.4.2.2 | Проектные работы по организация системы диспетчеризации приема и передачи данных (ТМ, ТУ, ТС) о состоянии электрооборудования | M_ISH-1.2.4.2.3-2022_1 | 4.5 | 0 | нд | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | нд | -4.5 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 26.8464 | 0 | нд | 26.8464 | 26.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8464 | 0 | 26.8464 | нд | -26.8464 | нд | нд
1.4.1 | по г.Стерлитамак | Г | 9.6369 | 0 | нд | 9.6369 | 9.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6369 | 0 | 9.6369 | нд | -9.6369 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2хКЛ от ПС "Центральная" (яч.3) через РП-35 до проектируемой РП-10кВ (БКТП-630кВА) мкр. Заашкадарье для повышения надежности электроснабжения (2,1 км) | M_STR-1.4-2022_1 | 1.6751 | 0 | нд | 1.6751 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | 1.6751 | нд | -1.6751 | нд | нд
1.4.1 | Строительство РП-10кВ (БКТП-630кВА) мкр. Заашкадарье для повышения надежности электроснабжения | M_STR-1.4-2022_2 | 1.6506 | 0 | нд | 1.6506 | 1.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6506 | 0 | 1.6506 | нд | -1.6506 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2хВЛ от ПС "Центральная" (яч.3) и РП-35 до проектируемой РП-10кВ (БКТП-630кВА) мкр. Заашкадарье для повышения надежности электроснабжения (2-х цепная по 3,4 км каждая) | M_STR-1.4-2022_3 | 4.236 | 0 | нд | 4.236 | 4.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.236 | 0 | 4.236 | нд | -4.236 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-56 - ТП-410 для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Заашкадрье (0,55 км) | M_STR-1.4-2022_4 | 1.4223 | 0 | нд | 1.4223 | 1.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4223 | 0 | 1.4223 | нд | -1.4223 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ РП-34-ТП-391 (для повышения надежности электроснабжения Ашкадарского водозабора) (3,4 км) | M_STR-1.4-2022-STR-1.4-2023_5 | 0.47202 | 0 | нд | 0.47202 | 0.47202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47202 | 0 | 0.47202 | нд | -0.47202 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2хКЛ-10кВ сеч. 240 мм2 РП-31-ТП-3 (Рощинский) для повышения надежности электроснабжения потребителей ул.Элеваторная) (0,52 км) | M_STR-1.4-2022-STR-1.4-2023_6 | 0.072838 | 0 | нд | 0.072838 | 0.072838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072838 | 0 | 0.072838 | нд | -0.072838 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ сеч. 150мм2 ТП-211-ТП-213 (для повышения надежности эл.снабжения хлебокомбината) (0,66 км) | M_STR-1.4-2022-STR-1.4-2023_7 | 0.10809 | 0 | нд | 0.10809 | 0.10809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10809 | 0 | 0.10809 | нд | -0.10809 | нд | нд
1.4.2 | по г.Салават | нд | 15.442 | 0 | нд | 15.442 | 15.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.442 | 0 | 15.442 | нд | -15.442 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ 3км и ВЛЗ-10 кВ 3,6км от ПС "Парковая" до МР-Западный | M_SLV-1.4-2022_1 | 8.6 | 0 | нд | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 8.6 | нд | -8.6 | нд | нд
1.4.2 | Монтаж КТП-10/0,4 4 шт. в МР-Западный | M_SLV-1.4-2022_2 | 3.485 | 0 | нд | 3.485 | 3.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 0 | 3.485 | нд | -3.485 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ 1,4 км в 10 квартале | M_SLV-1.4-2022_3 | 1.393 | 0 | нд | 1.393 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 1.393 | нд | -1.393 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ 1,5 км в 29 квартале | M_SLV-1.4-2022_4 | 1.964 | 0 | нд | 1.964 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 1.964 | нд | -1.964 | нд | нд
1.4.3 | по г.Ишимбай | нд | 1.7675 | 0 | нд | 1.7675 | 1.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7675 | 0 | 1.7675 | нд | -1.7675 | нд | нд
1.4.3 | Строительство КЛ-10кВ (сеч. 240 мм2) ТП-266 - ТП-267, для создания возможности тех.пр., обеспеченич надежности и категорийности для Роддома, расширение сетей, перевода нагрузки с ПС Тайрук на ПС Юрматы (1,18 км) | M_ISH-1.4-2022_1 | 1.7675 | 0 | нд | 1.7675 | 1.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7675 | 0 | 1.7675 | нд | -1.7675 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 36.9528 | 0 | нд | 36.9528 | 36.9528 | 10.3731 | 0 | 10.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9528 | 0 | 26.5797 | нд | -26.5797 | нд | нд
1.6.1 | по г.Стерлитамак | Г | 9.5667 | 0 | нд | 9.5667 | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 9.5667 | нд | -9.5667 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение оборудования для передвижной ЭТЛ (1шт.) | M_STR-1.6-2022_1 | 1.1417 | 0 | нд | 1.1417 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1417 | 0 | 1.1417 | нд | -1.1417 | нд | нд
1.6.1 | Покупка бесперебойного инсточника питания для ОДС (ДГ) (1шт.) | M_STR-1.6-2022_2 | 0.44509 | 0 | нд | 0.44509 | 0.44509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44509 | 0 | 0.44509 | нд | -0.44509 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение аппарата испытательно-прожигающего АИП-70М (1шт.) | M_STR-1.6-2022_3 | 0.19179 | 0 | нд | 0.19179 | 0.19179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19179 | 0 | 0.19179 | нд | -0.19179 | нд | нд
1.6.1 | Покупка приемника поискового ПП-500К для определения мест повреждений и глубины залегания кабелей, обследования местности и поиска трассы коммуникаций, выбора кабеля из пучка (3 шт.) | M_STR-1.6-2022_4 | 0.39 | 0 | нд | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0.39 | нд | -0.39 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение омметра ВИТОК (с комбинированным питанием) для измерения эл.сопротивления трансформаторов и жил кабелей (1шт.) | M_STR-1.6-2022_5 | 0.11112 | 0 | нд | 0.11112 | 0.11112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11112 | 0 | 0.11112 | нд | -0.11112 | нд | нд
1.6.1 | Покупка киловольтметра СКВ-10/140 для измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока синосоидальной формцы частотой 50Гц и напряжения постоянного тока (1шт.) | M_STR-1.6-2022_6 | 0.152 | 0 | нд | 0.152 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0.152 | нд | -0.152 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение трассоискателя RD7100TLM c генератором Тх-10 для локации кабелей с высоким импендансом, кабелей без заземления (1 шт.) | M_STR-1.6-2022_7 | 0.443 | 0 | нд | 0.443 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0.443 | нд | -0.443 | нд | нд
1.6.1 | Покупка устройства испытательного Ретом-21 (1шт.) | M_STR-1.6-2022_8 | 0.542 | 0 | нд | 0.542 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0.542 | нд | -0.542 | нд | нд
1.6.1 | Покупка кабельного транспортера К-2 (кабельная тележка) (1шт.) | M_STR-1.6-2022_9 | 0.35 | 0 | нд | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | нд | -0.35 | нд | нд
1.6.1 | Покупка ГАЗ-275270 Соболь (полный привод) (2 шт.) | M_STR-1.6-2022_10 | 1.8 | 0 | нд | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | нд | -1.8 | нд | нд
1.6.1 | Покупка ГАЗ-275270-265, Соболь цельнометаллический фургон, 6+1 мест, 4*4 (полный привод) (2 шт.) | M_STR-1.6-2022_11 | 1.8 | 0 | нд | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | нд | -1.8 | нд | нд
1.6.1 | Покупка автомобиля Рено Дастер, Drive 2,0 4х4 МКП6 (2 шт.) | M_STR-1.6-2022_12 | 2.2 | 0 | нд | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | нд | -2.2 | нд | нд
1.6.2 | по г.Салават | Г | 6.216 | 0 | нд | 6.216 | 6.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.216 | 0 | 6.216 | нд | -6.216 | нд | нд
1.6.2 | Покупка трактора МТЗ-82 2шт. | M_SLV-1.6-2022_1 | 1.5 | 0 | нд | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | нд | -1.5 | нд | нд
1.6.2 | Покупка автомобиля Lada Niva 1шт. | M_SLV-1.6-2022_2 | 0.65 | 0 | нд | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | нд | -0.65 | нд | нд
1.6.2 | Покупка автомобиля Газель 2705-777 1 шт. | M_SLV-1.6-2022_3 | 1.25 | 0 | нд | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | нд | -1.25 | нд | нд
1.6.2 | Покупка автомобиля Соболь 2725-773 4х4 1 шт. | M_SLV-1.6-2022_4 | 0.9 | 0 | нд | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | нд | -0.9 | нд | нд
1.6.2 | Покупка испытательного комплекса Ретом-21 1шт. | M_SLV-1.6-2022_5 | 0.8 | 0 | нд | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | нд | -0.8 | нд | нд
1.6.2 | Покупка указателя повреждения кабеля УПК 04М 1шт. | M_SLV-1.6-2022_6 | 0.07 | 0 | нд | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | нд | -0.07 | нд | нд
1.6.2 | Покупка тепловизора Testo 2шт. | M_SLV-1.6-2022_7 | 0.5 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | нд | -0.5 | нд | нд
1.6.2 | Покупка микроомметра ИКС-30А 1шт. | M_SLV-1.6-2022_8 | 0.12 | 0 | нд | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | нд | -0.12 | нд | нд
1.6.2 | Покупка вольтамперфазометра ВФМ-3 1шт. | M_SLV-1.6-2022_9 | 0.07 | 0 | нд | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | нд | -0.07 | нд | нд
1.6.2 | Покупка измерителя сопротивления ИС20/1 1шт. | M_SLV-1.6-2022_10 | 0.046 | 0 | нд | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.046 | нд | -0.046 | нд | нд
1.6.2 | Покупка трассоискателя КИП-2Т 1шт. | M_SLV-1.6-2022_11 | 0.19 | 0 | нд | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | нд | -0.19 | нд | нд
1.6.2 | Покупка трассоискателя Сталкер 1шт. | M_SLV-1.6-2022_12 | 0.12 | 0 | нд | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | нд | -0.12 | нд | нд
1.6.3 | по г.Ишимбай | Г | 21.1701 | 0 | нд | 21.1701 | 21.1701 | 10.3731 | 0 | 10.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1701 | 0 | 10.797 | нд | -10.797 | нд | нд
1.6.3 | Покупка тепловизора (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_1 | 0.27083 | 0 | нд | 0.27083 | 0.27083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27083 | 0 | 0.27083 | нд | -0.27083 | нд | нд
1.6.3 | Покупка Ретом-21 (1шт.) | M_ISH-1.6-2022_2 | 0.65775 | 0 | нд | 0.65775 | 0.65775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65775 | 0 | 0.65775 | нд | -0.65775 | нд | нд
1.6.3 | Покупка РТ-2048-12 (1шт.) | M_ISH-1.6-2022_3 | 0.14333 | 0 | нд | 0.14333 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 0 | 0.14333 | нд | -0.14333 | нд | нд
1.6.3 | Покупка Энергомонитор 3.3т1 (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_4 | 0.34317 | 0 | нд | 0.34317 | 0.34317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34317 | 0 | 0.34317 | нд | -0.34317 | нд | нд
1.6.3 | Покупка указателя повреждения кабеля УПК04М (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_5 | 0.07 | 0 | нд | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | нд | -0.07 | нд | нд
1.6.3 | Покупка трассо-поискового приемника Ridgid SR-20 Seek Tech (2 шт.) | M_ISH-1.6-2022_6 | 0.475 | 0 | нд | 0.475 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0.475 | нд | -0.475 | нд | нд
1.6.3 | Покупка ГАЗ-330232 грузовой с бортовой платформой (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_7 | 1.1 | 0 | нд | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | нд | -1.1 | нд | нд
1.6.3 | Покупка автоподъемника ПСС-131.18Э (решетка) на шасси ГАЗ-С42R33 NEXT 7 местный (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_8 | 4.25 | 0 | нд | 4.25 | 4.25 | 4.9192 | 0 | 4.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | -0.66917 | нд | 0.66917 | нд | нд
1.6.3 | Покупка автоподъемника ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-С42А43 7 местный 4х4 (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_9 | 4.9 | 0 | нд | 4.9 | 4.9 | 5.4539 | 0 | 5.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | -0.55389 | нд | 0.55389 | нд | нд
1.6.3 | Покупка экскаватора-погрузчика JCB 4CX с бетоноломом (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_10 | 7.9 | 0 | нд | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 7.9 | нд | -7.9 | нд | нд
1.6.3 | Покупка прицепа тракторного самосвального 2ПТС-4,5 (1 шт.) | M_ISH-1.6-2022_11 | 0.3 | 0 | нд | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | нд | -0.3 | нд | нд
1.6.3 | Покупка снегохода Тайга (2шт.) | M_ISH-1.6-2022_12 | 0.76 | 0 | нд | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.76 | нд | -0.76 | нд | нд